## 2017年重大预备项目
附件2：
东莞市2017年重大预备项目计划
制表单位：市重大办 制表时间：2017年1月
序号 | 项目名称 | 建设规模和产能 | 估算总投资 （万元） | 投资来源 | 2017年主要前期工作内容 | 用地规模（亩） |  |  |  |  | 是否符合 |  |  | 建设周期 |  | 申报单位
[6 empty] | 预计总用地量 | 已落实指标 | 2017年预分配指标 |  | 林地量 | 土规 | 城规 | 生态绿线 | 开工年月 | 竣工年月
[8 empty] | 总量 | 农用地量
| 总计(107项） |  | 11000683.35 |  |  | 29853.083 | 13057.7158 | 277.61 | 232.11 | 815.9275
| 一、交通运输项目(15项) |  | 1908950.86 |  |  | 11188.84 | 4622.24 | 182.61 | 145.11 | 322.57
1 | 公常公路X232与莞深高速交汇节点工程 | 本次进行改造的范围是公常公路与莞深高速交汇点 | 20608.86 | 市财政、企业自筹 | 前期工作、涉及工作、招标工作 | 278.53 | 0 | 30 | 30 | 9.9 | / | / | / | 2017/10 | 2019/10 | 交投集团
2 | △常虎高速公路虎门港支线二期工程 | 路线长约9.4km | 250000 | 企业自筹 | 前期工作、设计工作 | 1202 | 1202 | 0 | 0 | 106.97 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2021/12 | 交投集团
3 | 华为终端松山湖总部园区出入口工程 | 新建高速公路出入口 | 16358 | 市财政、镇街财政 | 前期工作、设计工作 | 92.11 | 0 | 92.11 | 92.11 | 5.3 | / | / | / | 2017/10 | 2019/04 | 交投集团
4 | 东莞市交通投资集团总部项目 | 东莞交投总部项目用地80亩计划建成总部大厦,一期项目用地42.4亩，约建成总部办公大厦约7万平方米，二期项目37.5亩。 | 100000 | 企业自筹 | 1.土地招拍挂；2.施工许可证 | 80 | 42.4 | 37.5 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2019/06 | 寮步镇
5 | ▲虎门港泥洲岛兆宝粮油专业码头深水泊位建设项目 | 项目用地总面积约为744亩，主要建设粮油散杂货码头、粮油食品深加工基地、食品加工冷藏物流项目及国内外粮食交易信息中心；同时，规划建设港池式泊位，可同时停泊四艘7万吨散货轮，一年吞吐量约1248万吨。 | 657000 | 企业自筹 | 完善项目前期报批报建手续。 | 744 | 500 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2015-10-01 |  | 沙田镇（东莞港）
6 | △望沙路升级改造 | 路线长4.54公里，双向六车道一级公路 | 26734 | 市财政 | 完成项目立项。完成道路部分施工图设计。完成电力迁改施工图设计，完成施工批复 | 340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | √ | √ | 2017/06 | 2018/12 | 市交通运输局
7 | △水乡地区横向通道中线工程 | 路线长37.2公里，双向六车道一级公路 | 27000 | 市财政 | 完了立项。完成施工批复 | 2597 | 263.84 | 0 | 0 | 0 | / | √ | √ | 2017/06 | 2018/12 | 市交通运输局
8 | △沿海公路（含中洪支线） | 路线长70.8公里，双向六车道一级公路标准 | 592000 | 市财政 | 完善项目前期报批报建手续。 | 4830 | 2527 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |  |  | 市交通运输局
9 | △博深高速清溪出入口连接线 | 路线长9.878公里，双向四车道一级公路 | 50000 | 市财政 | 立项及设计批复，预计2017年动工 | 395.9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 部分符合111.60亩 | √ | √ | 2017/06 | 2019/06 | 市交通运输局
10 | △从莞高速合水出入口至县道X886道路工程 | 路线长2公里，双向四车道一级公路 | 18000 | 市财政 | 立项及设计批复，预计2017年动工 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分符合12.40亩 | √ | √ | 2017/09 | 2018/12 | 市交通运输局
11 | △莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 路线长17公里，双向六车道一级公路 | 65000 | 市财政 | 立项工作、勘察设计工作，预计2018年动工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/06 | 市交通运输局
12 | 县道X886清溪九乡-东风坳路升级改造工程 | 路线全长3.346公里，双向四车道一级公路 | 20000 | 市财政 | 立项及设计批复，预计2017年动工 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 部分符合81.50亩 | √ | √ | 2017/07 | 2018/12 | 市交通运输局
13 | 生态园高端产业片区12号路道路市政工程 | 道路全长1.717km | 15000 | 镇街财政 | 计划完成施工图设计及审查手续 | 58 | 54 | 4 | 4 | 0 | 部分符合54.00亩 | / | / | 2017/03 | 2018/05 | 松山湖（生态园）
14 | 华为终端总部交通配套工程 | 工程含松水路，象和路，湖景路南延长线 | 23500 | 企业自筹 | 计划完成招标前期报建手续 | 52 | 33 | 19 | 19 | 0 | 部分符合33.00亩 | / | / | 2017/03 | 2018/09 | 松山湖（生态园）
15 | 长安新区虎长连接线路基工程（长安新区新区大道建设工程项目） | （一）道路全长3868米，城市主干路，宽度50米，双向六车道建设内容主要包括软基、路基、桥涵、路面、交通和绿化工程等。 （二）项目占地约280亩。 | 27750 | 市财政 | 开展项目建议书采购和编制。 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/12 | 长安新区
| 二、能源保障项目(2项) |  | 546792 |  |  | 471 | 46 | 0 | 0 | 0
16 | △樟木头深能源樟洋电力扩建项目 | 建设2×390MW级燃气-蒸汽联合循环发电机组，年发电32亿千瓦时。 | 246792 | 企业自筹 | 完成初步设计、施工图设计，主设备招投标，厂前区三通一平，具备土建开工条件。 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2020/01 | 樟木头镇
17 | 中堂燃气热电联产项目 | 本项目占地约426亩，拟建2台9F级天然气热电联产机组，通过中间抽汽为中堂造纸产业基地造纸企业及周边用热企业提供工业蒸汽。项目全部建成投产后，每年向东莞提供电量约46亿千瓦时，提供热量约900万吉焦。 | 300000 | 企业自筹 | 1、完成项目可行性研究工作。 2、完成项目初步设计工作。 3、取得省发改委核准批复。 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 2017/10 | 2019/12 | 中堂镇
| 三、现代产业项目(65项) |  | 6492928 |  |  | 10908.478 | 6571.598 | 95 | 87 | 348.26
18 | ▲茶山悠派智能创意设计生产总部扩建项目 | 项目由6栋厂房、3栋宿舍楼、办公楼2栋组成，用地面积33355.55平方米，建设规模123315平方米，建设内容为研发大楼、生产车间、物流仓库，以及宿舍、食堂等辅助设施。 | 32000 | 企业自筹 | 待茶山镇总规修编以及市域总规调整完成后再申报调转为重大建设项目，完成提前介入手续动工建设。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2020/03 | 茶山镇
19 | ▲茶山华阳国际现代建筑产业中心项目 | 项目由总部研发基地、众创孵化基地、展示培训基地、生产制造基地、生活配套组团组成，用地面积约8.83万平方米，总建筑面积约31万平方米。项目建成后主要服务于现代建筑产业管理，采用自动化流水线生产部分高端建筑部品，每年可满足100万平方米现代化建筑的需要。 | 60000 | 企业自筹 | 待茶山镇总规修编以及市域总规调整完成后再申报调转为重大建设项目，完成提前介入手续动工建设。 | 132.45 | 132.45 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2020/12 | 茶山镇
20 | △茶山森玛仕格里菲电路增资扩产项目 | 项目总投资4300万美元，用于扩建厂房、设备安装、企业研发和技术改造，扩建厂房占地面积约为9000平方米，建筑面积约为16000平方米。 | 29000 | 企业自筹 | 完成前期审批手续，计划11月基础工程动工建设。 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2019/12 | 茶山镇
21 | 大朗艾尔发机械臂增资扩产项目 | 购买用地和5万平方米厂房，年产机械臂5000台，数控机床150台。 | 23000 | 企业自筹 | 开展办理用地报批、土地预审、土地招拍挂等前期手续。 | 15.55 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/12 | 大朗镇
22 | △大朗顺丰电商产业中心 | 建设电商仓储中心、自动化理货中心、商务办公中心和综合配套中心，总建筑面积14万平方米。 | 105000 | 企业自筹 | 办理用地报批，办理土地招拍挂、立项、环评审批等动工前期手续。 | 162.3 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/12 | 大朗镇
23 | ▲大朗万科综合产业中心项目 | 建设4个电商综合体及3个附属设施综合楼，总建筑面积约22万平方米，预计引入电商企业300家。 | 105000 | 企业自筹 | 办理用地所属公司股权竞拍、立项、环评、规划方案审批等动工前期手续。 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/12 | 大朗镇
24 | 大朗德尔能新能源电池增资扩产项目 | 规划建设厂房、办公楼、宿舍，总建筑面积约5万平方米。 | 60000 | 企业自筹 | 办理用地所属公司股权收购、立项、环评、规划方案审批等动工前期手续。 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/03 | 2020/06 | 大朗镇
25 | 大朗乐天合成树脂增资扩产项目 | 规划建设新厂房，总建筑面积约1.3万平方米，年产合成树脂3万吨。 | 20000 | 企业自筹 | 办理国土报批、立项、环评审批、规划报建等动工前期手续。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2018/12 | 大朗镇
26 | 道滘“全民玩艺”文化产业科技孵化中心 | 项目规模总规用地150亩、用地性质为工业用地、总建筑面积约为40万平方米左右、分两期投资建设。其中一期投资4.5亿元、计划用地46.97亩、建设面积18059万平方米、共四栋建筑、容积率约为4.51、绿化率35%、建筑密度60%。 | 45000 | 企业自筹 | 主要完成地基基础工程 | 46.97 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/04 | 2019/03 | 道滘镇
27 | △东城榴花公司“艺术家创作制作中心”增资扩产项目 | 项目用地面积约37.945亩，总建筑面积约53000平方米，建设内容包括企业总部、研发大楼、生产车间和生活区，将扩建成为艺术产业园区。 | 28000 | 企业自筹 | 项目建设前期工作，基础设施建设及主体工程动工。 | 37.945 | 37.945 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/12 | 东城街道
28 | △东城博力威总部及研发生产增资扩产项目 | 项目总投资30000万元人民币。占地面积34.3亩，计划建设总部办公及研发大楼1栋，厂房3栋，宿舍楼2栋，总建筑面积6万平方米，生产消费类、动力类、储能类锂离子电池，年产成品锂离子电池800万组。 | 30000 | 企业自筹 | 项目现阶段正处于方案设计，规划调整阶段，预计2016年底完成规划调整，争取到2017年底正式开工建设。 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/06 | 东城街道
29 | △东城东莞跨境电子商务中心园区项目 | 项目一二期占地面积约396.42亩,建筑面积164142.96平方米。一期为关检监管区，建筑面积约73331平方米，占地面积84.42亩，包括关检监管区、综合办公区、生活服务区三大功能，提供基本功能服务；二期以孵化器为主，共312亩。 | 25000 | 企业自筹 | 完成东城同沙科技园综合整治提升概念规划，完成东莞国际邮件互换局工程建设各项报建手续，争取尽快启动邮件互换局及二期厂房改造工程。 | 853.22 | 84 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2015/08 | 2018/12 | 东城街道
30 | 东坑华荣科技有限公司增资扩产 | 用地面积106560㎡ （160亩），总建筑面积250000㎡，建设内容：办公用写字楼、研发实验楼、生产用厂房、员工宿舍及厂区配套设施。产品名称：天馈产品、企业网、能基等通信设备产品。一期工程10万平方米厂房动工建设。 | 128000 | 企业自筹 | 签订投资意向合同；调总规控规；办理土地招拍挂，办理国有土地用地手续。 | 159.59 | 159.59 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2020/04 | 东坑镇
31 | △凤岗理光办公自动化设备项目 | 厂房73000㎡，饭堂8000㎡，宿舍42000㎡，总建筑面积123000㎡。 | 60000 | 企业自筹 | 规划调整、办理林业使用证、拆迁、土地平整、办理土地招拍挂手续。 | 139 | 126 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/05 | 2019/12 | 凤岗镇
32 | △凤岗信义旅居挂车生产项目 | 总规划建筑面积168000平方米，新上2条拖挂式房车生产线，1条可移动玻璃组合屋生产线，同时配套建设房车门窗、遮阳棚等房车零部件，促进零部件国产化，填补国内空白。 | 120000 | 企业自筹 | 完善项目土地用地手续。 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/05 | 2020/09 | 凤岗镇
33 | 凤岗都市丽人智能产业项目 | 一期建设厂房6栋、仓库1栋、员工宿舍2栋，建筑面积10.5万平方米；二期建设厂房14栋、仓库1栋、员工宿舍4栋，建筑面积25万平方米。 | 167000 | 企业自筹 | 办理土地招拍挂等相关前期手续。 | 179 | 172 | 0 | 0 | 0 | 部分符合52.00亩 | / | √ | 2018/03 | 2022/12 | 凤岗镇
34 | △广东银宝山新科技有限公司模具及精密结构件生产项目 | 项目规模：项目总规划用地约338.9亩。其中前期用地约238亩，投资约13.8亿元建设精密结构件生产基地。达产后年产量预计年产量36万套。 | 200000 | 企业自筹 | 完成招拍挂、报批报建等手续，首期基桩工程建设及主体工程开始建设。 | 339 | 216 | 0 | 0 | 159 | √ | / | √ | 2017/06 | 2019/12 | 横沥镇
35 | △洪梅辰达电器现代科技产业综合体项目 | 项目总用地面积180亩，通过新购土地与原有厂区拆旧建新的方式，新建2栋智能装配制造基地、1栋企业行政综合大楼、1栋企业工业大厦、1栋企业产品发展中心、1栋企业研发会展中心、多栋生活配套设施的现代科技产业综合体,总建筑面积达14.9万平方米。 | 68000 | 企业自筹 | 2017年预计总投资1353万，主要用于一期智能装配制造基地及企业行政综合大楼的建筑规划方案设计、新购土地、地基处理和桩基工程等。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2021/03 | 洪梅镇
36 | △洪梅广东中汇环球食品展览中心 | 总用地面积191656平方米（约287.5亩），总建筑面积235555平方米，其中59555平方米是对原有建筑进行升级改造，176000平方米为新建项目，主要建设内容包括展馆1个、保税仓2个、展贸楼7栋、业务楼5栋。 | 132773 | 企业自筹 | 开展规划设计，年底开始动工建设，主要建设内容为展贸楼1栋、保税仓2个 | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/06 | 2020/12 | 洪梅镇
37 | ▲洪梅亚洲云总部项目 | 项目总投资10亿元,其中一期投资3亿元，洪梅镇数据信息中心及展示中心计划2017年底开始动工建设。 | 100000 | 企业自筹 | 完成报建手续，争取年底动工。 | 30.08 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2018/12 | 洪梅镇
38 | 厚街世界家具总部项目 | 为“三旧”改造项目，规划总用地面积63568.72平方米，主要建设内容有：1栋家具总部大厦、5栋公寓和1座商业中心，总建筑面积635680平方米。项目以家具总部大厦为中心，入驻世界知名品牌家具企业的研发设计、销售总部，并进一步完善相关公寓、商业、休闲配套服务，助力厚街镇高端综合商贸区的建设。 | 256980 | 企业自筹 | 项目于2017年11月底完成动工前期的各项手续，并于2017年12月动工建设。 | 95.353 | 95.353 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2021/12 | 厚街镇
39 | △黄江镇富源科技企业孵化器项目 | 1、计划新建部分：孵化器2栋，孵化加速器2栋，公寓1栋及地下室。2、改造部分：孵化器2栋，公寓2栋，孵化服务中心1栋。该项目建成后总建筑面积约20万平方米，可孵化企业400家。 | 57000 | 企业自筹 | 2017年主要完成控规的调整、孵化器的立项、孵化器建设规划的报批、环境影响的评估、施工图的审查、施工许可证的审批等相关工作。 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2022/12 | 黄江镇
40 | 黄江正扬电子机械增资项目 | 项目用地面积为26069平方米，总建筑面积68778平方米，建设厂房3栋，宿舍4栋。 | 26970 |  | 办理相关手续。 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/12 | 黄江镇
41 | △黄江国家农业公园项目 | 东莞市黄江镇国家农业公园项目，计划占地1200亩，总投资6.5亿元人民币，是集新农村建设、农业旅游、农产销售为一体的现代农业+旅游休闲观光的现代产业项目，它实现了农业主体化、景观化、公园化、规模化，是未来中国农业产业升级的最高境界。 | 65000 | 企业自筹、银行贷款 | 总规、土规、项目选址、用地、环评、立项等手续。 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/08 | 2023/12 | 黄江镇
42 | 东莞中外运供应链管理有限公司项目 | 项目计划总用地面积约70亩，其中一期面积约40亩，建筑面积约13000平方米。总投资额达5亿元，其中第一期投资2亿元，土建投资为5000万，设备投资为1.5亿。 | 50000 | 企业自筹 | 办理相关手续 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | / | 2017/06 | 2018/04 | 寮步镇
43 | △中国智能骨干网东莞麻涌项目 | 项目一期选址在东莞麻涌镇南洲村，总投资约10亿元，总用地面积约261亩，规划建筑面积约33万平方米。建成稳定运营后，预计每天可处理20万单业务，每年创造80亿级别的电商交易额，年税收每亩超40万元。 | 100000 | 企业自筹 | 项目前期规划、“三旧”改造方案报批、用地批次报批。 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | 2018/06 | 2019/12 | 麻涌镇
44 | ▲麻涌四季飘香都市农场项目 | 项目用地约4932.36亩，总投资10亿元。功能区有：入口服务区（含生态停车场、景观大道、广场主门禁、水乡风情街）；农博园；科普乐园；四季花海；欢乐水乡主题文化区（含花海泛舟）；飘香艺术创造基地；国家汉字公园；生态养生度假区；后勤服务区等。项目投入运营后平均年接待游客约350万人次，年收入约6亿元，净利润约2亿元，平均每年创造税收约1.2亿元，提供约3500个就业岗位。 | 100000 | 企业自筹 | 门楼及配套设施用地的土规调整等手续以及园区机耕道、农博园、科普乐园、农田林网、温棚等建设。 | 300 | 85 | 87 | 87 | 0 | √ | √ | √ | 2014/07 | 2020/06 | 麻涌镇
45 | △麻涌云南城投岭南水乡文化旅游景区项目一期 | 规划建设岭南水乡文化旅游小镇，将水系、河道、建筑、文化等元素进行合理搭配，引入购物、餐饮、茶室、酒吧、客栈等综合性的商业配套设施，并规划建设游客观赏参与体验的演艺剧场、博物馆等，打造成为独具浓郁岭南风情的建筑群落。 | 250000 | 企业自筹 | 旅游景区及旅游小镇一期工程的建设。2017年投资30000万元。 | 380 | 278 | 8 | 0 | 0 | 部分符合278.00亩 | / | √ | 2017/10 | 2022/12 | 麻涌镇
46 | 麻涌安华（东莞）数据中心 | 规划建设5栋主机楼及相关配套办公宿舍楼，建筑面积约5万平方米。 | 60000 | 企业自筹 | 取得土地使用权，规划设计、开工前报批报建手续、一期基础及土建工程。 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/08 | 2019/12 | 麻涌镇
47 | △南城联科国际信息产业科研中心项目 | 总建筑面积约36.6万㎡，主要建设龙头企业大楼，高端信息产业企业研发大楼、企业孵化器与附属配套设施等。 | 270000 | 企业自筹 | 项目一期1、2号楼及1号地下室竣工验收；办理二期国土、规划、施工许可、环评等手续 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2013/03 | 2019/01 | 南城街道
48 | ▲清溪欧朋达精密制造产业项目 | 项目计划总投资约20亿元，总用地面积约313.49亩，总建筑面积约45万平方米，包括建设生产车间、仓库、办公大楼、科研大楼、会议中心、配餐中心、员工俱乐部、宿舍、道路绿化和生产设备等，建成全面达产后，年产值约100亿元，税收约80万元/亩。 | 200000 | 企业自筹 | 开展一期平整，建设生产厂房、仓库、科研大楼、办公大楼等基础及主体工程建设。 | 313.49 | 97.37 | 0 | 0 | 189.26 | √ | √ | √ | 2017/06 | 2021/03 | 清溪镇
49 | ▲东莞市清溪保税物流中心（B型）项目 | 分两期建设。目前已完成一期建设任务，一期投资约3.5亿元，用地面积12.39万平方米，建筑面积10.3万平方米，建成卡口、围网、仓库、验货场地、办公楼等满足保税物流中心运作的基础设施、监管设施；二期计划投资约2.5亿元，占地面积约10万平方米，建筑面积不超过12万平方米，规划扩建仓库及露天堆场。 | 60000 | 镇街财政 | 开展二期前期报批工作。 | 337 | 186 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2015/11 | 2019/12 | 清溪镇
50 | 清溪港影时尚产业项目 | 项目计划建设服装产业项目，总投资8.4亿元，总用地面积约138.76亩。项目建成全面达产后，预计初期年营业额10亿元人民币，年纳税约1.3亿元，年利税约8000万元。 | 84000 | 企业自筹 | 开展立项、环评、用地报批、规划设计、控规调整等前期工作 | 138.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | √ | 2018/03 | 2019/12 | 清溪镇
51 | △清溪德懋智能终端电子产品研发生产项目 | 项目计划总投资约12.36亿元，总用地面积约130.89亩，总建筑面积约24万平方米，拟建设生产大楼4栋、行政研发大楼1栋、员工宿舍3栋。项目建成投产后，年产智能终端电子产品1000万台、智能终端电子产品精密结构件2000万套，预计年产值约15亿元，年纳税9000万元。 | 123600 | 企业自筹 | 开展立项、环评、用地报批、规划设计等前期工作。 | 130.89 | 130.89 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/12 | 清溪镇
52 | ▲虎门港易商招商食品东莞加工分销项目 | 项目用地面积约合211亩，规划建设1栋冷库、5栋多层钢筋混凝土框架式坡道仓库及配套设施等，总建筑面积约30万平方米，其中冷库仓储面积约3-5万平方米。 | 92500 | 企业自筹 | 完善项目前期报批报建手续。 | 211 | 100 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2015/03/01 |  | 沙田镇（东莞港）
53 | ▲虎门港中纺集团粮油食品深加工项目 | 项目用地面积523亩，主要进行大豆加工及油脂加工，规划建设预处理车间（大豆）：3000吨/日、预榨车间（菜籽）：2000吨/日、浸出车间（大豆）：3000吨/日、炼油车间：800吨/日、小包装车间：700吨/日（预留）。 | 600000 | 企业自筹 | 完善项目前期报批报建手续。 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2016/10/01 |  | 沙田镇（东莞港）
54 | △石碣盈聚电源高效节能开关电源产业化项目 | 用地面积2576㎡，建筑面积10304㎡，在工业园生产车间1-4楼间空地打通加建厂房，以及引进生产设备和完善生产线。 | 35000 | 企业自筹 | 完成规划报建、施工许可等前期手续办理，实施桩基础工程及部分主体工程建设。 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2018/12 | 石碣镇
55 | 石龙京瓷办公感光鼓增资扩产项目 | 本项目为增资扩产项目，总投资约20,105万元，项目占地面积约7.5亩，总建筑面积1.5万平方米。该项目建成投产后，打印机的感光鼓产量预计由现有的年产量1380万支提高至2340万支。 | 20105 | 企业自筹 | 完成前期施工手续办理，开展基础工程建设。 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2019/04 | 石龙镇
56 | ▲石排弘信品牌产品灌装及食品生产项目 | 用地约78.7亩，总建筑面积约10万平方米,建设厂房、办公用楼、宿舍、设备房、研发中心等配套设施。 | 80000 | 企业自筹 | 办理规划、住建等手续，完成土地招拍挂并动工建设。 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/01 | 2019/05 | 石排镇
57 | ▲石排东立-普洛斯现代供应链管理基地 | 项目用地286.5亩，总建筑面积134576平方米，包括制造业采购结算配送基地、高档汽车零部件配送基地、区域性零售服务结算配送基地、现代医药商业分拨基地及配套设施。 | 63000 | 企业自筹 | 预计至2017年底协调好二期项目前期工作，启动规划设计、施工图纸等报批工作，开展环评、水保方案编制。 | 286.5 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/06 | 石排镇
58 | △松山湖华为终端业务扩展项目 | 总用地约253亩，总建筑面积约260000平方米（暂估约10万平地下室）；计容面积约16万平方米;建设内容：研发、办公、实验、食堂、地库等；生产内容及产品名称：开发、生产通信电子产品及配套产品，开发、生产卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机等 | 140000 | 企业自筹 | 规划方案报批，人防、消防、水土保持、环评施工许可手续办理，预计2017年12月动工建设 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2020/06 | 松山湖（生态园）
59 | 松山湖（生态园）安科高端医学影像设备项目 | 项目总投入5亿元，主要包括生产制造基地、研发及实验大楼、行政办公及 生活服务设施，建成后MRI、CT、DR、数字乳腺机生产线、口腔CT、其他产品生产线达到25条，年产能设备达到2600台。 | 50000 | 企业自筹 | 取得项目用地。 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 2017/12 | 2020/12 | 松山湖（生态园）
60 | △松山湖（生态园）普联云研发中心项目 | 项目拟建造研发中心大楼及相关配套设施，总建筑面积约8万平米。 | 61000 | 企业自筹 | 办理相关审批手续，桩基工程开工。 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | √ | / | / | 2018/02 | 2020/10 | 松山湖（生态园）
61 | △松山湖（生态园）生物技术产业大厦项目 | 总建筑面积约166989平米 | 130000 | 企业自筹 | 规划方案审批、施工图审批等 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/02 | 2020/11 | 松山湖（生态园）
62 | △松山湖阿尔派电力生产基地项目 | 项目规划总用地面积100亩（约66667平方米），总建筑面积200000平方米，建设内容包括：拟建设约160000㎡的中心试验室、生产厂房、生产配套用房。 | 30000 | 企业自筹 | 取得项目用地 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/12 | 松山湖（生态园）
63 | △松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目 | 计划投资5亿元，其中土建2.5亿，固定资产投资8000万元，人员安置10000万元，铺底流动资金7000万元。 | 55000 | 企业自筹 | 土地招牌挂；建设方案设计和前期手续；施工前期基础开挖。 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2019/05 | 松山湖（生态园）
64 | 松山湖（生态园）三生制药项目 | 总建面积117000平米,包括车间、办公、研发、仓库及附属设施等. | 60000 | 企业自筹 | 规划方案审批、施工图审批等 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/02 | 2020/11 | 松山湖（生态园）
65 | △塘厦安琪食品生产项目 | 主要建成三栋厂房、一栋宿舍、一栋商业办公大楼，总建筑面积达24.6万平方米。年产食品制品约10万吨，年产值约20亿元人民币。 | 100000 | 企业自筹 | 完成招拍挂手续，建设验收一栋厂房并投产。 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2012/12 | 2018/06 | 塘厦镇
66 | △塘厦鹏程宝国际汽车维修养护中心项目 | 项目总用地面积约89亩，建设内容为仓储用房，包含20栋创新产业仓储用房及1栋地下室，总建筑面积约为179258㎡ | 100000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作 | 88.7 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2016/12 | 2019/12 | 塘厦镇
67 | △塘厦旺鑫消费电子精密结构件项目 | 项目计划用地46019平方。工业厂房（含仓储中心）6万平方米，内设模具制造车间、注塑车间、表面处理车间、组装车间、动片车间、模切车间、五金车间共7大生产车间；研发中心、品质检测中心、培训中心0.5万平方米；其他行政办公、后勤服务、员工宿舍等辅助设施2.5万平方米。 | 80000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作。 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ |  |  | 塘厦镇
68 | △塘厦誉铭新精密技术项目 | 项目落实用地面积：140257平方米（210.39亩），总建筑面积 252462.6平方米。建设誉铭新总部，涉及总部办公大楼，研发大楼及智能钻攻中心，年产五金结构件750万套 | 140000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作 | 210.39 | 210.39 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/10 | 塘厦镇
69 | △塘厦中企绿色总部·莞深港基地项目 | 用地面积27.9万平方米（419亩），总建筑面积50.2万平方米。 | 290000 | 企业自筹 | 完成立项、环评、用地规划许可、工程规划许可、施工许可审批，并开始施工建设 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/07 | 2020/07 | 塘厦镇
70 | △塘厦中海信创新产业城项目 | 用地面积78531平方米，总建筑面积157062平方米，容积率2.0。项目规划了创新产业的总部中心、研发中心、产业孵化区、产业加速区、公共服务区、综合配套区等六大功能区。 | 100000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2019/12 | 塘厦镇
71 | △万江泰库创意云城项目 | 建设用地约85.42亩，建筑总面积约20万平方米。 | 100000 | 企业自筹 | 争取完成项目建设各项前期手续。 | 85.42 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/06 | 万江街道
72 | △望牛墩金添食品项目 | 该项目建筑面积53338平方米，主要包括办公及研发大楼、厂房、仓储物流中心、宿舍楼、食堂及员工活动中心食品产品深加工厂房车间及配套设施等，并筹建5000平方米的以动漫与食品发展历史为主题的博物馆。预计年产烘培食品5000万件，产值3-4亿元。 | 35000 | 企业自筹 | 申请土规调整和用地指标，配备用地指标后再办理动工前手续。 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分符合45.00亩 | √ | √ | 2018/05 | 2020/12 | 望牛墩镇
73 | 望牛墩中集车辆物流园项目 | 总建筑面积约5.6万平方米。主要建设以商用汽车销售为主，兼容特种汽车及其他车辆、车辆配件销售、工程机械销售、汽车零部件分拨中心、仓储服务，及相关的办公、金融、保险等配套服务的综合园区。 | 32000 | 企业自筹 | 开展设计工作。若2017年3月顺利拍得地块，2017年年底可开始桩基础建设。 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2019/10 | 望牛墩镇
74 | △谢岗文凯塑料行业区域总部中心项目 | 建设规模220500平方米，建设内容为产业科创功能区、总部商务功能区、仓储物流功能区。 | 120000 | 企业自筹 | 办理规划选址、用地报批、报建等手续。 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/09 | 谢岗镇
75 | △长安恒业包装装潢印刷品印刷项目 | 建设厂房6栋、宿舍1栋、总建筑面积134197.22平方米，年产值8亿元。 | 63000 | 企业自筹 | 办理征地手续 | 104.4 | 94 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/03 | 2020/06 | 长安镇
76 | △长安盛航铜带及棒材生产建设项目 | 项目建设27410平方米厂房及办公、生活配套设施。生产超薄铜带、棒材、板材等。设计生产能力为年产5万吨各类型铜材。 | 50000 | 企业自筹 | 完成环评、土建设计、设备购置 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ |  |  | 长安镇
77 | △长安丰宾新能源研发生产项目 | 35万平米（厂房约26万平方米（其中含1万平米办公区），高级宿舍2万平米，普通宿舍1.5万平米，餐厅0.3万平米，仓库约2万平米，其他约3万平米）；年产100亿只电容器 | 200000 | 企业自筹 | 预计2017上半年完成控规调整和招拍挂；4月份完成施工审图；6月份工程动工，完成一期工程量30% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分符合178.50亩 | / | √ | 2017/12 | 2020/12 | 长安镇
78 | △长安旭宇光电研发生产项目 | 项目计划用地21000平方米建设研发生产用建筑物45600平方米，宿舍等配套建筑物18900平米，项目将新建45000平方米10万级无尘大功率LED产品生产研发车间等引进先进的全自动化生产设备ASM等。 | 30000 | 企业自筹 | 地质勘察设计，设计方案审批审查、施工图设计、国土、水保、环保、人防、消防、施工图审查、取得建设施工许可开工 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分符合29.60亩 | / | √ | 2017/12 | 2018/12 | 长安镇
79 | △长安宇瞳光学视频监控高清镜头研发生产项目 | 厂房建筑面积约：45000平方米；宿舍及生活区建筑面积约：35000平方米。 | 65000 | 企业自筹 | 办理项目前期手续及完成前期可进行的准备工作。 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分符合35.00亩 | / | √ | 2017/12 | 2019/05 | 长安镇
80 | 长安欧珀研发总部项目 | 该项目位于长安镇霄边社区霄边工业城内，面积为124.3亩，总建筑面积约600000㎡。主要从事手机及周边产品的研发设计与生产，产品名称涵盖oppo品牌的智能手机及配套的充电器，移动电源，蓝牙通讯设备等移动终端产品。 | 200000 | 企业自筹 | 完成规划、设计及相关专项评估工作 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | 2017/12 | 2023/12 | 长安镇
81 | 长安华茂智能电子结构件生产项目 | 华茂项目总占地200亩,总建筑面积约为20万平方米，包括生产厂房、行政设施、检测中心、宿舍及基础设施建设。该项目的总投资65,000万元，预计建成达产后，年销售收入可达约20亿元。 | 65000 | 企业自筹 | 基础设施及厂房建设 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | / | 2017/12 | 2019/12 | 长安镇
82 | △长安联冠志联模具设计生产及孵化研发中心项目 | 五金模具研发、生产项目，建设18栋模具车间、6栋宿舍楼、1栋办公楼、1栋仓库，总建筑面积388101平方米，年产量4.5万件（套） | 65000 | 企业自筹 | 完善手续及地下安装工程。 | 100.23 | 100.23 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | 2017/11 | 2020/11 | 长安镇
| 四、绿色发展项目(10项) |  | 314883.54 |  |  | 1083.935 | 290.0478 | 0 | 0 | 0.0975
83 | △麻涌河南闸、北闸工程项目 | 分别在麻涌河上、下游新建一座水闸。水闸为集防洪、排涝、水景观等多种功能的综合性水利工程，工程规模为大Ⅱ型水闸。 | 40300 | 市财政、镇街财政 | 完成前期立项等工作、完成设计及施工招投标工作。 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/12 | 麻涌镇
84 | ▲虎门港危险废物处理中心项目 | 项目用地面积65亩，建筑面积约3.87万平方米，包括焚烧处理车间、总分拣车间、物化车间、金属车间、废溶剂综合利用车间、甲类仓库、乙类仓库一、乙类仓库二、消防泵房（含水池）、废溶剂罐区、丙类储罐区、污水处理站、地磅房、办公研发中心。 | 33136 | 企业自筹 | 进行办公楼以及厂房的建设。 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/09 | 2018/12 | 沙田镇（东莞港）
85 | 石龙东莞市东江北干流石龙南岸整治工程 | 对东江北干流南岸石龙东桥至红海大桥段(全长约2931米)实施清障和整治,包括河道开挖拓宽、护岸及堤顶整治。 | 44129.87 | 镇街财政、其他 | 征地拆迁，立项等前期报批手续及初步设计、施工图设计、工程招投标等。 | 58.1 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 部分符合31.80亩 | / | / | 2018/01 | 2018/12 | 石龙镇
86 | △松木山水库人工湿地与库尾截排工程 | 拟建设截排管9740米，规模为2.65立方米/秒的泵站一座；人工湿地（月山、金多港、杨屋颜屋、百业工业区）总占地面积5.15公顷；水生植物塘（佛子凹和东莞职业技术学院）构建面积 3.5公顷。 | 20000 | 市财政、镇街财政 | 完成施工图设计和工程招投标。 | 139.4 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2016/12 | 2018/12 | 市环境保护局
87 | △石马河河口东江水源保护工程一期工程 | 拆除橡胶坝，新建节制闸工程，为II等大（2）型工程；重建调污箱涵，设计流量198立方米/秒；重建建塘返虹涵，设计流量75立方米/秒。 | 21346 | 市财政 | 完成施工图设计及施工招投标工作。 | 83.715 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.0975 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2020/04 | 市水务局
88 | 东城东部污水处理项目-温塘污水处理厂一期工程 | 东城东部污水处理项目-温塘污水处理厂一期工程项目污水处理规模5万吨/天，配套截污管网3.756千米。 | 19435.19 | 企业自筹 | 完成工程前期工作，开工建设。 | 71.69 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | 2017/12 | 2019/05 | 水投集团
89 | 中堂污水处理厂二期工程 | 中堂污水处理厂二期工程项目污水处理规模5万吨/天,无配套管网。 | 11961.1 | 企业自筹 | 完成工程前期工作，开工建设。 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/05 | 水投集团
90 | 樟木头污水处理厂三期工程 | 樟木头污水处理厂三期工程项目污水处理规模6万吨/天,无配套管网。 | 18527.38 | 企业自筹 | 完成工程前期工作，开工建设。 | 24.13 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/05 | 水投集团
91 | 东莞生态园东坑片区防洪排涝工程 | 总汇水面积约8.80km2 | 13508 | 镇街财政 | 计划完成招标前期报建手续 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 2017/05 | 2018/05 | 松山湖（生态园）
92 | 长安新区海堤建设工程项目 | 西起交椅湾大道北侧规划范围线，东至东宝河海堤路，全长约7164米，占地484亩。其中从磨碟河东路至堤围路段为临时性海堤，全长为3752米，其它段为永久性海堤，全长为3412米。 | 92540 | 市财政 | 西起交椅湾大道北侧规划范围线，东至东宝河海堤路，全长约7164米，占地484亩。其中从磨碟河东路至堤围路段为临时性海堤，全长为3752米，其它段为永久性海堤，全长为3412米。 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2019/01 | 2022/12 | 长安新区
| 五、社会事业项目(14项) |  | 574694.95 |  |  | 6200.83 | 1527.83 | 0 | 0 | 145
93 | △新茶山中学项目 | 新茶山中学项目用地面积约150亩，总建筑面积约80000平方米，总投资约2.5亿元，建设行政社区服务综合楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育运动区、饭堂、学生宿舍、教职工宿舍等。办学形式为公办全日制寄宿制初级中学，初计办学规模为60个班，在校生3000人。 | 25000 | 镇街财政 | 完成前期审批手续，计划12月基础工程动工建设。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 145 | √ | √ | / | 2017/12 | 2019/12 | 茶山镇
94 | △大朗文化中心项目 | 划建设新图书馆、展览馆、中国毛织文化博物馆、文化馆及青少年活动中心，总建筑面积约9.3万平方米。 | 25000 | 镇街财政 | 办理国土报批、立项、环评审批、规划报建等动工前期手续。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/12 | 2019/12 | 大朗镇
95 | 东城黄旗新村安置小区项目 | 项目总投资约3.68亿元，规划用地面积20157平方米，约30亩，总建筑面积约111301平方米，其中住宅建筑面积67578平方米，商业及配套建筑面积7383平方米，不计容建筑面积36340平方米。主要为配合天骄国际花园项目建设而兴建的搬迁安置小区。 | 36800 | 镇街财政 | 项目正在进行控规调整和规划设计。2017年计划完成控规调整、拆迁工作协调及立项、选址意见书办理、国土预审办理、勘察、方案设计与报批、工图设计审查等前期手续办理。 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/05 | 2020/11 | 东城街道
96 | △虎门第四中学新校 | 新学校占地约50000平方米，建筑面积约51000平方米，计划办学规模为60个教学班，学生3000人总投资约1.5亿元。 | 15000 | 镇街财政 | 办理项目用地、环评、立项等前期手续。 | 104.43 | 104.43 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2018/08 | 2020/08 | 虎门镇
97 | △东莞市妇女儿童活动中心新建项目 | 该项目建设地址为新源路与鸿福东路交叉口的东城体育公园对面地块，用地面积15077平方米。其中：建筑占地面积6500平方米；绿化用地面积5277平方米；停车场用地面积600平方米，停车场可作生态停车场；道路用地面积2700平方米。总建筑面积为43151平方米。 | 26994.95 | 市财政 | 开展前期报批工作。 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ |  |  | 市妇联
98 | 松山湖实验小学分校 | 48班 | 17500 | 镇街财政 | 设计招标、确定方案、财审、施工招标等 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/11 | 2018/08 | 松山湖（生态园）
99 | 松山湖北区学校 | 78班 | 38500 | 镇街财政 | 概念方案、立项、设计招标、财审、施工招标等 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | 2017/12 | 2019/04 | 松山湖（生态园）
100 | △松山湖西区小学 | 项目规划总用地面积37874平方米，总建筑面积38000平方米，学校设计最大规模为48班，可容纳学生约2200人，主要建筑计划包含功能楼、多功能报告厅、教学楼、学生食堂、学生宿舍及教师宿舍等 | 18000 | 镇街财政 | 设计招标、确定方案、财审、施工招标等 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/08 | 2018/08 | 松山湖（生态园）
101 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目用地面积53.33万平方米（800亩），主要建设学校教学行政用房、实验实训用房、创业大楼、中国南方智库中心、广东社会科学大学东莞基地、学生宿舍、食堂配套等，总建筑面积约55万平方米，建成后可容纳学生9000人。 | 225000 | 企业自筹 | 办理规划选址，供地手续；建设方案设计和前期手续；办理人防、消防、环保等手续。 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2022/12 | 松山湖（生态园）
102 | 谢岗银瓶站站前广场及配套工程项目 | 谢岗银瓶站站前广场为高架平台广场，占地面积为35076.69平方米，建筑面积为43000平方米，项目总投资1.5亿元（含盖板工程量）。 | 15000 | 企业自筹 | 国土和用地规划调整、施工图设计等前期工作，争取在2017年全面开工建设。 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/05 | 2018/12 | 谢岗镇
103 | 谢岗东莞粤海银瓶合作创新区公租房项目 | 项目总建筑面积约126270平方米，建设总套数约为1944套，计划居住约5500人。 | 42900 | 市财政 | 项目立项、国土和用地规划调整、项目勘察设计等前期工作，争取在2017年底全面开工建设。 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2017/10 | 2020/10 | 谢岗镇
104 | △谢岗医院新院区二期项目 | 项目新建2栋地上六层、地下一层的住院部大楼，项目二期占地面积4500平方米，建筑面积30000平方米。项目建成后，医疗联合体床位数量从260个扩充至600个，住院部由6个病房单元增加至18个病房单元，项目总投资12000万元。 | 12000 | 市财政 | 用地规划调整、项目勘察设计等前期工作，争取在2017年4月底开工建设。 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | / | √ | √ | 2017/04 | 2018/12 | 谢岗镇
105 | 长安新区生态公园项目 | （一）生态公园总建设面积约2.7平方公里，总投资约2.7亿元。 （二）主要建设内容包括生态公园、景观绿道等工程，其中生态公园包括园建、绿化和绿地等项目内容。 | 27000 | 市财政 | 开展项目概念规划研究。 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 2019/01 | 2021/12 | 长安新区
106 | 中堂机动车驾驶人考试一体化考场项目 | 按照市政府十五届第157次常务会议精神，拟利用中堂镇四乡约600亩土地建设一体化机动车驾驶人考试考场，以为驾驶人提供考试和培训相关服务为依托，打造一个集考试、培训和休闲服务于一体的职业培训基地。 | 50000 | 企业自筹 | 落实土地及相关立项工作。 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | √ |  |  | 中堂镇
| 六、城乡建设项目(1项) |  | 1162434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | △长安新区二期填海工程项目 | 525公顷海域面积内的围填海水工建筑工程、护岸工程、子堰工程、陆域形成工程及临时工程。包括：三角洲滨海创意产业中心、长安岭南文化宣教中心、国际客运中心、交椅湾国际物流仓储、海悦亲水休闲中心、滨海国际会展中心、行政及综合服务中心、游艇配套服务区、东宝之星游艇会、滨海湾物流中心、智能装备产业中心、海工装 | 1162434 | 企业自筹 | 开展用海前期工作申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ |  |  | 长安新区