## 完成投资情况统计表
附件4
“百日攻坚”大会战重点攻坚重大项目投资目标任务清单
制表单位：市重大办 |  | 制表日期：2018年8月
序号 | 项目名称 | 2018年投资计划 （万元） | 攻坚目标（万元） | 1-7月完成 投资 （万元） | 完成攻坚目标比例 | 备注
1 | 铁路东莞站配套工程 | 19125 | 19125 | 10261 | 53.65% | 完成投资 一级预警
2 | 1800公里截污次支管网项目 | 500000 | 500000 | 369282 | 73.86%
3 | 东莞市高压电网续建项目 | 67426 | 67426 | 52586 | 77.99%
4 | 东莞市中低压配电网续建项目 | 241564 | 241564 | 200105 | 82.84%
5 | 松山湖大学创新城 | 38000 | 38000 | 19930 | 52.45%
6 | 南城国际商务区综合管廊示范期工程项目 | 10000 | 10000 | 1100 | 11% | 完成投资 三级预警
7 | 市轨道交通1号线工程 | 30000 | 30000 | 13084 | 43.61%
8 | 莞番高速公路桥头至沙田段 | 150000 | 150000 | 94910 | 63.27%
9 | 深圳外环高速公路东莞段 | 50000 | 50000 | 22713 | 45.43%
10 | 生态园普联技术网络终端设备生产项目 | 16500 | 19800 | 8200 | 49.7% | 完成投资 二级预警
11 | 生态园长盈精密电子产品增资扩产项目 | 23100 | 27720 | 9000 | 38.96%
12 | 松山湖（生态园）建升通讯设备制造项目 | 16500 | 19800 | 8250 | 50%
13 | 松山湖东沣新能源装备产业化项目 | 11550 | 13860 | 8700 | 75.32%
14 | 松山湖光大We谷产业园项目 | 16093 | 19311.6 | 14440 | 89.73%
15 | 松山湖海能达研发总部与运营中心项目 | 15785 | 18942 | 4650 | 29.46%
16 | 松山湖华为南方工厂二期项目 | 18480 | 22176 | 13727 | 74.28%
17 | 松山湖华为培训学院 | 29645 | 35574 | 17367 | 58.58%
18 | 松山湖华为研发实验室（一期）项目 | 23100 | 27720 | 30853 | 133.6%
19 | 松山湖华为终端项目 | 138600 | 166320 | 162751 | 117.4%
20 | 松山湖记忆科技运营研发中心项目 | 10450 | 12540 | 5745 | 54.98%
21 | 松山湖酷派天安云谷产业园一期项目 | 17710 | 21252 | 14400 | 81.31%
22 | 松山湖蓝思科技3D曲面智能手机玻璃面板建设项目 | 115500 | 138600 | 83872 | 72.62%
23 | 松山湖粤港国际金融服务外包基地 | 30800 | 36960 | 9266 | 30.08% | 完成投资 二级预警
24 | 松山湖中集集团产业创新发展中心及配套项目 | 42246 | 50695.2 | 79058 | 187.1%
25 | 滨海湾新区（原长安新区）一期填海工程项目 | 11800 | 14160 | 300 | 2.542% | 完成投资 三级预警
26 | 长安步步高研发生产项目 | 77000 | 92400 | 39414 | 51.19%
27 | 长安龙辉研发生产中心项目 | 14850 | 17820 | 7700 | 51.85%
28 | 长安欧珀移动通信增资扩产项目 | 38500 | 46200 | 19000 | 49.35%
29 | 常平宝力金银珠宝产研中心 | 33000 | 39600 | 19450 | 58.94%
30 | 常平珠宝玉石产研中心项目 | 44000 | 52800 | 0 | 0% | 完成投资 三级预警
31 | 常平维龙中欧跨境贸易产业项目 | 88000 | 105600 | 45210 | 51.38%
32 | 大朗龙昕数码产品配件增资扩产项目 | 11000 | 13200 | 9923 | 90.21%
33 | 大朗塔菲尔新能源动力电池项目 | 14300 | 17160 | 10394 | 72.69%
34 | 道滘国立科技总部环保改性橡塑材料及其制品项目 | 11000 | 13200 | 8237 | 74.88%
35 | 东坑爱玛电动车增资扩产项目 | 25000 | 30000 | 15800 | 63.2%
36 | 凤岗东莞深证通中国证券期货业南方信息技术中心项目 | 11000 | 13200 | 7710 | 70.09%
37 | 凤岗都市丽人智能产业项目 | 19800 | 23760 | 12900 | 65.15%
38 | 凤岗金银珠宝产业中心 | 11000 | 13200 | 6745 | 61.32% | 完成投资 一级预警
39 | 凤岗南方中集物流装备制造生产项目 | 16500 | 19800 | 23975 | 145.3%
40 | 凤岗天安数码城项目 | 22000 | 26400 | 25833 | 117.4%
41 | 莞城宏达机房项目 | 20240 | 24288 | 9502 | 46.95%
42 | 洪梅广东理文绿色高档生活用纸项目 | 14300 | 17160 | 9753 | 68.2%
43 | 洪梅华平电子商务华南总部项目 | 22000 | 26400 | 4545 | 20.66%
44 | 厚街东一电子商务产业项目 | 14300 | 17160 | 3300 | 23.08%
45 | 厚街慕思寝具用品生产及配套项目 | 38500 | 46200 | 17650 | 45.84%
46 | 厚街信泰广东东莞黄金珠宝生产及配套项目 | 44000 | 52800 | 21753 | 49.44%
47 | 虎门名店国际综合物流项目 | 23100 | 27720 | 15267 | 66.09%
48 | 虎门中国电子产业园项目 | 44000 | 52800 | 61800 | 140.5%
49 | 华南师范大学附属东莞黄江学校 | 15000 | 18000 | 3500 | 23.33%
50 | 黄江领益精密制造科技项目 | 55000 | 66000 | 15500 | 28.18% | 完成投资 三级预警
51 | 黄江镇恩智浦广东有限公司增资项目 | 11000 | 13200 | 9225 | 83.86%
52 | 科技协同创新项目（黄江镇灵狮小镇） | 11550 | 13860 | 6300 | 54.55% | 完成投资 二级预警
53 | 寮步富乔（东莞）玻纤生产项目 | 11000 | 13200 | 8300 | 75.45%
54 | 寮步特发信息光纤建设项目 | 22000 | 26400 | 13300 | 60.45%
55 | 寮步香市孵化链项目 | 44000 | 52800 | 45800 | 104.1%
56 | 寮步镇东莞中电新能源热电联管网建设项目 | 20000 | 24000 | 11100 | 55.5%
57 | 麻涌东莞京东现代服务业产业园 | 99000 | 118800 | 58958 | 59.55%
58 | 麻涌广大珠三角汽车项目 | 25300 | 30360 | 12748 | 50.39%
59 | 麻涌深粮粮食物流节点项目 | 33000 | 39600 | 15200 | 46.06%
60 | 麻涌水乡大道延长线工程项目 | 10000 | 12000 | 4996 | 49.96%
61 | 麻涌镇玖龙纸业包装袋项目 | 88000 | 105600 | 38088 | 43.28%
62 | 麻涌中粮广东粮油食品现代加工及物流配套项目 | 33499 | 40198.8 | 12798 | 38.2%
63 | 麻涌中粮广州港新沙港区二期13#泊位工程 | 25000 | 30000 | 9846 | 39.38%
64 | 麻涌中山大学新华学院东莞校区二期工程项目 | 12000 | 14400 | 9910 | 82.58%
65 | 南城凯达科技设计中心项目 | 11000 | 13200 | 6550 | 59.55%
66 | 南城联科国际信息产业科研中心项目 | 16500 | 19800 | 9250 | 56.06%
67 | 南城天安数码城项目 | 52800 | 63360 | 31880 | 60.38%
68 | 企石健达智能家居生产项目 | 16500 | 19800 | 750 | 4.545% | 完成投资 三级预警
69 | 清溪北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目(一期) | 41470 | 49764 | 34763 | 83.83%
70 | 清溪黄金谷黄金珠宝产品研发制造项目 | 35200 | 42240 | 14448 | 41.05%
71 | 清溪力合双清产学研建设项目（一期） | 22000 | 26400 | 11460 | 52.09%
72 | 清溪惠科平板显示集群电子商务项目 | 33000 | 39600 | 14434 | 43.74% | 完成投资 一级预警
73 | 清溪明门集团增资项目 | 11000 | 13200 | 7911 | 71.92%
74 | 虎门港立沙岛丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目 | 110000 | 132000 | 80000 | 72.73%
75 | 虎门港宏川化工码头仓储项目 | 10000 | 12000 | 5100 | 51%
76 | 虎门港立沙岛中电新能源天然气热电冷联产项目 | 30000 | 36000 | 24820 | 82.73%
77 | 虎门港危险废物处理中心项目 | 10000 | 12000 | 3810 | 38.1%
78 | 沙田嘉华国际物流中心项目 | 11000 | 13200 | 5900 | 53.64%
79 | 沙田精达电子研发及生产项目 | 11000 | 13200 | 6100 | 55.45%
80 | 沙田擎天聚酯树脂项目 | 16500 | 19800 | 8100 | 49.09%
81 | 石排赫泽电子科技有限公司总部项目 | 13200 | 15840 | 12600 | 95.45%
82 | 塘厦蓝思旺智能手机精密金属零部件生产项目 | 15400 | 18480 | 10450 | 67.86%
83 | 塘厦新太阳高新科技中心项目 | 15000 | 18000 | 0 | 0%
84 | 谢岗东环科宇科技中心项目 | 11000 | 13200 | 660 | 6% | 完成投资 三级预警
85 | 谢岗华能天然气热电联产项目 | 80000 | 96000 | 48000 | 60%
86 | 谢岗润星数控机床制造增资扩产项目 | 11000 | 13200 | 4165 | 37.86%
87 | 谢岗粤海装备技术产业园项目 | 82500 | 99000 | 34250 | 41.52% | 完成投资 一级预警