## 4
2018年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 新建宿舍楼1号楼工程 | 涉及2018年度预算金额 | 410.64
预算单位 | 东莞市企石中学
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目总体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：财政年初预算金额（410.64）万元，实际支出金额（327.06）万元，预算执行率为（79.65）%。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：年度工作任务计划完成率、年度预算执行率达到绩效目标，只提交了验收报告作为佐证材料。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 □ 具体情况：反映项目社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展、等绩效内容达到预期目标的资料不完善。
加强预算绩效管理的建议 | 对于此项目，单位建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作。
备注