## Sheet1
2018年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 多功能演艺厅装修工程（含设备） | 涉及2018年度预算金额 | 600
预算单位 | 东莞市企石镇文化广播电视服务中心
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目总体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料未能按要求及时报送
2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 □低 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：财政年初预算金额（600）万元，实际支出金额（0）万元，预算执行率为（0）%。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况：年度工作任务计划完成率、年度预算执行率等没达到按绩效目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 ■ 具体情况：项目工作任务完成率低，影响预期效益的及时实现。
加强预算绩效管理的建议 | 对于此项目，建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注