## 东江大道电子警察升级改造
2018年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 东江大道电子警察升级改造 | 涉及2018年度预算金额 | 295.2
预算单位 | 东莞市公安局交通警察支队企石大队
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目总体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：绩效自评组织工作仍有待重视和加强
2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 □低 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况：财政年初预算金额（295.2）万元，实际支出金额（0）万元，预算执行率为（0）%。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况：年度工作任务计划完成率、年度预算执行率未达到绩效目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不很明显 ■ 具体情况：无反映项目社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展、等绩效内容达到预期目标的资料。
加强预算绩效管理的建议 | 对于此项目，建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。
备注