## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | 房屋建筑物大型修缮
项目主管部门 | 东莞市市场监督管理局企石分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料能及时报送，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况： 项目单位仍然存在指标设置不合理的问题，建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 根据项目单位提交的网址链接，查询到本年度绩效目标的公开信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 中
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况一般 具体情况： 年初预算金额57万元，实际支出金额38.44万元，预算执行率为67.44%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 具体情况： 该项目2020年10月完成修缮面积1692平方米，并验收合格。
3.效果方面： 项目实现大部分预期效益目标 具体情况： 该项目该项目调查受益人群人数50人，受益群众满意度90%，保障食品安全和人民群众身体健康和考评三级指标设置不合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 加强自评工作质量，提升绩效管理水平： （1）建议项目单位严格按要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，实际指标值按实际完成情况填写并做好相关统计。绩效目标表中设置多个三级指标的，应在自评时分别进行考核评价。 （2）加强自评结果的应用和自评资料的收集和档案整理。对每期自评审核中指出的问题进行认真总结，根据自评结果及时整改。今后再提交资料时，要保障档案资料的完整。 （3）加强对满意度调查的重视。建议项目单位完成满意度调查后，要进行汇总，形成满意度报告。建议项单位使用问卷星等APP进行电子调查问卷发放，并进行自动统计和生成报告。 （4）指标需要根据项目合理设置。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022-11-07