## 审核意见表
年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局企石分局
项目名称 | 疾控大楼工程
项目主管部门 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 自评资料能及时报送，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况： 建议项目单位做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况： 基本能按要求在企石镇人民政府网站公开2021年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 中
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况一般 具体情况： 年初预算金额325.82万元，实际支出金额220.27万元，预算执行率67.6%，预算执行率一般。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 具体情况： 东莞市企石镇社区卫生服务中心电力设备安装工程于2021年4月26日验收合格、企石镇疾控大楼和社卫大楼监控采购项目于2021年4月26日验收合格，污水处理于2021年8月27日验收合格，项目已基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目实现部分预期效益目标 具体情况： 根据单位提供材料，项目已验收合格，有利于提高社区卫生服务中心的基础设施条件，员工满意度调查情况反映总体满意度良好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 加强自评工作质量，提升绩效管理水平： （1）建议项目单位严格按要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，实际指标值按实际完成情况填写并做好相关统计。绩效目标表中设置多个三级指标的，应在自评时分别进行考核评价。 （2）加强自评结果的应用和自评资料的收集和档案整理。对每期自评审核中指出的问题进行认真总结，根据自评结果及时整改。今后再提交资料时，要保障档案资料的完整。 （3）加强对满意度调查的重视。建议项目单位完成满意度调查后，要进行汇总，形成满意度报告。建议项单位使用问卷星等APP进行电子调查问卷发放，并进行自动统计和生成报告。
备注：东莞市财政局企石分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022-11-17