## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 政务外网(电信)接入服务 | 涉及2021年度预算金额 | 1471.00万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：已按有关规定进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1471.00)万元，调整后预算金额(1363.90)万元，预算调整率为(-7.28)%，实际支出金额(1363.60)万元，年初预算执行率为(92.70)%,调整后预算执行率为(99.98)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，本项目包括三部分：一、政务外网主用互联网出口带宽租用服务：1、1条10Gbps带宽互联网接入、2条1Gbps带宽互联网接入服务；2、512个IPV4 IP地址（公网）及1段IPV6地址池；3、DDoS防御功能服务，防御流量不低于10Gbps。二、裸光纤组网租用服务：1、东莞市-镇两级政府之间的裸光纤线路租用；2、东莞市-镇两级政府之间的环网裸光纤线路租用，共五个环网；3、各大带宽需求职能部门政务网络裸光纤租用。三、传输汇聚组网租用服务，包含中小带宽需求的职能部门之间的MSTP/STN网络专线租。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，租赁线路正常使用率＞99%，可持续稳定接入我市电子政务外网，方便日常工作沟通交流。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位内部管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日