## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 12345政府服务热线坐席租赁及规划费 | 涉及2021年度预算金额 | 3036.25万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料已及时报送,但基础信息表填报不够完整，有漏填的情况。
2、自评结果应用情况：预算单位已根据上一年绩效自评发现的问题，提出了相关的整改措施。
3、绩效信息公开情况：单位已在官网公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3036.25)万元，调整后预算金额(3036.25)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3036.25)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目自评基础信息表内容，项目实现产出目标，具体如下: （1）数量指标。话务接通量预期计划为“120个坐席≥16万/月，250个坐席≥43万/月”，实际完成289万/年。 （2）质量指标。质检合格率预期计划为100%，实际完成100%。 （3）时效指标。话务处理及时率预期计划为100%，实际完成90%。 存在问题：（1）经查阅月度运营报告发现，个别月份话务接通量未达到16万。（2）话务处理及时率不达标，且未说明原因。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据该项目自评基础信息表内容，项目实现预期效益目标，具体如下: （1）社会、经济、生态效益指标。群众政务服务咨询便捷性预期计划完成情况为“非常方便快捷”,实际完成情况为“非常方便快捷”。 （2）可持续影响指标。可持续影响预期计划为100%,实际完成100%。 （3）满意度指标。市民对热线平台服务的满意度预期计划≥95%，实际完成99%。 存在问题：（1）效益指标表述过于笼统，没有细化量化，难以衡量实际完成的情况。另外，可持续影响指标名称设置不规范，指向不明确，同样难以衡量实际完成的情况（3）主管单位未自行开展对受益人群的调查问卷，满意度都是从系统报表导出来的，未能充分反映服务对象对于项目实施的满意程度。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议单位加强绩效管理工作的意识，按要求认真、规范、完整地填报绩效基础信息表的有关数据和绩效信息，以便基于事实，客观公正评价项目实际实施效益。 2.建议预算单位自行开展受益对象调查问卷，及时归纳总结受益群体的建议和意见，进一步改善项目社会效益。 3.经查阅月度运营报告发现，个别月份话务接通量未达到16万，且未提供项目服务质量的考核资料，建议主管单位进一步完善监管机制，建立健全监管考核评分制度，提高项目运营服务质量和项目社会效益。 4.从项目的实施内容来看，该不仅包括项目座席的外包费，还有项目所建设各个子系统的硬件设施费，缺少项目建设相关的文件和相应的产出目标，建议主管单位完善绩效目标设置，充分反映项目全部的产出和结果。另外，规范设置绩效指标，尽可能用定量指标衡量预计的产出效益，为绩效运行监控和绩效评价实施提供充分依据。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日