## sheet1
附件
项目绩效目标表
项目名称 |  | 镇拨东莞市凤岗镇石马河干流防洪及景观提升工程粤港供水箱涵保护工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市凤岗镇水务工程运营中心
用款单位 |  | 东莞市凤岗镇水务工程运营中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2024
2023年预算金额 |  | 17000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
目标1：石马河干流防洪工程（凤岗段）两处（上游段 SMH54+650-SMH54+900 东深供水箱涵横穿石马河河道及中游 段右岸 SMH54+050-SMH53+700 区间粤港供水沙岭弃水闸）在 粤港供水有限公司红线土地范围施工属于第二类问题，另 7 处属 于第三类问题，共 9 处问题可合并出具安全评估报告。由凤岗 镇按规定委托广东省水利电力勘测设计院有限公司 8 月 10 日前 出具保护方案给粤港供水有限公司，粤港供水有限公司 8 月 20 日前反馈意见，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司于 8 月 30 日前出具正式保护方案报凤岗镇政府。风岗镇按规定委托编 制单位于 9 月 10 日前完成安全评估报告编制工作，并将保护方 案及安全评估报告报送至粤港供水有限公司。 目标2：
2023年度目标
目标1：完成对东莞市凤岗镇石马河干流防洪及景观提升工程粤港供水箱涵保护工程的安全评价、勘察、设计、预算和施工工作。 目标2：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 箱涵保护长度 |  | 660M | 660M
|  |  | 安全评估报告份数 |  | 7份 | 7份
|  |  | 箱涵保护长度 |  | 660M | 660M
|  |  | 安全评估报告份数 |  | 7份 | 7份
|  | 质量指标 | 维护中间质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 计划进度完成及时率 |  | 2023/12/31 | 2023/12/31
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | 90%以上 | 90%以上
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 建成效果 |  | 消除工程存在的安全隐患、保证粤港供水箱涵的安全及正常使用。 | 消除工程存在的安全隐患、保证粤港供水箱涵的安全及正常使用。
|  | 可持续影响 指标 | 促进暗涵可持续利用效果 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人调查满意度 |  | ＞95% | ＞95%
附件
项目绩效目标表