## CompanyMonthlyReportSummary
11月重大建设项目进度情况统计表
填表单位：莞城街道办事处 填表日期：2022年11月25日
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 2022年投资 计划（万元） | 进展情况 | 备注
1 | 广东智慧广电数字产业中心（一期） | 莞城街道 | 15000 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案变更、规划选址、用地预审、用地报批、供地手续、设计方案、节能评估和审查、建设用地规划许可证等； 2、办理中：工程规划许可证、施工图编审、提前介入手续、施工许可证等； 3、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：项目未开工。已完成勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、概预算、能评、施工图审查、监理招标及施工招标挂网工作，取得《建设用地规划许可证》，2022年11月23日已开展《建设工程规划许可证》的申报工作，待审批阶段。施工招标确定工作预计12初完成。
2 | 绿色环保高粘度低温热熔新材料研发与产业化项目 | 莞城街道 | 4400 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案、环境影响评价等； 2、办理中：节能评估和审查手续； 4、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：正在采购和安装生产设备。 三、投资完成情况：本月单月完成投资467万元，1-11月累计完成投资3661.5万元，占年度计划4400万的83.2%；项目累计完成投资3661.5万元，占总投资12000万元的30.5%。
3 | 东莞恩斯克转向器有限公司刹车零部件生产项目 | 莞城街道 | 10000 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案； 2、办理中：环境影响评价手续； 4、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：项目已开工。至目前为止加固施工已经全部完工，除东侧外墙地梁外，其它地梁施工区域也已经完成了所有的回填及地面硬化修复施工。