## CompanyMonthlyReportSummary
1月重大建设项目进度情况统计表
填表单位：莞城街道办事处 填表日期：2023年1月31日
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 2023年投资 计划（万元） | 进展情况 | 备注
1 | 广东智慧广电数字产业中心（一期） | 莞城街道 | 15000 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案变更、规划选址、用地预审、用地报批、供地手续、设计方案、节能评估和审查、建设用地规划许可证等； 2、办理中：工程规划许可证、施工图编审、提前介入手续、施工许可证等； 3、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：2023年1月17日第三次开展《建设工程规划许可证》的申报工作，待审批。
2 | 绿色环保高粘度低温热熔新材料研发与产业化项目 | 莞城街道 | 2125 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案、环境影响评价等； 2、办理中：节能评估和审查手续； 4、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：正在采购和安装生产设备。 三、投资完成情况：本月单月完成投资30万元，1月累计完成投资30万元，占年度计划2125万元的1.41%；项目累计完成投资4437万元，占总投资12000万元的36.98%。
3 | 东莞恩斯克转向器有限公司刹车零部件生产项目 | 莞城街道 | 9833 | 一、前期审批情况: 1、已办理：项目备案； 2、办理中：环境影响评价手续； 4、未办理：无。 二、工程建设形象进度情况：本月初通过了住建的消防利加固施工工程的验收。现有设备已经移动完毕，接下来进行设备调试。
4 | 东莞记忆首开区建设项目 | 莞城街道 | 41564 | 一、前期审批情况: 1、已办理：可研批复； 2、办理中：控规调整、初步设计概算批复、设计方案审查、施工单位招标、施工许可证； 3、未办理：。 二、工程建设形象进度情况：1.完成核心区私房统租意愿征集工作； 2.2023年专项债券需求（老旧小区改造方向申报）已通过国家财政部和国家发改委审核通过； 3.推进凤来路、平乐坊路段房屋的征拆补偿谈判工作； 4.召开城市设计与专题通过专家评审会，按专家意见完成设计深化。