## CompanyMonthlyReportSummary
2月重大建设项目进度情况统计表
填表单位：莞城街道办事处 主要领导： 填表日期：2023年2月27日
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 2023年投资 计划（万元） | 进展情况 | 备注
1 | 广东智慧广电数字产业中心（一期） | 莞城街道 | 15000 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案、供地手续、节能评估和审查、质量安全提前介入、设计方案审查、用地报批、施工单位招标（确定施工总承包单位）； 二、工程建设形象进度情况：已完成工程支护旋挖桩307条；已完成超前钻108孔，已完成工程桩9条，已完成高压旋喷试桩25条，完成三轴搅拌桩114套（228根）。《建设工程规划许可证》预计在2023年3月10日前取得，计划2023年3月10日开始办理建设工程施工许可证。 三、投资完成情况：下半月完成投资52.08万元，占年度计划的0.35%；其中：1-2月完成投资5707.66万元，占年度计划投资38.05%；项目累计完成投资16783.34万元，占总投资50000.00万元的33.57%。
2 | 绿色环保高粘度低温热熔新材料研发与产业化项目 | 莞城街道 | 2125 | 一、前期审批情况已办理： 环境影响评价审批、项目备案； 二、工程建设形象进度情况：采购、安装和调试生产设备。 三、投资完成情况：下半月完成投资20.00万元，占年度计划的0.94%；其中：1-2月完成投资122.00万元，占年度计划投资5.74%；项目累计完成投资4529.00万元，占总投资12000.00万元的37.74%。
3 | 东莞恩斯克转向器有限公司刹车零部件生产项目 | 莞城街道 | 9833 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案； 二、工程建设形象进度情况：正在进行试生产。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-2月完成投资95.81万元，占年度计划投资0.97%；项目累计完成投资245.84万元，占总投资10000.00万元的2.46%。
4 | 东莞记忆首开区建设项目 | 莞城街道 | 41564 | 一、前期审批情况已办理： 可行性研究报告批复； 二、工程建设形象进度情况：1.中兴路市政工程、凤来路已完成施工图，正在审图及同步开展概算编制工作；大西路-振华路市政工程施工图正在开展； 2.代建招标主体更换为莞城街道；于上2月17日正式挂网招标； 3.景观设计：二标段：（1）迎恩门公园由集群专家设计，2月底完成概念方案；（2）中兴路方案稳定，深化铺装、广场、庭院等；（3）珊洲河西段的河道断面正在核算，同步推敲亲水平台、栏杆等。 4.建筑设计：已完成中兴路80%公房设计，同步开展提资图纸绘制。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-2月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资149917.14万元的0.00%。
5 | 莞城街道老旧小区改造试点工程 | 莞城街道 | 12063.77 | 一、前期审批情况已办理： 用地预审和选址意见书、可行性研究报告批复； 二、工程建设形象进度情况：1.设计方案及概算已送街道财政审核，项目已通过街道城建会议讨论，接下来报街道班子会议讨论； 2.群众对改造意见征集正在进行中。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-2月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资12063.77万元的0.00%。