## CompanyMonthlyReportSummary
3月重大建设项目进度情况统计表
填表单位：莞城街道办事处 填表日期：2023年3月30日
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 2023年投资 计划（万元） | 进展情况 | 备注
1 | 广东智慧广电数字产业中心（一期） | 莞城街道 | 15000 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案、用地报批、供地手续、设计方案审查、工程规划许可、施工单位招标（确定施工总承包单位）、节能评估和审查、质量安全提前介入； 二、工程建设形象进度情况：项目已进入基坑开挖阶段，现完成工程桩总工程量161条，共累计完成96条，完成比例59.6%；高压旋喷桩总工程量194条，共累计完成122条，累计完成比例为62.8%；破支护桩头总工程量321条，累计完成130条，累计完成比例为40.4%。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-3月完成投资5707.66万元，占年度计划投资38.05%；项目累计完成投资16783.34万元，占总投资50000.00万元的33.57%。
2 | 绿色环保高粘度低温热熔新材料研发与产业化项目 | 莞城街道 | 2125 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案、环境影响评价审批； 二、工程建设形象进度情况：安装并调试生产设备；采购生产设备。 三、投资完成情况：下半月完成投资85.00万元，占年度计划的4.00%；其中：1-3月完成投资227.00万元，占年度计划投资10.68%；项目累计完成投资4634.00万元，占总投资12000.00万元的38.62%。
3 | 东莞恩斯克转向器有限公司刹车零部件生产项目 | 莞城街道 | 9833 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案； 二、工程建设形象进度情况：生产顺利进行中，办公室空调，办公用品安装中，预计3月31日之前所有办公室人员移动到新工厂办公。 三、投资完成情况：下半月完成投资10504.19万元，占年度计划的106.83%；其中：1-3月完成投资10600.00万元，占年度计划投资107.80%；项目累计完成投资10750.03万元，占总投资10000.00万元的107.50%。
4 | 东莞记忆首开区建设项目 | 莞城街道 | 41564 | 一、前期审批情况已办理： 可行性研究报告批复； 二、工程建设形象进度情况：1.中兴路、大西路-振华路市政、风来路、平乐方路施工图已完成编制； 2.已完成代建招采工作，正在开展勘察设计招标，已于3月20日成功挂网； 3.二标段进度（1）景观设计：迎恩门公园已完成概念方案，修改城墙两侧构筑做法，并深化公园具体设计；珊洲河已敲定常水位，正在评估驳岸改造方向及亲水平台落地可实施性；中兴路景观进入深化设计阶段，正在进行室内外高差梳理、铺装拼贴方式等落地内容推敲；（2）建筑设计：已完成中兴路建筑方案，提资图纸并启动施工图编制。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-3月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资149917.14万元的0.00%。
5 | 莞城街道老旧小区改造试点工程 | 莞城街道 | 12063.77 | 一、前期审批情况已办理： 用地预审和选址意见书、可行性研究报告批复； 二、工程建设形象进度情况：3月31日前完成财审、概算批复及招标挂网；老旧小区民意征集还在通过多种方式与房屋产权人联系。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-3月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资12063.77万元的0.00%。