## CompanyMonthlyReportSummary
4月重大建设项目进度情况统计表
填表单位：莞城街道办事处 填表日期：2023年4月27日
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 2023年投资 计划（万元） | 进展情况 | 备注
1 | 广东智慧广电数字产业中心（一期） | 莞城街道 | 15000 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案、用地报批、供地手续、设计方案审查、工程规划许可、施工单位招标（确定施工总承包单位）、节能评估和审查、质量安全提前介入、施工许可； 二、工程建设形象进度情况：项目已进入基坑开挖阶段，工程桩总工程量161条，共计完成161条，完成比例100%；高压旋喷桩总工程量194条，共计完成194条，累计完成比例为100%；破支护桩头总工程量321条，累计完成250条，累计完成比例为77.9%。冠梁、支撑梁混凝土浇筑总工程量1097m³，累计完成520m³，累计完成比例为47.4%。基坑开挖完成26.1%。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-4月完成投资5707.66万元，占年度计划投资38.05%；项目累计完成投资16783.34万元，占总投资50000.00万元的33.57%。
2 | 绿色环保高粘度低温热熔新材料研发与产业化项目 | 莞城街道 | 2125 | 一、前期审批情况已办理： 环境影响评价审批、项目备案； 二、工程建设形象进度情况：安装并调试生产设备 三、投资完成情况：下半月完成投资20.00万元，占年度计划的0.94%；其中：1-4月完成投资267.00万元，占年度计划投资12.56%；项目累计完成投资4674.00万元，占总投资12000.00万元的38.95%。
3 | 东莞恩斯克转向器有限公司刹车零部件生产项目 | 莞城街道 | 9833 | 一、前期审批情况已办理： 项目备案； 二、工程建设形象进度情况：购置并安装设备。 三、投资完成情况：下半月完成投资71.90万元，占年度计划的0.73%；其中：1-4月完成投资10671.90万元，占年度计划投资108.53%；项目累计完成投资10821.93万元，占总投资10000.00万元的108.22%。
4 | 东莞记忆首开区建设项目 | 莞城街道 | 41564 | 一、前期审批情况已办理： 可行性研究报告批复； 二、工程建设形象进度情况：1、已完成可研编制。 2、代建单位已完成招标。 3、勘察设计单位已完成招标。 4、一标段施工图纸已完成。 5、一标段施工总包招标预计5月底完成并动工。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-4月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资149917.14万元的0.00%。
5 | 莞城街道老旧小区改造试点工程 | 莞城街道 | 12063.77 | 一、前期审批情况已办理： 用地预审和选址意见书、可行性研究报告批复、初步设计概算批复； 二、工程建设形象进度情况：目前项目工程招标已完成评标，评标结果正在公示中。 三、投资完成情况：下半月完成投资0.00万元，占年度计划的0.00%；其中：1-4月完成投资0.00万元，占年度计划投资0.00%；项目累计完成投资0.00万元，占总投资12063.77万元的0.00%。