## 绩效自评审核意见
2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局高埗分局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 发热门诊和核酸检测能力提升项目 | 涉及2022年度预算金额 | 207.28万元
项目主管部门 | 东莞市高埗医院
评价范围 | （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1.自评资料提交情况：自评资料未能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本全面。
3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：（ ）优 （ ）良 （ ）中 （√）差
抽查审核意见 | 1.预算执行情况： 项目预算执行情况良好 （√） 项目预算执行情况一般 （ ） 项目预算执行情况较差 （ ） 项目预算调整过大 （ ） 具体情况： 镇级财政年初预算金额207.28万元，调整后预算金额217.14万元，预算调整率为4.76%，实际支出金额217.14万元，年初预算执行率为104.76%，调整后预算执行率为100%。存在的主要问题：未提供项目预算资金调整、支出佐证材料。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 （ ） 项目完成大部分预期产出目标 （ ） 项目完成部分预期产出目标 （ ） 大部分预期产出目标未完成 （√） 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计核酸检测管数3700管以上，当年实际3700管。存在的主要问题：没有提供相关佐证材料，无法核实是否达到3700管。
抽查审核意见 | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 （ ） 项目实现大部分预期效益目标 （ ） 项目实现部分预期效益目标 （ ） 项目实现预期效益不明显 （√） 具体情况： 没有提供相关佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。 2.建议你单位提供相关指标实际完成情况的佐证材料。 3.建议你单位在自评中认真总结经验，不断提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年07月31日