## 基础信息表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 20106001015年满60周岁无偿和低偿享受服务补助费用 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市谢岗镇公共服务办公室
| 项目负责人 |  | 罗焕水 |  |  |  | 项目经办人 |  | 罗森维 |  | 经办人联系电话 |  | 87681120
| 项目属性 |  | 331-其他特定目标类（部门职能类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2099/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 预计2022年轻度失能或能力完好的有200人，中度失能的有30人，重度失能的有20人；据此轻度失能或能力完好经费需要864000元，中度失能经费需要172800元，重度失能经费需要172800元，以上三项经费合共1209600元。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
|  | 根据《东莞市人民政府办公室关于印发＜东莞市居家养老服务管理办法（修订）＞的通知》文件要求，对东莞市户籍年满60周岁的老人失能程度可享受360元标准、480元标准和720元标准的居家养老服务，预计2022年轻度失能或能力完好的有200人，中度失能的有30人，重度失能的有20人；据此轻度失能或能力完好经费需要864000元，中度失能经费需要172800元，重度失能经费需要172800元，以上三项经费合共1209600元。（镇兜底老人由镇财政负担，符合文件要求申请居家养老服务的经费按市镇3：7负担） |  |  |  |  | (2022年绩效自评)预算单位额度执行情况表(东莞),谢岗镇“老年人社会工作领域”服务项目合同,2022年居家养老服务名单（194人）
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 100万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 0万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 100万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 0万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 0万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 78.3235万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 3.9513万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 74.3722万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 万元
| 财政调整后预算金额 |  | 100万元 | 预算调整率 |  | 0% |  | 预算执行率 | 78.32% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  |  | 相关办法和制度的名称
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  |  | 相关信息公开的渠道和网址
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  |  | 内审发现的问题及整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  |  | 财务检查、审计结论及其整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 0个 |  | 实际办理的项目数 | 0个
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因
|  | 政府采购 | 否 | 0个 | 0个 | 0% | 工程招投标 | 否 | 0个 | 0个 | 0%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 否
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 个 | 应办未办验收手续项目数 | 个 | 未按计划完成验收情况说明
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 否 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 否 | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 否 | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 否 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 |  | 开展检查方式 |  | 年度检查次数 | 0 | 检查对象
检查发现的问题及整改情况
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况
违法违纪情况
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市谢岗镇公共服务办公室
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 产出指标 | 70 | 质量指标 | 10 | 人员补助标准 | null | 人员补助标准 | 10 | 老人享受360元标准、480元标准和720元标准的居家养老服务的标准 | 老人享受360元标准、480元标准和720元标准的居家养老服务的标准 | 10 | 谢岗镇“老年人社会工作领域”服务项目合同.pdf | 已完成 |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 时效指标 | 10 | 任务工作完成及时率 | null | 任务工作完成及时率 | 10 | 100% | 100 | 10 | （居家养老12月市镇）项目请款的支付流水.xlsx | 已完成 |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 数量指标 | 10 | 受益人数 | null | 受益人数 | 10 | 170人 | 194 | 10 | 2022年居家养老服务名单（194人）.xls | 已完成 |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 成本指标 | 40 | 项目预算执行率 | null | 项目预算执行率 | 40 | ≥90% | 78.32 | 30 | (2022年绩效自评)预算单位额度执行情况表(东莞).xlsx |  | 视当年服务对象人数而定 | 24
年度指标 | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 受访人群满意度 | null | 受访人群满意度 | 10 | 良好 | 满意 | 10 | 公共服务办【2022年支出明细表】.xlsx |  |  | 0 | 未开展满意度调查、指标值设置不规范
年度指标 | 效益指标 | 20 | 可持续影响 | 10 | 补助水平 | null | 补助水平 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | 公共服务办【2022年支出明细表】.xlsx |  |  | 7 | 指标值设置不规范、资料不完善
年度指标 | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 10 | 群众生活改善比例 | null | 群众生活改善比例 | 10 | 100% | 100 | 10 | 公共服务办【2022年支出明细表】.xlsx |  |  | 7 | 资料不完善
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 90.0 | * |  |  | 68 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 优 | [9 empty] | 中
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 抽查审核意见表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 20106001015年满60周岁无偿和低偿享受服务补助费用
项目主管部门 | 东莞市谢岗镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时； （2）自评资料填报填报不完整； （3）自评佐证资料提交不齐全，未提供效益指标、满意度指标的佐证材料。
2、自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评无存在问题。
3、绩效信息公开情况： 开展了绩效自评，但没有提交绩效公开信息资料或公开网址。绩效评价信息公开工作需要加强，接受社会监督
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额100万元，财政调整后预算金额100万元，预算调整率为0%，实际支出金额78.32万元，调整后预算执行率为78.32%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：产出共设置4个指标，完成4个指标，能有效提供佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：（1）效果方面的指标均缺少佐证材料； （2）满意度指标设置值设置不规范。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： （1）自评资料填报不规范、不完整，基础信息表中多个地方应填未填。 （2）绩效指标的指标值要尽可能量化，不能量化的情况下才使用可比较、可评定的表述。 （3）没有注意收集与绩效相关的资料，导致资料提供不齐全，反映不了实际管理效果。 （4）切实加强对绩效评价工作的组织领导和业务培训，重视绩效评价工作，加强会计基础工作，提高财会业务水平。安排专人具体开展绩效评价考核各项准备和资料收集工作，指标指一般采用定量，采用定性的应当准确；绩效指标设置应结合《广东省财政厅绩效指标库》要求，注意相关性、政策性和整体性，确保指标能够实现，减少专业性、不确定性指标值。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核日期：