## 绩效报告表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 20133501015黎村小学改造工程（基建） | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市谢岗镇工程建设中心
| 项目负责人 |  | 黄炳荣 |  |  |  | 项目经办人 |  | 周文远 |  | 经办人联系电话 |  | 13412369718
| 项目属性 |  | 332-其他特定目标类（基建类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2022/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 黎村小学的建成可就近为的村民提供上学需求，提供便利的上学条件，完善我镇公办小学配套设施。目标1：完成主体工程施工；包括宿舍楼4694.4m2，连廊71.50 m2，变配电房142. 50 m2 宿舍楼4694.4 m2，连廊71.50 m2，变配电房142. 50 m2 ； 目标2：完成安装、装修及室外工程建设；包括建设200米标准环形跑道操场1个，篮10张乒乓球台)，器械运动场地1个，占地面积约8500 m2，10张乒乓球台，器械运动场地1个，占地面积约8500 m2。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
|  | 关于开展黎村小学二期改造工程建设的问题的复函（谢府办复﹝2018﹞），会议同意实施黎村小学二期改造工程建设。黎村小学改扩建工程施工合同及其他前期服务合同签订金额67353826.68元，已支付59571796.31元，该项目已竣工验收，计划2022年结算，按合同规定支付至合同价100%，因此2022年预算为67353826.68-59571796.31=7782030.37元。 另外黎村小学4个项目1、黎村小学扩建改造二期工程围墙A段合同金额：554809.78元。结算金额为634093.77元，年内需支付634093.77元。2、黎村小学扩建改造二期工程围墙B段合同金额：705467.58元，送审金额为867944.52元，年内需支付867944.52元。3、谢岗镇黎村小学扩建改造二期室外工程合同金额：6561787.25元，送审金额为7384024.52元，已支付5069192.86元，年内需支付2093310.92元。4、黎村小学板房工程（临时板房）合同金额：914335.91元，结算金额为934159.54元，已支付715629.8元，年内需支付190504.95元。上述4个项目合同金额合计为8763400.52元，已支付5784822.66元，今年内预计需支付金额合计为3785854.16元。2022年预算累计共11567884.53元。 |  |  |  |  | 关于开展黎村小学二期改造工程建设的问题的复函 |  |  |  | 完成
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 982.6万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 0万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 982.6万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 395.15万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 395.15万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 1377.75万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 0万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 1377.75万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 万元
| 财政调整后预算金额 |  | 1377.75万元 | 预算调整率 |  | 28.68% |  | 预算执行率 | 140.21% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 否
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是 | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市谢岗镇财政重点绩效运行监控管理办法》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是 | 相关信息公开的渠道和网址 | http://www.dg.gov.cn/dgxgz/gkmlpt/index#2768
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 否 | 内审发现的问题及整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 否 | 财务检查、审计结论及其整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 1个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 1个 |  | 实际办理的项目数 | 1个
|  | 调整内容: | 调整内容为：增加黎村小学扩建改造二期工程-围墙（B段）包括室外工程项目的工程款及监理费。
|  | 调整原因及批复文件： | 调整内容为：增加黎村小学扩建改造二期工程-围墙（B段）包括室外工程项目的工程款及监理费。
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 无
|  | 政府采购 | 是 | 5个 | 5个 | 100% | 工程招投标 | 是 | 3个 | 3个 | 100%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 是
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 个 | 应办未办验收手续项目数 | 个 | 未按计划完成验收情况说明 | 无
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 项目没做决算
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是 | 项目申报指南具体内容 | 可研报告、事前绩效评估
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是 | 管理制度名称 | 《项目督导管理制度》
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 |  | 开展检查方式 | 定期巡查 | 年度检查次数 | 11 | 检查对象 | 监管部门
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市谢岗镇财政预算绩效管理绩效自评 抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 20133501015黎村小学改造工程（基建）
项目预算单位 | 东莞市谢岗镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时； （2）自评资料填报基本规范、完整，但自评评分表中效益指标、满意度指标权重赋值错误； （3）自评佐证资料提交不齐全，未提供社会效益指标、经济效益指标材料。
2．自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评未存在问题。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算金额（982.60）万元，调整后预算金额（1377.75）万元，实际支出金额（1376.86）万元，预算调整率为（ 40.21 ）%，年初预算执行率为（140.12）%，调整后预算执行率为（99.93）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 产出共设置6个指标，完成5个指标，1个指标完成部分。 （1）数量指标设置为： 建设规模，年度计划值为建筑面积28225.38平方米，根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，完成新建建筑面积为22332.32平方米，完成率79.12%； （2）质量指标设置为： ①项目实施进度，年度计划值为定额工期516天，根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，黎村小学改扩建工程于2020年3月2日开工，2021年5月28日完成验收，在516天内完工，完成计划值；但指标设置有误； ②项目验收合格率，年度计划值为100%，根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告和黎村小学改扩建二期室外工程竣工报告，项目验收合格率100%； （3）时效指标设置为： ①工程完成时间，年度计划值为2022年底，根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，黎村小学改扩建工程5个建筑工程均于2021年5月28日完成验收，黎村小学改扩建二期室外工程已于2019年12月5日竣工，完成计划值； ②年度预算执行率，年度计划值为90%，实际值为140.22%，完成计划值；但指标设置有误； （4）成本指标设置为： 成本节约率，年度计划值为≤100%，根据《关于黎村小学改扩建工程可行性研究报告的批复》，项目计划投资8646万元，实际黎村小学改扩建工程施工合同及其他前期服务合同签订金额6735.38元，成本节约率22.10%。 存在问题： （1）时效指标“年度预算执行率”、质量指标“项目实施进度”设置有误； （2）成本指标值设置有误。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 效益、满意度共设置5个指标，完成1个指标，4个指标缺少佐证材料，无法核实指标完成情况。 （1）社会效益指标设置为： ①设计功能实现率，年度计划值为≥95%，缺少有效佐证材料，无法判断设计功能实现程度； ②项目管理规范，年度计划值为建立落实安全、质检、项目变更、监理、检查验收、管护等制度，项目立项、实施程序规范，但未见后续管护制度； （2）生态效益指标设置为： 生态环保投诉率，年度计划值为0，根据黎村小学生态环保投诉证明，该项目没有发生过生态环保投诉事件，完成计划值； （3）经济效益指标设置为： 单位造价合理性，年度计划值为不超过财审单价，未提供财审资料，无法判断单位造价合理程度，且指标设置有误； （3）服务对象满意度指标设置为： 服务对象满意度指标，年度计划值为90%，预算单位提供的《关于对政府工程项目满意度的调研问卷》未明确被评价项目主体，无法判断是否与本项目相关，无法佐证群众满意度。 存在问题： （1）经济效益指标设置有误，“单位造价合理性”不属于经济效益指标； （2）社会效益指标、满意度指标缺少有效佐证材料。
逆指标、降档或一票否决情况 | 逆指标：自评佐证资料不齐全，个别指标缺乏佐证材料，自评评分表中效益指标、满意度指标权重赋值错误。
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强绩效管理培训，科学设置绩效指标。经济效益指标反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后年度持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益；时效指标反映预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况。建议删除经济效益指标，时效指标删除“年度预算执行率”，质量指标“项目实施进度”改成时效指标，成本指标“成本节约率”指标值为“≤5%”。 （2）加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。满意度问卷调查应明确项目主体，明确受访对象，针对不同项目个性化设置调查问卷。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年8月31日

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市谢岗镇工程建设中心
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 1 产出指标 | 70 | 13 时效指标 | 5 | 工程完成时间 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 | 工程完成时间 | 5 | 2022年底 | 2022年底 | 5 | 黎村小学改扩建工程 施工合同.pdf | 完成 | 无 | 5 | 根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，黎村小学改扩建工程5个建筑工程均于2021年5月28日完成验收，黎村小学改扩建二期室外工程已于2019年12月5日竣工，完成计划值，得5分。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 13 时效指标 | 5 | 年度预算执行率 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 年度预算执行率 | 5 | 90% | 90% | 4 | 黎村小学室外工程竣工报告.pdf | 完成 | 无 | 5 | 项目年初财政预算安排金额982.60万元，年度实际支付金额1376.86万元，预算执行率140.12%，得5分。但指标设置有误，“年度预算执行率”不属于时效指标。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 12 质量指标 | 5 | 项目实施进度 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 项目实施进度 | 5 | 定额工期516天 | 定额工期516天 | 5 | 黎村小学改扩建工程 施工合同.pdf | 完成 | 无 | 5 | 根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，黎村小学改扩建工程于2020年3月2日开工，2021年5月28日完成验收，在516天内完工，完成计划值，得5分。但指标设置有误，“项目实施进度”不属于质量指标。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 12 质量指标 | 5 | 项目验收合格率 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 黎村小学室外工程竣工报告新的.pdf | 完成 | 无 | 5 | 根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告和黎村小学改扩建二期室外工程竣工报告，项目验收合格率100%，得5分。
年度指标 | 1 产出指标 | 10 | 11 数量指标 | 10 | 建设规模 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 建设规模 | 10 | 建筑面积28225.38平方米 | 建筑面积28225.38平方 | 10 | 黎村小学改扩建工程 施工合同.pdf | 完成 | 无 | 8 | 根据黎村小学改扩建工程竣工验收报告，完成新建建筑面积为22332.32平方米，完成率79.12%，得8分。
年度指标 | 1 产出指标 | 40 | 14 成本指标 | 40 | 成本节约率 | 1、完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和评价项目的成本节约程度； 2、成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%； 3、实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 4、计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率 | 40 | ≤100% | ≤100% | 39 | 关于开展黎村小学二期改造工程建设的问题的复函.pdf | 完成 | 无 | 40 | 根据《关于黎村小学改扩建工程可行性研究报告的批复》，项目计划投资8646万元，实际黎村小学改扩建工程施工合同及其他前期服务合同签订金额6735.38元，成本节约率22.10%，但指标值设置有误，应为“≥5%”。
年度指标 | 2 效益指标 | 20 | 22 社会效益 | 5 | 设计功能实现率 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 设计功能实现率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | 黎村小学设计合同20190122(最终盖章).doc | 完成 | 无 | 0 | 缺少有效佐证材料，无法判断设计功能实现程度，不得分。
年度指标 | 2 效益指标 | 5 | 23 生态效益 | 5 | 生态环保投诉率 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 生态环保投诉率 | 5 | 0 | 0 | 5 | 黎村小学生态环保投诉证明.pdf | 完成 | 无 | 5 | 根据黎村小学生态环保投诉证明，该项目没有发生过生态环保投诉事件，得5分。
年度指标 | 2 效益指标 | 5 | 22 社会效益 | 5 | 项目管理规范 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 项目管理规范 | 5 | 建立落实安全、质检、项目变更、监理、检查验收、管护等制度 | 建立落实安全、质检 | 5 | 黎村小学改扩建工程造价合同.pdf | 完成 | 无 | 4 | 项目立项、实施程序规范，但未见后续管护制度，酌情扣1分。
年度指标 | 2 效益指标 | 10 | 21 经济效益 | 10 | 单位造价合理性 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 单位造价合理性 | 10 | 不超过财审单价 | 不超过财审单价 | 10 | 黎村小学改扩建工程造价合同.pdf | 完成 | 无 | 5 | 未提供财审资料，无法判断单位造价合理程度，酌情扣5分。且“单位造价合理性”不属于经济效益指标。
年度指标 | 3 满意度指标 | 10 | 31 服务对象满意度 | 5 | 服务对象满意度指标 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 服务对象满意度指标 | 5 | 90% | 90% | 4 | 关于对政府工程项目满意度的调研问卷.docx | 完成 | 无 | 0 | 预算单位提供的《关于对政府工程项目满意度的调研问卷》未明确被评价项目主体，无法判断是否与本项目相关，无法佐证群众满意度，不得分。
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -2 | 自评佐证资料不齐全，个别指标缺乏佐证材料，自评评分表中效益指标、满意度指标权重赋值错误，酌情扣2分。
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 97.0 | * |  |  | 80 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 优
财政部门\专家审核等次 |  |  |  |  | 良
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。