## 基础信息表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 20802007019促进就业创业专项资金 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局
| 项目负责人 |  | 罗池钦 |  |  |  | 项目经办人 |  | 李凤玲 |  | 经办人联系电话 |  | 83579811
| 项目属性 |  | 331-其他特定目标类（部门职能类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2099/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 粤府〔2021〕13号 广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知、粤人社规〔2021〕12号 文件精神，要求坚持把稳定和扩大就业作为宏观调控的重要目标，努力把促进经济发展与扩大就业相结合、促进稳定就业与提高就业质量相结合、完善政策措施与优化服务水平相结合，进一步深化就业创业机制制度建设，深入实施就业优先战略和大力实施“大众创业工程”，推动全市就业创业与经济社会协调发展。全力推进“大众创业、万众创新”，实施更加积极的就业政策，把创业和就业结合起来，坚持以创业创新带动就业，催生经济发展新动力，为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
|  | 2022年预算投入资金3385240元，进行就业创业补贴，由市镇配套资金按规定发放各项补贴。通过项目实施，有效推动我镇劳动力，实现高质量就业，使群众对该项政策知晓率达到90%。2021年11月下达的跨省就业脱贫人口交通补助（140人，共91500元） ，于2022年1月才支付，因此预算调整为3476740元。 |  |  |  |  | 东人社函〔2022〕77号 关于下达2022年第二批中央财政就业补助资金的通知（中央资金150000元）,人社分局2022年预算批复,关于下达2022年第一批就业创业补贴专项资金的通知(中央资金177000元),东人社函〔2022〕84号关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(乡村振兴资金140000元） | 2022年市局下拨了两批中央资金和乡村振兴资金共计467000元，且要求优先使用，原先申请的就业创业资金就减少了相应的支出，导致支出率较低。 |  |  | 2022年就业创业资金支出1827359.44元，预算支出率55.56%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 338.52万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 115.55万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 222.97万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 0万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 0万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 182.74万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 54.82万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 127.92万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 万元
| 财政调整后预算金额 |  | 338.52万元 | 预算调整率 |  | 0% |  | 预算执行率 | 53.98% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 否
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是 | 相关办法和制度的名称 | 已有办法：《东莞市谢岗镇财政重点绩效运行监控管理办法》、《东莞市谢岗镇财政资金事前绩效评估管理办法》、《东莞市谢岗镇预算绩效管理结果应用办法》、《东莞市谢岗镇预算项目支出绩效评价管理办法》、《东莞市谢岗镇财政支出预算绩效目标管理办法》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是 | 相关信息公开的渠道和网址 | http://www.dg.gov.cn/dgxgz/gkmlpt/index#2768
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是 | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是 | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 0个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 0个 |  | 实际办理的项目数 | 0个
调整内容:
|  | 调整原因及批复文件： | 项目不涉及调整
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 项目不涉及采购
|  | 政府采购 | 否 | 0个 | 0个 | 0% | 工程招投标 | 否 | 0个 | 0个 | 0%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 否
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 0个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 0个 | 应办未办验收手续项目数 | 0个 | 未按计划完成验收情况说明 | 项目不涉及完工验收
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 否 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 项目不涉及办理资产交付使用交付
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 否 | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 否 | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 业务股 | 开展检查方式 | 自查 | 年度检查次数 | 2 | 检查对象 | 档案资料
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无发现问题
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 产出指标 | 70 | 质量指标 | 10 | 补助达标率（%） |  | 补助达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 【新版 每月打】关于印发《东莞市促进就业创业专项资金管理方法》的通知(15-34).pdf | 完成 | 无 | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 数量指标 | 10 | 就业创业补助人数 |  | 补助人数 | 9 | 450人次 | 501人次 | 9 | 2022年就业创业支出情况.rar | 完成 | 无 | 9
年度指标 | 产出指标 | 70 | 时效指标 | 10 | 补助资金发放到位率 |  | 补助资金发放到位率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 【3.0】关于转发《广东省人力资源和社会保障广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）的通知》的通知.pdf | 完成 | 无 | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 数量指标 | 10 | 就业创业资金使用率 |  | 就业创业资金使用率 | 1 | 90% | 55.56% | 1 | 东人社函〔2022〕77号 关于下达2022年第二批中央财政就业补助资金的通知（中央资金150000元）.pdf | 未完成 | 2022年市局下拨了两批中央资金和乡村振兴资金共计467000元，且要求优先使用，原先申请的就业创业资金就减少了相应的支出，导致支出率较低。 | 0.5 | 指标设置不合理
年度指标 | 产出指标 | 70 | 成本指标 | 40 | 预算内支出 |  | 预算内支出 | 40 | 90% | 90% | 40 | 2022年补贴发放记录表.xlsx | 完成 | 无 | 16 | 预算执行率53.98%
年度指标 | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 群众满意度（%） |  | 群众满意度 | 10 | 90% | 90% | 10 | 关于2022年东莞市就业创业工作目标责任制考核结果的通报.pdf | 完成 | 无 | 10
年度指标 | 效益指标 | 20 | 经济效益 | 10 | 就业带动能力 |  | 就业带动能力 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | 2022年就业创业支出情况.rar | 完成 | 无 | 7 | 指标值不规范
年度指标 | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 10 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 10 | 持续 | 持续 | 10 | 关于2022年东莞市就业创业工作目标责任制考核结果的通报.pdf | 完成 | 无 | 7 | 指标值不规范
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 指标说明测试 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 指标说明测试 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 96.0 | * |  |  | 69.5 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 优 | [9 empty] | 中
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 抽查审核意见表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 促进就业创业专项资金
项目主管部门 | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时； （2）自评资料填报规范、完整； （3）自评佐证资料提交基本齐全。
2、自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评无存在问题。
3、绩效信息公开情况： 开展了绩效自评，提交了公开网址。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额338.52万元，财政调整后预算金额338.52万元，预算调整率为0%，实际支出金额182.74万元，调整后预算执行率为53.98%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标设置就业创业资金使用率不合理，其余指标均能完成任务，能提供佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 从可持续影响指标、社会效益和满意度三个方面说明了预期效益基本实现，但“就业带动能力——良好、维护社会稳定——持续”设置不准确。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 1、指标值设置不规范，使用“良好、持续”等定性词语，表述不准确； 2、指标设置不合理，数量指标设置“就业创业资金使用率”； 3、预算编制不精准，预算执行率不高，只有53.98%； 4、加强绩效管理培训，认真学习《东莞市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（东财〔2020〕149号），熟悉绩效指标含义，严格按照文件要求科学设置绩效指标，完善绩效管理工作。 5、做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核日期：