## 基础信息表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2110100418三线一单生态环境分区管控细化工作专项 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市生态环境局谢岗分局
| 项目负责人 |  | 罗志成 |  |  |  | 项目经办人 |  | 赵焕新 |  | 经办人联系电话 |  | 82023899
| 项目属性 |  | 331-其他特定目标类（部门职能类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2099/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 根据国家“三线一单”编制技术指南和省、市相关技术要求，基于市“三线一单”成果，进一步系统收集整理全镇生态环境及经济社会、生态保护红线、国土空间规划、生态环境保护规划、污染源普查和环境质量调查等相关基础数据，评估谢岗镇经济社会发展带来的生态环境压力，衔接生态环境保护管理的相关制度要求，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，细化环境管控单元，提出精细化的分区管控要求。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控方案、文本、相应图册，提交相应工作成果资料( 包括但不仅限于纸质文件、电子数据)，通过专家评审并在市生态环境局备案。 |  |  |  |  | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见 | 根据专家评审意见，谢岗镇“三线一单”需充分衔接市国土空间规划及其政策内容，市国土空间规划于2023年4月底通过市政府审议，目前谢岗镇“三线一单”正在就市国土空间规划内容进行衔接修改，现暂未完成修改。 |  |  | 未完成
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 0万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 0万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 0万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 75万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 75万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 40.8万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 0万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 40.8万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 万元
| 财政调整后预算金额 |  | 75万元 | 预算调整率 |  | 0% |  | 预算执行率 | 54.4% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是 | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市谢岗镇财政重点绩效运行监控管理办法》、《东莞市谢岗镇财政资金事前绩效评估管理办法》、《东莞市谢岗镇预算绩效管理结果应用办法》、《东莞市谢岗镇预算项目支出绩效评价管理办法》、《东莞市谢岗镇财政支出预算绩效目标管理办法》，或项目制定的相关财务管理办法和预算绩效管理制度。
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 否 | 相关信息公开的渠道和网址
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是 | 内审发现的问题及整改情况 | 无。
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 否 | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无。
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 1个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 1个 |  | 实际办理的项目数 | 1个
|  | 调整内容: | 追加预算。
|  | 调整原因及批复文件： | 追加预算，开展谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控工作。
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 项目不涉及招投标。
|  | 政府采购 | 是 | 1个 | 1个 | 100% | 工程招投标 | 否 | 0个 | 0个 | 0%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 否
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 0个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 0个 | 应办未办验收手续项目数 | 0个 | 未按计划完成验收情况说明 | 项目不涉及完工验收。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 否 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 不需要办理资产交付使用手续。
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是 | 项目申报指南具体内容 | 立项依据及相关资料。
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 否 | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 否 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 未开展 | 开展检查方式 | 未开展 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 未开展
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 项目无需开展检查。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无。
|  | 违法违纪情况 | 无。
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无。
改进项目管理的计划 |  |  | 无。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市生态环境局谢岗分局
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 产出指标 | 70 | 质量指标 | 10 | 方案可行性 | null | 方案可行性 | 10 | 通过市生态环保局备案 | 通过市生态环保局备案 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 数量指标 | 10 | 技术方案 | null | 技术方案 | 10 | 1份 | 1份 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 时效指标 | 10 | 技术方案完成时间 | null | 技术方案完成时间 | 10 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 10
年度指标 | 产出指标 | 70 | 成本指标 | 40 | 预算执行率 （%） | null | 预算执行率 | 40 | 90% | 90% | 21.76 | 支付凭证.pdf |  |  | 16
年度指标 | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 使用单位满意度 | null | 使用单位满意度 | 10 | 满意 | 满意 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 7
年度指标 | 效益指标 | 20 | 生态效益 | 10 | 改善生态环境空气质量 | null | 改善生态环境空气质量 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 7
年度指标 | 效益指标 | 20 | 可持续影响 | 10 | 有效改善当地生态环境（长期） | null | 有效改善当地生态环境（长期） | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 东莞市谢岗镇“三线一单”生态环境分区管控成果报告专家评审意见.pdf |  |  | 7
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 60 | * |  |  | 67 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 中
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 抽查审核意见表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 三线一单生态环境分区管控细化工作专项
项目主管部门 | 东莞市生态环境局谢岗分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 能够依据绩效目标有效开展绩效自评工作。自评资料能够提交，资料填报规范，由于工作计划有变导致项目推迟到2023年开展。
2、自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评无存在问题。
3、绩效信息公开情况： 开展了绩效自评，但由于工作计划暂缓导致项目没有完成，没有公开自评绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额0，财政调整后预算金额75万元，预算调整率为0%，实际支出金额40.8万元，调整后预算执行率为54.4%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况：由于工作计划有变导致项目推迟到2023年开展。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 由于工作计划有变导致项目推迟到2023年开展。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 1、绩效指标设置符合管理要求，注意相关性、政策性和整体性，确保指标能够实现； 2、做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金； 3、加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核日期：