## 绩效报告表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 20405003007辅警人员经费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市公安局谢岗分局
| 项目负责人 |  | 周进协 |  |  |  | 项目经办人 |  | 刘天兵 |  | 经办人联系电话 |  | 23086609
| 项目属性 |  | 221-其他运转类（综合类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2099/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 辅警是我公安队伍维护社会秩序，保卫国家安全的重要力量辅助队伍。是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺的重要力量，为“平安谢岗”建设做出了突出贡献。根据国家规定应享有的工资及福利。现我镇现有辅警用人编制为476人，按照《关于组建谢岗公安分局情报基础信息采集员队伍的问题的复函》，在不增加公安分局辅警人员编制的前提下，从现有辅警编制中组建18人的情报基础信息采集员队伍，包干经费为8.05万元/年/人。 根据谢岗镇组织人事办《关于印发的通知》（谢组人办〔2020〕15号）的文件精神，我分局476人的辅警人员队伍应分别按照包干聘员薪酬管理实施办法中的第三类、第四类、第五类执行： 一、情报基础信息采集员中1人需按照包干聘员薪酬管理实施办法中的第三类包干标准9万元/年执行，其余17人按原包干经费8.05万元/人/年；18名情报基础信息采集员合计每年需经费145.85万元。 二、有65人按照第三类包干标准为9万元/年执行，合计每年需经费585万元。 三、有144人按照第四类包干标准为7.5万元/年执行，合计每年需经费1080万元。 四、有249人按照第五类包干标准为6.5万元/年执行，合计每年需经费1618.5万元。 综上合计476名辅警2022年需经费3429.35万元。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
镇属辅警是我公安队伍维护社会秩序，保卫国家安全的重要力量辅助队伍。是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺的重要力量，为“平安谢岗”建设做出了突出贡献。根据国家规定应享有的工资及福利,为提高镇级辅警共476人工资待遇
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 3429.35万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 0万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 3429.35万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 0万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 0万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 3429.35万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 0万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 3429.35万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 万元
| 财政调整后预算金额 |  | 3429.35万元 | 预算调整率 |  | 0% |  | 预算执行率 | 71% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 否
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 否 | 相关办法和制度的名称
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 否 | 相关信息公开的渠道和网址
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 否 | 内审发现的问题及整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 否 | 财务检查、审计结论及其整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 0个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 0个 |  | 实际办理的项目数 | 0个
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因
|  | 政府采购 | 否 | 0个 | 0个 | 0% | 工程招投标 | 否 | 0个 | 0个 | 0%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 否
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 个 | 应办未办验收手续项目数 | 个 | 未按计划完成验收情况说明
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 否 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 否 | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 否 | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 否 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 |  | 开展检查方式 |  | 年度检查次数 | 0 | 检查对象
检查发现的问题及整改情况
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况
违法违纪情况
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市谢岗镇财政预算绩效管理绩效自评 抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 20405003007辅警人员经费
项目预算单位 | 东莞市公安局谢岗分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时； （2）自评资料填报不够完整，未填写实际完成情况、未完成原因说明； （3）自评佐证资料提交不够齐全，单位未提供2022年人员编制数，调查问卷数量不齐全，且佐证力度不足。
2．自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评未存在问题。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算金额（3429.35）万元，调整后预算金额（3429.35）万元，实际支出金额（2425.98）万元，预算调整率为（ 0.00 ）%，年初预算执行率为（70.74）%，调整后预算执行率为（70.74）%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 产出共设置6个指标，完成3个指标，未完成2个指标，1个指标佐证材料提供有误，无法核实指标完成情况。 （1）数量指标设置为： ①人员编制人数，年度计划值为476人，单位提供的是2018年的请示文件，未能反映2022年人员编制人数； ②人员实在人数，年度计划值为476人，根据202212普通辅警工资，实际值为365人，未完成计划值； （2）质量指标设置为： 工资发放达标率，年度计划值为100%，根据辅警工资支付明细银行回单，实际值为100%，完成计划值； （3）时效指标设置为： ①任务具体执行时间，年度计划值为2022年12月底前，根据辅警工资支付明细银行回单，实际值为2022年12月底前，完成计划值； ②资金执行及时情况，年度计划值为≦3天，根据辅警工资支付明细银行回单，实际值为≦3天，完成计划值； （4）成本指标设置为： 年度预算执行率，年度计划值为≧91%，实际值为70.74%，未完成计划值。 存在问题： （1）人员编制人数指标佐证材料提供有误； （2）两个数量指标设置不准确，未能体现辅警人员经费产出情况； （3）时效指标“任务具体执行时间”设置不科学，难以考核。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 效益、满意度共设置5个指标，完成3个指标，未完成1个指标，1个指标佐证材料力度不足，无法核实指标完成情况。 （1）社会效益指标设置为： ①路面见警增长比例，年度计划值为≧10%，调查问卷佐证力度不足，未根据指标设置对应调查问题； ②辅警归属感，年度计划值为≧85%，根据调查问卷，实际值为≧85%，完成计划值； （2）可持续影响指标设置为： 我镇社会治安安全程度，年度计划值为上升，根据调查问卷，实际值为上升，完成计划值； （3）服务对象满意度指标设置为： ①反映调查对象满意度，年度计划值为≧90%，根据调查问卷，实际值为≧90%，完成计划值； ②调查对象人数，年度计划值为200人，单位只提供了97份问卷，未完成计划值。 存在问题： （1）调查问卷佐证力度不足，未根据“路面见警增长比例”指标设置对应调查问题； （2）反映调查对象过于宽泛；； （3）满意度指标不应设置调查对象人数；。
逆指标、降档或一票否决情况 | 逆指标：自评资料填报不够完整，未填写实际完成情况、未完成原因说明。此外，单位未提供2022年人员编制数，调查问卷数量不齐全。
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强绩效管理培训，认真学习《东莞市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（东财〔2020〕149号），熟悉绩效指标含义，严格按照文件要求科学设置绩效指标，完善绩效管理工作。 （2）加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。效益类指标、可持续影响指标中部分难以量化考核的指标，可以连同满意度指标，针对性编制题项，进行问卷调研，作为指标考核的佐证材料。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年8月31日

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市公安局谢岗分局
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 1 产出指标 | 70 | 11 数量指标 | 5 | 人员编制人数 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 | 1114899413人员编制人数 | 5 | 476人 | 476人 | 5 | 11、关于提高镇村两级辅警工资待遇水平的请示.pdf |  |  | 0 | 单位提供的是2018年的请示文件，未能反映2022年人员编制人数，不得分。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 11 数量指标 | 5 | 人员实在人数 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 | 1114899419人员实在人数 | 5 | 476人 | 359人 | 5 | 202212普通辅警工资.pdf |  |  | 1.83 | （1）根据单位提供的《202212普通辅警工资》，实际发放365人，得3.83分。 （2）数量指标设置不准确，酌情扣2分，建议设为“聘用辅警人数”。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 13 时效指标 | 5 | 任务具体执行时间 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 1134899431任务具体执行时间 | 5 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 5 | 202212辅警工资支付明细银行回单.pdf |  |  | 3 | 时效指标设置不科学，难以考核，酌情扣2分，建议设“待遇发放及时率”。
年度指标 | 1 产出指标 | 5 | 13 时效指标 | 5 | 资金执行及时情况 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 1134900174资金执行及时情况 | 5 | ≦3天 | ≦3天 | 5 | 202212辅警工资支付明细银行回单.pdf |  |  | 5
年度指标 | 1 产出指标 | 10 | 12 质量指标 | 10 | 工资发放达标率 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 1124899428工资发放达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 202212辅警工资支付明细银行回单.pdf |  |  | 10
年度指标 | 1 产出指标 | 40 | 14 成本指标 | 40 | 年度预算执行率 | 1、若预算执行率≥90%，得40分。 2、若80%≤预算执行率＜90%，得32分。 3、若70%≤预算执行率＜80%，得24分。 4、若50%≤预算执行率＜70%，得16分。 5、若40%≤预算执行率＜50%，得8分。 6、预算执行率＜40%，得0分。 | 年度预算执行率 | 40 | ≧91% | 71% | 18 | 202212预算单位额度执行情况表(东莞).xls |  |  | 24 | 年初预算3429.35万元，实际支出2425.98万元，年初预算执行率70.74%。
年度指标 | 2 效益指标 | 20 | 22 社会效益 | 5 | 路面见警增长比例 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2224900087路面见警增长比例 | 5 | ≧10% | ≧10% | 4 | 公安工作调查问卷.pdf |  |  | 2.5 | 调查问卷佐证力度不足，未根据指标设置对应调查问题，酌情扣2.5分。
年度指标 | 2 效益指标 | 5 | 22 社会效益 | 5 | 辅警归属感 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2224900131辅警归属感 | 5 | ≧85% | ≧85% | 5 | 公安工作调查问卷.pdf |  |  | 5
年度指标 | 2 效益指标 | 10 | 24 可持续影响 | 10 | 我镇社会治安安全程度 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2244900096我镇社会治安安全程度 | 10 | 上升 | 上升 | 8 | 公安工作调查问卷.pdf |  |  | 10
年度指标 | 3 满意度指标 | 10 | 31 服务对象满意度 | 5 | 反映调查对象满意度 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 | 3314899482反映调查对象满意度 | 5 | ≧90% | ≧90% | 5 | 公安工作调查问卷.pdf |  |  | 5 | 反映调查对象过于宽泛，建议具体指出调查群体。
年度指标 | 3 满意度指标 | 5 | 31 服务对象满意度 | 5 | 调查对象人数 | 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 3314899972调查对象人数 | 5 | 200人 | 200人 | 5 | 公安工作调查问卷.pdf |  |  | 4 | 单位提供了97份问卷，酌情扣1分。满意度指标不应设置调查对象人数，建议删除。
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -4 | 自评资料填报不够完整，未填写实际完成情况、未完成原因说明，扣2分。此外，单位未提供2022年人员编制数，调查问卷数量不齐全，酌情扣2分。
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 75 | * |  |  | 66.33 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 中
财政部门\专家审核等次 |  |  |  |  | 中
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。