## 一般项目完工 (2)
附件
市属企业2022年度内部审计项目绩效评价指标表
填报单位：东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  | 工作组评价
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 评价意见
决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目符合法律法规和相关政策，与东莞市国民经济与社会发展规划和部门年度工作计划等相符合，得3分，其它情况酌情扣分。 | 3 | /
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目按照规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证，得3分，其它情况酌情扣分。 | 3 | /
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否符合社会民众需要，设立的绩效目标是都依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：目标要清晰明确，并且合理。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 评价要点全部符合，得4分；要点①②③中每出现一点不符合扣1分；不符合要点④扣2分。 | 3 | 考虑到产出时效产出效益和效果未达预期。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点全部符合，得4分；不符合要点①扣2分；要点②③④中每出现一点不符合扣1分。 | 3 | 考虑到部分绩效指标仍不够细化具体。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制 科学性 | 3 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点全部符合，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 3 | /
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算安排合规性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 3 | /
管理 | 15 | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 2 | 考虑到项目支出绩效未纳入本单位年度工作总结内容。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 符合全部评价要点，得4分；每出现一条不符合评价要点扣1分。若存在重大违法违规事件则该项直接为0分。 | 4 | /
|  | 资金管理 | 8 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 执行率＞95%，得3分；＞90%，≤95%，得2分；＞85%，≤90%，得1分；85%以下的，不得分。 | 3 | /
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率 | 2 | 项目本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核项目预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加5%，扣1分，最多可扣2分。 | 2 | /
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一个要点不符合扣1分；若发现存在截留、挤占、挪用、虚列等重大违规现象，该项直接为0分。 | 3 | /
|  | 逆指标 | -3 | 三公经费违规支出 | 扣分指标 | 三公经费违规支出 | 扣分指标 | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度 | 评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。 | 没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。 |  | /
|  | 逆指标 | -2 | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标 | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标 | 反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。 | 评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容； ②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。 ③是否成立绩效评价小组。 | 没有纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1分。 |  | /
产出 | 30 | 产出数量 | 30 | 实际完成率 | 20 | 审计企业完成率 | 20 | 评价被审计企业的全面性、完整性，反映完成审计工作的数量情况。 | 审计企业完成率=实际审计完成的企业户数/计划需完成审计的企业户数 | 审计企业完成率为100%得20分，90%-100%之间得19分，80%-90%之间得18分，60%以下按完成比例得分。 | 20 | /
|  | 产出质量 |  | 质量达标率 | 4 | 审计重点工作内容覆盖率 | 4 | 评价重点工作内容的完成情况，体现内部审计工作的质量。 | 审计重点工作内容覆盖率=实际完成的审计重点工作内容情况/合同约定完成的审计重点工作内容情况 | 审计重点工作内容覆盖率为100%得4分，90%-100%之间得3分，60%-80%之间得2分，60%以下不得分。 | 4 | /
|  | 产出时效 |  | 完成及时性 | 4 | 完成及时性 | 4 | 反应完成审计工作的时效性。 | 实际完成时间与计划完成时间进行比较，是否如期完成，未如期完成的理由是否充分。 | 完成及时得4分；不及时但理由充分得3分；不及时但理由不充分，酌情考虑得0-2分 | 4 | /
|  | 产出成本 |  | 成本节约额 | 2 | 成本节约额 | 2 | 评价项目是否超预算或有结余 | 成本节约额=预算成本-实际成本 | 项目成本不超预算得2分，项目成本超预算按超预算比例扣分。 | 2 | /
效果 | 35 | 项目 效益 | 35 | 实施效益 | 25 | 实施效益 | 25 | 加强风险防范和内部控制建设，发挥内部审计在国资国企监管中的作用，为实现国有资产保值贡献力量 | 定性指标，内部审计发现问题，是否有助于企业加强内部控制，加强风险防范。 | 认为内部审计发现问题对加强企业内部控制，提高企业风险防范能力能够发挥积极作用的得25分，认为发挥作用有限的，视情况扣0-3分。 | 23 | 考虑到能在一定程度上加强内部控制，但仍有上升空间。
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目目标与效果的可持续性，管理、费用的可持续性情况。 | 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的委托管理服务费用是否高昂等。 | 项目相关制度、资金保障有持续性且相关效果有持续性，得5分；其他情况酌情给分。 | 4 | 考虑到管理的持续性可以有更大提升。
|  |  |  | 满意度 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度95%以上，5分；每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 | 服务对象满意度为92%。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 93 | *
|  | 逆指标 |  | 评价资料真实性 | 降档指标 | 评价资料真实性 | 降档指标 | 反映项目单位提供资料的真实性和可靠性 | 评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的 | 经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。
|  | 逆指标 |  | 违规实施 | 降档指标 | 违规实施 | 降档指标 | 反映项目是否违反有关规定组织实施 | 评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。
|  | 逆指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定 | 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。 | 有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。
最终评价等次 | [10 empty] | 优