## 一般项目完工 (2)
附件
东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目绩效评价指标表
填报单位：东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  | 工作组评价
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 评价意见
决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目符合法律法规和相关政策，与东莞市国民经济与社会发展规划和部门年度工作计划等相符合，得3分，其它情况酌情扣分。 | 3 | /
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目按照规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证，得3分，其它情况酌情扣分。 | 2 | 考虑部分项目可行性研究深度不足。
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否符合社会民众需要，设立的绩效目标是都依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：目标要清晰明确，并且合理。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 评价要点全部符合，得4分；要点①②③中每出现一点不符合扣1分；不符合要点④扣2分。 | 4 | /
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点全部符合，得4分；不符合要点①扣2分；要点②③④中每出现一点不符合扣1分。 | 3 | 考虑部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，无法反映项目实际产出。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制 科学性 | 3 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点全部符合，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 3 | /
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算安排合规性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 3 | /
管理 | 15 | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。 | 3 | /
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 符合全部评价要点，得4分；每出现一条不符合评价要点扣1分。若存在重大违法违规事件则该项直接为0分。 | 4 | /
|  | 资金管理 | 8 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 执行率＞95%，得3分；＞90%，≤95%，得2分；＞85%，≤90%，得1分；85%以下的，不得分。 | 3 | /
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率 | 2 | 项目本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核项目预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加5%，扣1分，最多可扣2分。 | 2 | /
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一个要点不符合扣1分；若发现存在截留、挤占、挪用、虚列等重大违规现象，该项直接为0分。 | 3 | /
| 5 | 资产管理 | 5 | 资产购置建设合规性 | 5 | 资产购置建设合规性 | 5 | 项目在资产购置建设方面是否满足需求合理性、标准合理性、资产登记入账及时性等要求，在建工程转固工作是否及时等。 | 评价要点： ①需求合理性。购置需求是否遵循资产功能、数量与单位职能、实际业务需求相匹配，是否充分论证。重大资产购置建设是否实行集体决策程序。 ②标准合理性。办公设备、家具等通用资产有配置标准的是否按标准购置，无配置标准的是否从实际出发、从严控制。 ③资产登记入账及时性。资产登记入账是否及时，是否存在财务记账后未及时在资产系统补录卡片情况，或存在资产登记卡片后未及时完成财务账挂接的情况 ④在建工程转固工作情况。根据《行政事业性国有资产管理条例》和《基本建设财务规则》等规定，部门（单位）应对已交付使用的在建工程项目，在交付后1年内及时转为固定资产或公共基础设施资产。 | 符合全部评价要点，得5分； ①②③每出现一个要点不符合扣1分。 ④在交付后1年内及时转为固定资产或公共基础设施资产的，得2分；发现1项在建工程项目已投入使用超过1年未转固的，扣1分，扣完为止。 | 4 | 考虑部分在建工程转固工作相对滞后。
|  | 逆指标 | -3 | 三公经费违规支出 | 扣分指标 | 三公经费违规支出 | 扣分指标 | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度 | 评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。 | 没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。 | 0 | /
|  | 逆指标 | -2 | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标 | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标 | 反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。 | 评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容； ②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。 ③是否成立绩效评价小组。 | 没有纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1分。 | 0 | /
产出 | 30 | 产出数量 | 30 | 新增危废处置产能 | 5 | 焚烧类危废处置能力 | 5 | 评价项目是否具备焚烧类危废的处置能力 | 具备6万吨/年的焚烧类危险废物处置能力。 | 取得相应经营许可证的，得5分，未取得或未足额取得的，按权重得分。 | 5 | /
[5 empty] | 5 | 物化处理类危废处置能力 | 5 | 评价项目是否具备物化处理类危废的处置能力 | 具备5.5万吨/年的物化处理类危险废物处置能力。 | 取得相应经营许可证的，得5分，未取得或未足额取得的，按权重得分。 | 5 | /
[5 empty] | 5 | 表面处理类危废处置能力 | 5 | 评价项目是否具备表面处理类危废的处置能力 | 具备13.3万吨/年的表面处理类危险废物处置能力。（包括含铜废物等固体类） | 取得相应经营许可证的，得5分，未取得或未足额取得的，按权重得分。 | 5 | /
[5 empty] | 5 | 废矿物油类危废处置能力 | 5 | 评价项目是否具备表面处理类危废的处置能力 | 具备5万吨/年的废矿物油类危险废物处置能力。 | 取得相应经营许可证的，得5分，未取得或未足额取得的，按权重得分。 | 5 | /
|  | 产出质量 |  | 工程质量达标率 | 2 | 竣工验收完成率 | 2 | 完成竣工验收，代表符合国家质量验收标准 | 以质量安全监督站颁发的工程监督报告为依据 | 没有竣工验收合格的，每个单位工程扣0.5分。 | 2 | /
|  |  |  | 消防质量达标率 | 2 | 消防达标率 | 2 | 已完工单体通过第三方检测 | 第三方检测报告 | 没有消防验收合格的，每个单位工程扣0.5分。 | 2 | /
|  | 产出时效 |  | 完成及时性 | 4 | 完成及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。 | 及时：4分；不及时但理由充分：3分；不及时且理由不充分:0分。 | 3 | 考虑该项目产出时间较计划延后。
|  | 产出成本 |  | 成本节约率 | 2 | 成本节约率 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 本年度成本节约率为90%-100%得2分，70%-90%之间得1.5分，70%以下得1分。 | 2 | /
效果 | 30 | 项目 效益 | 30 | 社会/经济/生态效益 | 20 | 对我市危险废物处置效果 | 10 | 协助我市企业完成10000吨危废处置 | 评价要点：是否侧重于保障我市企业处理危险废物 | 每完成1000吨我市企业危废处理得1分，不足1000吨部分按权重折算。 | 10 | /
[6 empty] | 项目运营产生主要污染物排放情况 | 10 | 项目运营期间，污染物排放达标 | 评价要点： 1、根据自行第三方监测报告是否发生排放超标 2、是否存在因监督性监测超标，被有关部门处罚。 | 1、自行第三方监测，每发生一次超标排放扣5分。 2、因监督性监测超标，被有关部门处罚扣10分。 | 10 | /
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目所处区域可持续性 | 5 | 主要评价项目目标与效果的可持续性，管理、费用的可持续性情况。 | 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的委托管理服务费用是否高昂等。 | 1、项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得5分; | 5 | /
|  |  |  | 满意度 | 3 | 周边居民的满意度 | 3 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 周边居民的公众满意度调查情况 | 服务对象满意度95%以上得3分；每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | 考虑项目周边存在一定的居民投诉情况
[5 empty] | 2 | 园区企业的满意度 | 2 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度95%以上得2分；每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | /
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 95 | /
|  | 逆指标 |  | 评价资料真实性 | 降档指标 | 评价资料真实性 | 降档指标 | 反映项目单位提供资料的真实性和可靠性 | 评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的 | 经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。
|  | 逆指标 |  | 违规实施 | 降档指标 | 违规实施 | 降档指标 | 反映项目是否违反有关规定组织实施 | 评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。
|  | 逆指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定 | 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。 | 有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。
最终评价等次 | [10 empty] | 优