## 评价指标表
桥头镇“项目制”技能培训补贴项目部门评价指标表
填报单位：东莞职业技术学院
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  | 第三方评价
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 评分说明
决 策 | 18 | 项目 立项 | 4 | 立项依据 充分性 | 2 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 项目立项符合行业发展规划和政策要求； 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 指向明确 | 2 | 项目是否设定绩效目标，是否与实际工作内容相关。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 3 | 项目目前仅设定了培训人数为主要目标，但未具体明确相应的培训课时、培训内容、培训对象和培训师资。
[6 empty] | 具体可行 | 2 | 项目预期产生效益是否符合正常业绩水平，是否与预算确定得项目投资额项匹配。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 清晰细化 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 4
[6 empty] | 可衡量 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 1 | 该项目在市人社局培训任务没有下达之前，预算金额为105万元，2022年收到具体培训任务指标后，将预算金额调整为45万元，全部培训任务完成，支付培训金额36.972万元，未产生未支付的金额。目标任务完成100%，配比金额支付未能达到预算金额的100%，说明该项目在收到任务后编制的预算不够精细和严谨。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 3
过 程 | 24 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 符合得2分，其他情况酌情扣分。 | 2
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 执行率大于等于90%的，4分；小于90%，大于等于85%的，3分；小于85%，大于等于75%的，得1分；75%以下的，不得分。如项目产出按计划全部完成而资金有节约的，得4分。 | 1 | 预算金额为45万元，全部培训任务完成，支付培训金额36.972万元，项目预算执行率为82%。
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 2 | 资金使用 合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得2分，其他情况酌情扣分。 | 2
|  | 组织实施 | 16 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施部门的各项业务及其绩效管理制度、内部控制制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 有制定本单位相关业务制度、项目绩效管理制度及项目管理内控制度，即各项制度健全的，得4分；其他情况酌情给分。 | 2 | 绩效目标有待进一步细化精准，内部控制制度有待健全。目前筛选接受培训的企业及进行培训的机构没有固定的标准，凭主观判断，不够客观。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 好，4分；一般，2分；其它情况酌情给分。 | 4
|  |  |  | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施是否按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 有实施计划，所有项目内容都能按计划实施，基本符合计划进程的，4分；90%上都能按计划进程开展工作的，2分。其他情况酌情给分。 | 4
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 好，6分；一般，4分；其它情况酌情给分。 | 4
产 出 | 24 | 产出数量 | 6 | 实际完成率 | 6 | 培训人数、培训班次及培训时长达标情况 | 6 | 评价参与技能培训人数，举办培训班次及培训时长的达标情况。 | 项目按照合同和实施方案进行的，参与技能培训人数，举办培训班次及培训时长达到规定的阶段性目标的，完成率100%得6分；未按照项目合同和实施方案进行，未达到规定的阶段性目标的酌情得分。 | 4 | 由于疫情期间控制人员聚集，桥头镇“项目制”技能培训课时由原计划的25课时/人调整至8-14课时/人。
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 培训项目完成及时性 | 6 | 反映培训项目是否按照合同和实施方案完成，进度是否达标。 | 项目按照合同和实施方案及时完成，进度达标的，得6分；未按照项目合同和实施方案进行，进度不达标的酌情得分。 | 6
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标情况 | 6 | 培训质量 | 6 | 反映培训质量是否达标，培训内容是否评价学员完成结业考核和所获得的相关证书(国家职业资格证书、职业技能等级证书、培训合格证书、专项能力证书)的情况。 | 学员完成结业考核和获得的相关证书比率大于等于90%的，得6分；其他情况酌情扣分。 | 6
|  | 产出成本 | 6 | 成本控制 | 6 | 成本节约率 | 6 | 评价人均培训成本预算安排资金与实际支付资金对比情况，反映资金使用的科学性、准确性和合理性。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：人均培训实际支付的资金。 计划成本：人均培训预算安排的资金。 成本节约率等于大于0，得6分，其他情况酌情扣分。 | 6
效 益 | 34 | 社会效益 | 24 | 社会效益 | 24 | 实际应用效果 | 6 | 反映学员将所学技能应用到工作中的效果评估。 | 学员能将所学技能应用到工作中，对工作有所帮助得6分，其他情况酌情扣分。 | 4 | 部分培训内容与专业不对口，学员不能很好地将所学技能应用到工作中。
[6 empty] | 培训对象覆盖面 | 6 | 评价项目实施培训的覆盖人群范围。 | 项目实施培训的覆盖人群面较广，得6分；其他情况酌情扣分。 | 4 | 受疫情影响，所有培训都放在企业内部进行，未覆盖到社区。
[6 empty] | 就业比率 | 6 | 评价学员接受技能培训后的就业情况。 | 就业比率大于等于90%的，得6分；其他情况酌情扣分。 | 6
[6 empty] | 赋能产业发展情况 | 6 | 评价赋能产业发展，帮助企业培养好技术人才，增强企业发展信心情况。 | 很大程度上帮助企业培养好技术人才，增强企业发展信心得6分；其他情况酌情扣分。 | 4 | 个别培训项目与当地产业发展吻合度不高，培训项目暂未能有效发挥对镇街（园区）产业发展的推动作用，如对企业内部员工进行“家政服务员”、“心理咨询师”等培训项目对企业的发展作用有限。
|  | 社会评价 | 10 | 可持续影响 | 5 | 项目前瞻性、制度完备度及目标可持续性 | 5 | 评价项目设计是否具有前瞻性，制度是否完备可用于后续使用；项目目标是否可持续等。 | 前瞻性高、制度完备、可持续性好，得5分，一般，得3分，其他情况酌情扣分。 | 5
|  |  |  | 满意度 | 5 | 服务对象和社会公众有效投诉率 | 2 | 评价群众有效投诉的次数。 | 无有效投诉的得2分,有效投诉为1-5次/年的得1分，大于5次/年的得0分。 | 2
[6 empty] | 服务对象和社会公众满意度 | 3 | 评价公众特别是参加培训的人员和企业对项目实施效果的满意程度。 | 满意度100%，3分；90%或以上的，2分；90%以下，不得分。 | 2 | 部分学员反映培训时长较短，实操不够。
总分 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 83

## 项目基本情况表
绩效评价基本信息情况表
评价项目（单位）名称 | 东莞市“项目制”技能培训补贴（东莞市人力资源和社会保障局桥头分局）
评价类型 | 实施过程评价 □ 完成结果评价 □√ 部门整体支出评价 □ | 评价时间范围 | 2022年8月12日至2022年12月31日
预算金额（万元） | 45 | 其中 ： 1、财政投入45万元；2、其他投入0万元。
项目实施单位 | 东莞市人力资源和社会保障局桥头分局
项目(政策)实施时间 | 2022年8月12日至2022年12月31日 | 项目(政策)实施地点 | 东莞市桥头镇
项目(政策)具体实施内容 | 为深入贯彻落实人才强市战略，实施更具特色和更高质量的产业人才技能培训，加快提升技能人才素质，赋能产业发展，挑选有资质的培训机构、企业，分别开展了电线电缆工、焊工、电子商务师、面点师、育婴师、护理员、家政服务员等培训班，2022年，共开展了30期“项目制”技能培训班，合计培训1401人，补贴金额：36.972万元。（补贴对象：培训单位。补贴标准：30元/课时/人，最高不超过1500元/人。）
项目（政策）目标受益人群 | 项目制培训的培训对象为：法定劳动年龄内的桥头镇常住人员（机关、事业单位等财政供养人员和全日制在校生除外），包括居民、企业职工、灵活就业人员、就业重点群体等。
项目以往财政、审计监督和评价情况 | 无