## 评价指标表
桥头镇小海河水生态及环境提升工程项目部门评价指标表
填报单位：东莞职业技术学院
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  | 第三方评价
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 评分说明
决 策 | 18 | 项目 立项 | 4 | 立项依据 充分性 | 2 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 项目立项符合行业发展规划和政策要求； 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 指向明确 | 2 | 项目是否设定绩效目标，是否与实际工作内容相关。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 3 | 绩效目标还需进一步明确。
[6 empty] | 具体可行 | 2 | 项目预期产生效益是否符合正常业绩水平，是否与预算确定得项目投资额项匹配。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 清晰细化 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 以完成河道4.5km水生态及环境提升为产出数量指标，以及以“完成计划工程量”为产出质量值标，较为笼统，不够具体明确。
[6 empty] | 可衡量 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 3
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 3
过 程 | 26 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 符合得3分，其他情况酌情扣分。 | 3
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 执行率大于等于90%的，4分；小于90%，大于等于85%的，3分；小于85%，大于等于75%的，得1分；75%以下的，不得分。如项目产出按计划全部完成而资金有节约的，得4分。 | 4
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 3 | 资金使用 合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得3分，其他情况酌情扣分。 | 3
|  | 组织实施 | 16 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施部门的各项业务及其绩效管理制度、内部控制制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 有制定本单位相关业务制度、项目绩效管理制度及项目管理内控制度，即各项制度健全的，得4分；其他情况酌情给分。 | 3 | 未提供项目管理内控制度的红头文件，Word文件不予采纳。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 好，4分；一般，2分；其它情况酌情给分。 | 3 | 未按照镇政府工程管理制度严格实施。
|  |  |  | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施是否按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 有实施计划，所有项目内容都能按计划实施，基本符合计划进程的，4分；90%上都能按计划进程开展工作的，2分。其他情况酌情给分。 | 4
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 好，4分；一般，2分；其它情况酌情给分。 | 3 | 运维期间，问题未及时整改。部分附属设施已损害，未及时维修。
产 出 | 24 | 产出数量 | 6 | 实际完成率 | 6 | 项目实际完成率 | 6 | 项目实施是否按项目合同和实施方案进行，是否达到规定的阶段性目标，包括水生态改善、护岸工程施工进度、碧道建设施工进度等，用以反映和考核项目完成情况 | 项目按照合同和实施方案进行的，达到规定的阶段性目标的，完成率100%得6分；未按照项目合同和实施方案进行，未达到规定的阶段性目标的酌情得分。 | 6
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实施是否按项目合同和实施方案及时进行，包括水生态改善、护岸工程施工进度、碧道建设施工进度等，用以项目完成及时性。 | 项目按照合同和实施方案进行的，进度达标的，得6分；未按照项目合同和实施方案进行，进度不达标的酌情得分。 | 6
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标情况 | 6 | 项目质量 | 6 | 项目实际完成的整体质量情况，主要指水生态指标改善，护岸工程建设，碧道建设质量等。 | 项目实际完成的整体质量较高的，得6分；其他情况酌情得分。 | 4 | 碧道排水沟设计缺陷，排水效果差；碧道地面标高低，未按海绵城市要求；边坡绿化杂草未除、补种效果不佳。
|  | 产出成本 | 6 | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率等于大于0，得6分，其他情况酌情扣分。 | 6
效 益 | 32 | 社会效益 | 22 | 环保、社会效益 | 22 | 水生态修复提升 | 6 | 评价项目实施水生态植物种植和河床清淤后，对水生态修复的提升作用。 | 治理水域水生态修复改善明显，验收合格的，得6分；其他情况酌情得分。 | 4 | 现场调研查看，相对小海河河道而言，水生态植物种植面积小，种植种类单一，清淤点只有一个，对水生态修复效果十分有限。
[6 empty] | 护岸景观提升 | 4 | 评价项目实施后对桥头镇小海河护岸景观包括护岸建设、边坡绿化的提升作用。 | 小海河护岸景观明显提升，得4分；其他情况酌情得分。 | 3 | 边坡杂草未及时清除，草稀疏，部分草未及时修剪。
[6 empty] | 碧道建设及景观提升 | 8 | 评价项目实施后对桥头镇小海河碧道建设及景观包括水生态环境、绿化、附属景观设施完善度的提升作用。 | 小海河碧道建设及景观明显提升，得8分；其他情况酌情得分。 | 6 | 9号生态绿地碧道标高低于绿地标高；虎尾大桥东侧4号节点部分卵石线性排水沟不锈钢收边条高出现状地面；3号节点碧道附属娱乐设施多处损坏，没有维修，影响景观效果。
[6 empty] | 小海河周边居民居住水域环境改善情况 | 4 | 评价项目实施后对小海河水域周边居民居住水域环境包括水生态、提供休闲娱乐好去处、防洪安全等方面的改善作用。 | 小海河周边居民居住水域环境明显改善的，得4分；其他情况酌情得分。 | 4
|  | 社会评价 | 10 | 可持续影响 | 5 | 项目前瞻性、制度完备度及目标可持续性 | 5 | 评价项目设计是否具有前瞻性，制度是否完备可用于后续使用；项目目标是否可持续等。 | 前瞻性高、制度完备、可持续性好，得5分，一般，得3分，其他情况酌情扣分。 | 4 | 项目未制定专项管理制度和实施方案。
|  |  |  | 满意度 | 5 | 服务对象和社会公众有效投诉率 | 2 | 评价群众有效投诉的次数。 | 无有效投诉的得3分,有效投诉为1-5次/年的得1分，大于5次/年的得0分。 | 2
[6 empty] | 服务对象和社会公众满意度 | 3 | 评价社会公众特别是小海河流域居民对项目实施效果的满意程度。 | 满意度100%，3分；90%或以上的，2分；90%以下，不得分。 | 0 | 未提供项目满意度调查资料。
总分 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 83

## 项目基本情况表
绩效评价基本信息情况表
评价项目（单位）名称 | 2022年桥头镇小海河水生态及环境提升工程
评价类型 | 实施过程评价 □ 完成结果评价 □√ 部门整体支出评价 □ | 评价时间范围 | 2022年1月1日至2022年12月31日
预算金额（万元） | 6245 | 其中 ： 1、财政投入6245万元；2、其他投入0万元。
项目实施单位 | 东莞市桥头镇工程建设中心
项目(政策)实施时间 | 2022年7月1日至2023年4月30日 | 项目(政策)实施地点 | 东莞市桥头镇小海河
项目(政策)具体实施内容 | 东莞市桥头镇小海河水生态及环境提升工程位于东莞市桥头镇，河道长度约4.5km，起点为莲湖排站，终点为东引运河（含支渠湖头排渠）。主要建设内容包括：一是水生态修复工程，总面积约10602㎡；二是护岸工程（1、建设自然原型护岸5760米。2、护坡生态绿化面积约28750㎡。3、建设装配式新型绿色生态挡土墙护岸920米）；三是碧道工程。结合初雨污染防治及碧道建设要求：1、建设碧道面积约26118平方米。2、水生态环境提升工程，面积约37075平方米。建设附属游乐设施、连廊、景观雕塑、景观驿站等内容。河道两岸堤防防洪标准为50年一遇，堤防等级为3级。 该项目由东莞市桥头镇工程建设中心作为该项目的实施主体，项目起止时间为2022年7月至2023年4月，共申请财政资金6245 万元，截止到2022年12月31日，实际支付6245万元。
项目（政策）目标受益人群 | 东莞市小海河周边水域居住居民
项目以往财政、审计监督和评价情况