## 评价指标表
桥头镇中心区公共环境“除四害”项目绩效评价表
填报单位：东莞职业技术学院
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  | 第三方评价
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 评分说明
决 策 | 18 | 项目 立项 | 4 | 立项依据 充分性 | 2 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 项目立项符合行业发展规划和政策要求； 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 全部符合得2分；其它情况酌情扣分。 | 2
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 指向明确 | 2 | 项目是否设定绩效目标，是否与实际工作内容相关。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 3 | 项目未设置明确绩效目标，仅在合同中设置了《桥头镇除“四害”现场考核评分暂行标准》作为考核评分标准。
[6 empty] | 具体可行 | 2 | 项目预期产生效益是否符合正常业绩水平，是否与预算确定得项目投资额项匹配。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 清晰细化 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 全部符合得4分；其他情况酌情扣分。 | 3
[6 empty] | 可衡量 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 该项目为“除四害”延续性项目，其预算编制按2021年标准，即每年78.6万元。资金用于支付2021年11月至2022年项目服务费用。但2022年实际工作时间为4月-12月，预算确定资金量与实际工作任务存在部分错位现象。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。 全部符合得3分；其他情况酌情扣分。 | 3
过 程 | 26 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比率100%，得2分；90%-100%，得1分，其他情况不得分 | 2
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 执行率大于等于90%的，4分；小于90%，大于等于85%的，3分；小于85%，大于等于75%的，得1分；75%以下的，不得分。如项目产出按计划全部完成而资金有节约的，得4分。 | 3 | 预算执行率=（512448.6/586000)×100%=87.45%
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 4 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得4分，其他情况酌情扣分。 | 3 | 资金请款支付不及时。用2022年项目资金支付2021年11-12月项目费用。
|  | 组织实施 | 16 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施部门各项业务及其绩效管理制度、内部控制制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 有制定本单位相关业务制度、项目绩效管理制度及项目管理内控制度，即各项制度健全的，得4分；其他情况酌情给分。 | 3 | 该项目项目管理制度和四害消杀实施方案由第三方服务公司制定，其中包括质量保证体系、劳动纪律管理制度、考勤管理制度、考核制度和病媒生物防治药品管理制度。项目实施部门并未制定针对该项目具体管理制度如预算执行管理制度、财务管理制度，项目实施保障不足。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务和绩效管理制度的规定，用以反映和考核业务有效执行情况。 | 好，4分；一般，2分；其它情况酌情给分。 | 2 | 第三方服务公司在合同签订前已提前在桥头镇中心区提供“除四害”服务，未按合同规定时间实施作业。
|  |  |  | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施计划性 | 4 | 项目实施是否按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 有实施计划，所有项目内容都能按计划实施，基本符合计划进程的，4分；90%上都能按计划进程开展工作的，2分。其他情况酌情给分。 | 4
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 好，4分；一般，2分；其它情况酌情给分。 | 4
产 出 | 24 | 产出数量 | 6 | 实际完成率 | 6 | 项目实际完成率 | 6 | 项目实施是否按项目合同和实施方案进行，是否达到规定的阶段性目标，包括灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑工作等，用以反映和考核项目完成情况。 | 项目按照合同和实施方案进行的，达到规定的阶段性目标的，完成率100%得6分；未按照项目合同和实施方案进行，未达到规定的阶段性目标的酌情得分。 | 6
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实施是否按项目合同和实施方案及时进行，包括灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑工作等，用以项目完成及时性。 | 项目按照合同和实施方案进行的，进度达标的，得6分；未按照项目合同和实施方案进行，进度不达标的酌情得分。 | 6
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标情况 | 6 | 项目质量 | 6 | 项目实际完成的整体质量情况，主要指灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑工作等。 | 项目实际完成的整体质量较高的，得6分；其他情况酌情得分。 | 4 | “除四害”效果欠佳。
|  | 产出成本 | 6 | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率等于大于0，得6分，其他情况酌情扣分。 | 6
效 益 | 32 | 社会、生态效益 | 22 | 生态效益 | 20 | 蚊类病媒生物密度达标情况 | 5 | 蚊类病媒生物密度达到国家卫生镇标准。 | 病媒生物密度达到国家卫生镇标准，得5分；其他情况酌情得分。 | 4 | 实施单位打分结果与现场查看到的实际“除四害”效果存在差距，另外未有第三方专业机构对“四害”密度进行监测，仅有服务公司的检测不能做到完全客观可信。根据现场调研发现，部分区域蟑、蝇肉眼可见较多。
[6 empty] | 蝇类病媒生物密度达标情况 | 5 | 蝇类病媒生物密度达到国家卫生镇标准。 | 病媒生物密度达到国家卫生镇标准，得5分；其他情况酌情得分。 | 3
[6 empty] | 鼠类病媒生物密度达标情况 | 5 | 鼠类病媒生物密度达到国家卫生镇标准。 | 病媒生物密度达到国家卫生镇标准，得5分；其他情况酌情得分。 | 4
[6 empty] | 蟑类病媒生物密度达标率 | 5 | 蟑类病媒生物密度达到国家卫生镇标准。 | 病媒生物密度达到国家卫生镇标准，得5分；其他情况酌情得分。 | 3
|  |  |  | 社会效益 | 2 | 登革热发生次数 | 2 | 当年登革热发生次数。 | 全年登革热发生次数为0，得2分；其他情况酌情得分。 | 2
|  | 社会评价 | 10 | 可持续影响 | 5 | 项目前瞻性、制度完备度及目标可持续性 | 5 | 评价项目设计是否具有前瞻性，制度是否完备可用于后续使用；项目目标是否可持续等。 | 前瞻性高、制度完备、可持续性好，得5分，一般，得3分，其他情况酌情扣分。 | 5
|  |  |  | 满意度 | 5 | 服务对象和社会公众有效投诉率 | 2 | 评价群众有效投诉的次数。 | 无有效投诉的得2分,有效投诉为1-5次/年的得1分，大于5次/年的得0分。 | 1 | 走访过程中发现少部分中心区居民对市场区域“除四害”工作表示不满意；政府工作人员反馈饭堂苍蝇、蟑螂问题比较大。
[6 empty] | 服务对象和社会公众满意度 | 3 | 服务对象和社会公众满意度，特别是桥头镇中心区居民对项目实施效果的满意程度。 | 满意度100%，3分；90%或以上的，2分；90%以下酌情给分。 | 1
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 81

## 项目基本情况表
绩效评价基本信息情况表
评价项目（单位）名称 | 2022年桥头镇中心区公共环境除“四害”项目
评价类型 | 实施过程评价 □ 完成结果评价 □√ 部门整体支出评价 □ | 评价时间范围 | 2022年1月1日至2022年12月31日
预算金额（元） | 786000 | 其中 ： 1、财政投入786000元；2、其他投入0万元。
项目实施单位 | 东莞市桥头镇工程建设中心
项目(政策)实施时间 | 2022年4月1日至2024年8月31日 | 项目(政策)实施地点 | 东莞市桥头镇中心区
项目(政策)具体实施内容 | 为有效驱除并控制桥头镇中心区公共环境“四害”病媒，桥头镇将中心区公共环境除“四害”工作交由第三方服务公司实施，并于2019年1月25 日签订《桥头镇中心区公共环境除“四害”服务合同》，合同有效期至2021年12月31日。该项目合同实施三年来，桥头镇中心区除“四害”病媒有效得到实施防控，国家卫生镇复审顺利通过。为进一步提升桥头镇除“四害”工作质量，更好地衔接好除“四害”各项防控指标和落实，继续迎接3年1次的国家卫生镇复审工作。经镇政府同意，桥头镇中心区公共环境除“四害”工作继续以市场化方式推行，由中标的第三方服务公司广东展宏城市环境管理有限公司开展除“四害”工作，中标金额1,850,000.00元，服务期为2022年4月1日至2024年8月31日，该项目所需费用在每年度专项预算中列支，具体以财政部门审核为准。 该项目由东莞市公用事业服务中心作为该项目的实施主体，共申请财政资金1,850,000.00元，2022年申请财政资金786,000.00元，用于支付2021年11月至2022年桥头镇中心区公共环境“除四害”服务费用，截止到2023年8月31日，实际支付703,827.90元。
项目（政策）目标受益人群 | 东莞市桥头镇中心区居住居民
项目以往财政、审计监督和评价情况