## 部门基础信息
东莞市财政部门（单位）整体支出绩效基础信息表
填报单位：东莞市谢岗镇工程建设中心
部门（单位）名称 | 东莞市谢岗镇工程建设中心 |  | 预算代码 | 033201
绩效评价小组负责人及联系电话 | 谢杰琦 |  | 绩效评价小组联系人及联系电话 | 87632201
部门（单位）主要职能及工作任务 | 参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。负责财政投资的建设工程项目的建设工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。承办上级交办的其他任务。
部门（单位）主要服务对象 | 谢岗镇人民群众
部门（单位）中期事业发展规划及资金需要测算（ 2023 年至 2025 年）
| 年度 | 需要完成主要工作事项 |  |  | 资金需求测算
事业发展规划 | 2025 | 推动银湖二路铁路桥、科技大道延长线、大黎路（涉铁段）、潼谢路、潼谢路下穿铁路工程、博深高速沥林出入口工程等一批道路项目前期工作。 |  |  | 38000
事业发展规划 | 2024 | 谢岗大道（涉铁段）已签订代建合同，预计9月份开标；谢岗南路、杏花六巷、谢西路、东环科宇配套路、银厚南路、城北横二路、城北纵一街、规划横九路、科技大道、规划纵三路、规划四路延长线、实验中学配套道路等13条道路已完成设计施工总承包（EPC）单位的招标工作，正在办理动工前期工作；乐园片区规划横一路、乐园片区规划横五路等2条道路正在办理合同签订流程和施工图设计工作；建设一路、谢新西路、银湖规划五路（富美康路段）、乐园片区规划横三路、规划十四路等5条道路正在挂网，计划8月完成招标工作；新府街及新政一巷已进场开工,计划对路面进行破板、路基开挖等工作； |  |  | 40000
事业发展规划 | 2023 | 今年重点推进道路项目31个。在建项目8个，其中上半年新开工项目2个，分别是广梅汕铁路截污次支管网贯通工程于5月开工建设、谢常路及延长线（X239线谢岗段）升级改造工程于6月开工建设；上半年已完工道路项目5个，其中银湖工业区及银瓶山配套道路升级改造工程、银山科技园一期、二期工程、城北大道修缮工程于5月份完工建设，环城路二期工程、光明北路桥拆除重建工程于6月完工通车。计划下半年完工道路项目2个，主要是29号路三标段、广梅汕铁路截污次支管网贯通工程。计划下半年新开工道路项目23个，包括谢岗大道（涉铁段）、谢岗南路、谢西路、银厚南路等23条道路的动工建设，计划总投资约57601.11万元，总长度约15.98公里。 |  |  | 39000
资金预算 | 中期资金预算 | 中期资金预算总额117000万元；1、其中：财政拨款117000万元，其他资金0万元。
| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额39000万元；其中：财政拨款39000万元，其他资金0万元。
| 资金支出范围 | 财政资金支出
本年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间
是
有关采购计划情况说明
以前年度绩效评价情况 | 年度 （前二年） | 绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况
以前年度绩效评价情况 |  | 无 | 无
申报单位需要说明的其他情况 | 无

## 部门目标申报表
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023）年度）
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
部门（单位）名称
| 任务名称 |  | 主要内容 | [6 empty] | 年度预算金额（万元）
[10 empty] | 小计 | 市财政拨款 | 街镇财政拨款 | 其他资金
年度主要任务 | 银山科技园道路工程 |  | 本项目位于东莞市谢岗镇区粤海产业园区内，服从谢岗镇中心区控制性详细路网规划布局及要求，服务于粤海产业园内，为园区内部沟通连接承担交通任务。项目道路建设有利于推动谢岗镇打造成为东莞东部组团发展先行区，有利于提升谢岗镇对外城市形象，有利于推动深莞惠交通一体化；有利于完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展；有利于改善谢岗镇投资环境；有利于便利周边居民出行、完善周边配套及提升谢岗城市形象。 | [6 empty] | 1300 | 0 | 1300 | 0
年度主要任务 | 谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程 |  | 本工程共包规划一路等14条建道路，总长约12.51km。道路为旧路改造，平面线形、路面宽度、红线等均按现状执行。工程建设内容包括但不限于路基路面、排水、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护等。 | [6 empty] | 4200 | 0 | 4200 | 0
年度主要任务 | 美丽幸福村居连片示范区专项 |  | 项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为6.3平方公里连片示范区，总投资估算约11355.84万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治5大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。 | [6 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 0
年度主要任务 | 环城路项目 |  | 谢岗镇环城路位于谢岗镇南部，潮莞高速与莞惠公路（振兴大道）之间，为东西向交通主干道，东西两向均与莞惠公路相接。环城路的兴建可疏解莞惠公路的过境交通，减少东西向过境交通对中心镇区的影响，加强镇南部交通联系，为南部镇区的经济发展创造条件。为更好的完善谢岗镇内的交通网路，提升交通通行能力，盘活镇中心区的南部地块，服务好谢岗镇的经济发展，解决好群众出行问题。 | [6 empty] | 1100 | 0 | 1100 | 0
年度主要任务 | 办公楼租金 |  | 为营造一个舒适、安静的办公场所，工程建设中心向工业发展总公司租用拆迁办一楼做办公使用 | [6 empty] | 9.6 | 0 | 9.6 | 0
年度主要任务 | 百里碧道专项 |  | 贯彻落实打造“湾区都市、品质东莞”，抢抓粤港澳大湾区和广东东莞粤海银瓶合作创新区建设的重大机遇，打造湾区海绵城市示范区，高标准规划建设万里碧道，拟启动东莞市谢岗镇“一园三渠”水生态环境提升工程（简称“一园三渠水生态工程”）建设。通过一园三渠水生态工程探索我镇大湾区碧道建设模式，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明。 | [6 empty] | 3300 | 0 | 3300 | 0
| 金额合计 |  | * | [6 empty] | 11409.6 | 0 | 11409.6 | 0
| 中期滚动目标（2023年--2025年） | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 水利项目 |  | 依城大观地块排水工程已完成施工图设计，预计8月可完成施工招标，并进场施工。 |  |  |  | 房建公园项目 |  | 稔子园安置区工程列入镇2022年十件民生实事，目前室外工程、园林绿化工程已进入收尾阶段。实验中学项目列入镇2023年十件民生实事，完成项目的竣工验收和消防验收，8月完成规划验收，并交付使用。谢岗医院新院区二期项目6号连廊工程已完成招标工作，目前正在办理施工许可和监督手续。
总体目标 | 道路项目 |  | 计划下半年完工道路项目2个，主要是29号路三标段、广梅汕铁路截污次支管网贯通工程。计划下半年新开工道路项目23个，包括谢岗大道（涉铁段）、谢岗南路、谢西路、银厚南路等23条道路的动工建设，计划总投资约57601.11万元，总长度约15.98公里。 |  |  |  | 道路项目 |  | 今年重点推进道路项目31个。在建项目8个，其中上半年新开工项目2个，分别是广梅汕铁路截污次支管网贯通工程于5月开工建设、谢常路及延长线（X239线谢岗段）升级改造工程于6月开工建设；上半年已完工道路项目5个，其中银湖工业区及银瓶山配套道路升级改造工程、银山科技园一期、二期工程、城北大道修缮工程于5月份完工建设，环城路二期工程、光明北路桥拆除重建工程于6月完工通车。
总体目标 | 工作开展情况 |  | 更好更快推进各项目建设，我中心坚持党建引领，全面提升部门工作效率，认真梳理各项目，以工作清单为总目标，紧抓各项任务落实，明确职责分工，做到分工明晰，措施到位，责任到人。 |  |  |  | 2023年全年工作开展情况 |  | 1、发挥党建引领作用，助推谢岗经济高质量发展；2、明确职责分工，规范办公管理；3、强化工程管理，加快项目推进 ；4、解决农民工诉求和热线工单办理工作；5、加强安全生产维稳和农民工工资保障工作“组合拳”；6、强执行、促发展，推动项目顺利落成。
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 本年计划指标值（或计划水平） | 验证资料 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 本年计划指标值（或计划水平） | n-1年度预估（或实际）完成指标值 | n-2年实际完成指标值 | 验证资料
绩效指标 | 1 产出指标 | 11 数量指标 | 011114415048 解决农民工诉求 | 处理工人工资劳务纠纷案件 | 15宗 | 诉求和热线工单办结表 | 11 数量指标 | 011114415048 解决农民工诉求 | 处理工人工资劳务纠纷案件 | 15宗 | 12宗 | 8宗 | 诉求和热线工单办结表
绩效指标 | 1 产出指标 | 12 质量指标 | 012124415755 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 98% | 工程项目验收报告 | 12 质量指标 | 012124415755 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 98% | 98% | 98% | 工程项目验收报告
绩效指标 | 1 产出指标 | 13 时效指标 | 013134414537 工作完成情况 | 每月工作完成进度 | 按时按量完成 | 制定工程建设中心“项目作战图” | 13 时效指标 | 013134414537 工作完成情况 | 每月工作完成进度 | 按时按量完成 | 按时按量完成 | 按时按量完成 | 工作进度表
绩效指标 | 2 效益指标 | 21 经济效益 | 021214418929 设施使用效果 | 项目设施使用效果 | 使用效果良好 | 工程设计合同 | 21 经济效益 | 021214418929 设施使用效果 | 项目设施使用效果 | 使用效果良好 | 使用效果良好 | 使用效果良好 | 工程设计合同
绩效指标 | 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 024244420242 强化工程管理 | 强化工程管理，加快项目推进 | 加强学习培训 | 培训、会议相片 | 24 可持续影响 | 024244420242 强化工程管理 | 强化工程管理，加快项目推进 | 加强学习培训 | 加强学习培训 | 加强学习培训 | 培训、会议相片
绩效指标 | 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 031314427267 群众满意度 | 群众满意率 | 96% | 调查表 | 31 服务对象满意度 | 031314427267 群众满意度 | 群众满意率 | 96% | 97% | 96% | 调查表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体预算调整率 | 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 绝对值≤15.6% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体预算调整率 | 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 绝对值≤15.6% | 21% | 19% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预决算差异率 | 部门整体支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算支出数）/年初预算支出数*100%。 | 绝对值≤20% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预决算差异率 | 部门整体支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算支出数）/年初预算支出数*100%。 | 绝对值≤20% | -29% | 20% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预算执行率 | 部门整体支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100% | ≥70% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 部门整体支出预算执行率 | 部门整体支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100% | ≥70% | 71% | 120% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 财务合规性 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 合法、合规、符合要求 | 财务管理制度 | 财务（预算）管理指标 | 财务合规性 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 规范 | 规范 | 规范 | 财务管理制度
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 内控制度的健全性 | 1、反映部门是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有关管理制度是否合法、合规、完整。2、反映各项业务是否已制定或具有相应的业务制度和规程；业务管理制度是否合法、合规、完整；是否有应急预案；各项重点业务工作都有年度工作计划或方案。 | 合法、合规、完整 | 内部控制基本制度、财务管理制度 | 财务（预算）管理指标 | 内控制度的健全性 | 1、反映部门是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有关管理制度是否合法、合规、完整。2、反映各项业务是否已制定或具有相应的业务制度和规程；业务管理制度是否合法、合规、完整；是否有应急预案；各项重点业务工作都有年度工作计划或方案。 | 合规 | 合规 | 合规 | 内部控制基本制度、财务管理制度
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 三公经费变动率 | 三公经费变动率=（本年度三公经费决算总额-上年度三公经费决算总额）/上年三公经费决算总额*100% | 59.72% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 三公经费变动率 | 三公经费变动率=（本年度三公经费决算总额-上年度三公经费决算总额）/上年三公经费决算总额*100% | 59.72% | 47.45% | 100% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 项目管理合规性 | 1、反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。2、反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理情况。 | 合法、合规、符合要求 | 相关项目申报、调整、批复、招投标、检查、监控、验收等方面的文件 | 财务（预算）管理指标 | 项目管理合规性 | 1、反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。2、反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理情况。 | 合规 | 合规 | 合规 | 相关项目申报、调整、批复、招投标、检查、监控、验收等方面的文件
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 项目支出预决算差异率 | 项目支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算数）/年初预算数×100% | 绝对值≤18% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 项目支出预决算差异率 | 项目支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算数）/年初预算数×100% | 绝对值≤18% | -29.6% | 19.7% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 项目支出预算执行率 | 项目支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%。 | ≥71% | 2023年年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表 | 财务（预算）管理指标 | 项目支出预算执行率 | 项目支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%。 | ≥71% | 70.4% | 119.7% | 年度预算批复、额度执行情况表、会计决算表
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 预决算信息公开达标率 | 反映和考核部门整体预算及项目预算情况的信息公开程度 | 在政府网站公开 | 信息公开资料 | 财务（预算）管理指标 | 预决算信息公开达标率 | 反映和考核部门整体预算及项目预算情况的信息公开程度 | 合规 | 合规 | 合规 | 信息公开资料
绩效指标 | 财务资产管理 | 财务（预算）管理指标 | 资产管理规范性 | 反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 完整、合规、合理、规范 | 资产登记、使用、处置方面的文件 | 财务（预算）管理指标 | 资产管理规范性 | 反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 合规 | 合规 | 合规 | 资产登记、使用、处置方面的文件
绩效指标 | 财务资产管理 | 资产管理指标 | 政府采购执行情况 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 合法、合规 | 采购相关制度文件、开展工作通知、工作成果 | 资产管理指标 | 政府采购执行情况 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 合法合规 | 合法合规 | 合法合规 | 采购相关制度文件、开展工作通知、工作成果
绩效指标 | 财务资产管理 | 资产管理指标 | 资产管理规范性 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 合规、合理 | 资产登记、使用、处置方面的文件 | 资产管理指标 | 资产管理规范性 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 合法合规 | 合法合规 | 合法合规 | 资产登记、使用、处置方面的文件
申报单位需要说明的其他情况 | 无
财政局批复意见