## 项目目标表
塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
批复单位：东莞市财政局塘厦分局 | [5 empty] | 批复日期：2024年3月17日
预算单位：东莞市塘厦镇公用事业服务中心
项目 名称 | J0001042201塘厦镇沙新路升级改造工程 |  |  |  | 本年度镇级财政预算金额（万元） | 253.41
总体目标 | 实施周期总目标 |  |  |  | 年度目标
根据“镇委、镇政府领导班子联席会议纪要 ([2023]4号，摘要四)”完成塘厦镇沙新路升级改造工程的前期招标工作、工程施工和验收，并预计支付总投资80%工程款。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 实施周期指标值 | 二级 指标 | 三级 指标 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 设计图纸数量 | 8份
[6 empty] | 改造道路长度 | 2.48公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设计、预算编制达标率 | 100%
|  | 时效指标 |  |  | 时效指标 | 前期工作完成时间 | 2023年4月
[6 empty] | 工程竣工时间 | 按合同约定
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算执行率 （%） | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 城镇面貌效果 | 解决群众“出行难”问题，缓解和遏制交通拥堵和道路交通事故发生
|  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 |  |  | 可持续影响 指标 | 改善市民出行环境 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥90%以上