## Sheet1
附件1
项目绩效目标批复表
项目名称 |  | 玉泉工业区道路改造工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市凤岗镇工程建设中心
用款单位 |  | 东莞市凤岗镇工程建设中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2024
2022年预算金额（元） |  | 26000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
本项目主要对园区玉泉路、兴园路、科技路、创业路、米亚路、阳华路、三和盛路等道路进行升级改造,总里程约7.88公里。改造内容包括：路面修复、路口改造、增设路边停车带及小型停车场、人行道升级改造、增设护栏、绿化景观提升、给排水改造等。
2022年度目标
本项目主要对园区玉泉路、兴园路、科技路、创业路、米亚路、阳华路、三和盛路等道路进行升级改造，2022年计划完成7.88公里道路建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 增加道路长度 |  | 7.88公里 | 7.88公里
|  |  | 升级改造道路数 |  | 9条 | 9条
|  |  | 增加停车位数量 |  | 160个 | 160个
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 准时 | 准时
|  |  | 项目按计划开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 当年度建设形象进度 |  | 98% | 98%
|  |  | 预计完工时间 |  | 2022.12.31 | 2022.12.31
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 预算调整率 |  | ＜10% | ＜10%
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 文明施工情况 |  | 良好 | 良好
|  |  | 工程设计能力实现程度 |  | 达到 | 达到
|  |  | 缓解交通压力的情况 |  | 良好 | 良好
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 施工组织保障情况 |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对园区改造的满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 调查受益目标人群人数 |  | ≥100人 | ≥100人
财政分局批复意见 |  | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
备注 |  | 1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2.经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3.绩效目标批复表相关信息由"数字政府"公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以"数字政府"公共财政综合管理平台内容为准。