## Sheet1
附件1
项目绩效目标批复表
项目名称 |  | 石马河流域综合治理项目EPCO高压电力迁改及保护项目（凤岗镇10kV及以下线路）迁改工程（实物补偿）
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市凤岗镇工程建设中心
用款单位 |  | 东莞市凤岗镇工程建设中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2024
2022年预算金额（元） |  | 20000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
根据凤府办纪要〔2020〕325号（关于实施石马河干流防洪（凤岗段）迁改工程事宜的会议纪要）实施石马河（凤岗段）的电力改迁工程，总体计划完成迁改红线内电力线塔64座。
2022年度目标
根据凤府办纪要〔2020〕325号（关于实施石马河干流防洪（凤岗段）迁改工程事宜的会议纪要）实施石马河（凤岗段）的电力改迁工程，2022年计划完成迁改红线内电力线塔50座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成工程量 |  | 迁改红线内电力线塔64座。 | 迁改红线内电力线塔50座。
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2023年底 | 2022年底
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | ≧90% | ≧90%
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 城市品质 |  | 进一步提升河岸美观程度 | 进一步提升河岸美观程度
|  | 生态效益 指标 | 绿化面积 |  | 增加河岸绿化面积1000平方米 | 增加河岸绿化面积1000平方米
|  | 可持续影响 指标 | 正常使用年限 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≧90% | ≧90%
财政分局批复意见 |  | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
备注 |  | 1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2.经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3.绩效目标批复表相关信息由"数字政府"公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以"数字政府"公共财政综合管理平台内容为准。