## 基础信息表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2011005901彩绘专项 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室
| 项目负责人 |  | 许建雪 |  |  |  | 项目经办人 |  | 罗裕平 |  | 经办人联系电话 |  | 87760126
| 项目属性 |  | 331-其他特定目标类（部门职能类）
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2022/01/01 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2099/12/31
| 项目主要实施内容 |  | 根据镇委镇政府的领导指示，提出对育贤湖及截洪渠人工湿地公园有关墙体进行美化，进一步提升我镇特色形象及美化环境。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 佐证材料 | 未完成原因说明 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成育贤湖及截洪渠人工湿地公园、大龙大厚高速路口桥墩彩绘建设，完成广梅汕铁路谢岗火车站彩绘专项质保金，莞惠路彩绘余款支付。 |  |  |  |  | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年初计划投入资金总额 |  | 137.99万元 | 其中： | 市财政年初预算金额 | 0万元 |  | 镇财政年初预算金额 | 137.99万元 |  | 其他资金计划投入金额 |  | 0万元
| 期中调整预算资金总额 |  | 0万元 | 其中： | 市财政调整预算金额 | 0万元 |  | 镇财政调整预算金额 | 0万元 |  | 其他资金调整金额 |  | 0万元
| 年度实际投入资金总额 |  | 119.4万元 | 其中： | 市财政实际投入金额 | 0万元 |  | 镇财政实际投入金额 | 119.4万元 |  | 其他资金实际投入金额 |  | 0万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | 0万元
| 财政调整后预算金额 |  | 137.99万元 | 预算调整率 |  | 0% |  | 预算执行率 | 87% |  | 自筹资金到位率 |  | 0%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 否 | 本年在项目中列支三公经费总额0万元；其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | 0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是 | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市谢岗镇预算项目支出绩效评价管理办法》、《东莞市谢岗镇财政支出预算绩效目标管理办法》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是 | 相关信息公开的渠道和网址 | http://www.dg.gov.cn/dgxgz/gkmlpt/index#2768
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 否 | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 否 | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | 0个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | 0个 |  | 实际办理的项目数 | 0个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 无招投标
|  | 政府采购 | 是 | 1个 | 1个 | 100% | 工程招投标 | 否 | 0个 | 0个 | 100%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： | 是
|  | 本年度计划完工验收项目数 | 1个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | 1个 | 应办未办验收手续项目数 | 0个 | 未按计划完成验收情况说明 | 无
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是 | 本年计划完成结算项目数量项，实际完成结算项目数量项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 否 | 项目投资是否节约资金 |  | 否 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 否 | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 项目不涉及资产交付使用
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 否 | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 否 | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是 | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 |  | 开展检查方式 |  | 年度检查次数 | 1 | 检查对象
检查发现的问题及整改情况
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况
违法违纪情况
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
财政支出项目绩效自评评分表
填报单位：东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室
一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [7 empty] | 财政部门\专家审核
名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 实际完成情况 | 未完成原因说明 | 审核得分 | 审核意见
年度指标 | 产出指标 | 70 | 数量指标 | 10 | 彩绘面积 | null | 彩绘面积 | 10 | 2844.18 | 1504 | 9 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 | 1、截洪渠有两处集装箱不具备彩绘实施条件，减少15㎡彩绘施工。 2、经班子会讨论，取消河堤彩绘内容 | 5.3
年度指标 | 产出指标 | 70 | 质量指标 | 10 | 工程建设质量合格率 | null | 工程建设质量合格率 | 10 | ≥80% | 100% | 10 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 7 | 验证资料不足，部分工程无法验证验收合格率
年度指标 | 产出指标 | 70 | 时效指标 | 10 | 工程完工及时率 | null | 工程完工及时率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 0 | 1、精神文明彩绘墙：根据合同显示，工期总日历天数为45天，拟从 2022年7月1日开始施工，至2022年8月14日竣工完成。根据验收报告：实际完成时间为2022年11月18日。2、未提供莞惠公路谢岗段文化墙彩绘工程的验收报告；3、其余项目未提供合同，无法验证开工和竣工时间
年度指标 | 产出指标 | 70 | 成本指标 | 40 | 年度预算执行率 | null | 年度预算执行率 | 40 | ≥90% | 87% | 30 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 32
年度指标 | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 受益群众满意程度 | null | 受益群众满意程度 | 10 | ≥80% | 80% | 10 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 5 | 资料不完善
年度指标 | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 10 | 提高城市形象 | null | 提高城市形象 | 10 | 有提升 | 有提升 | 10 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 7 | 指标值设置不规范，资料不完善
年度指标 | 效益指标 | 20 | 可持续影响 | 10 | 宣传效果可持续 | null | 宣传效果可持续 | 10 | 可持续 | 可持续 | 10 | 2011005901彩绘专项（铁路彩绘质保金、育贤湖彩绘、莞惠路彩绘余额）.zip | 完成 |  | 7 | 指标值设置不规范，资料不完善
逆指标 | 逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
逆指标 | 逆指标 | -15 | 资产管理规范性 | -5 | 指标说明测试 | 评分标准测试 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 89.0 | * |  |  | 63.3 | *
其他指标 | 降档指标 |  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。评价要点：预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 |  |  |  |  | 否
其他指标 | 降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。评价要点：①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的；②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否
其他指标 | 一票否决指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。评价要点：①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 否
单位自评等次 |  |  |  |  | 良 | [9 empty] | 中
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 抽查审核意见表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 彩绘专项
项目主管部门 | 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时； （2）自评资料填报规范、完整； （3）自评佐证资料提交不齐全，缺少有效佐证材料。
2、自评结果应用情况： 单位上一年度绩效自评无存在问题。
3、绩效信息公开情况： 开展了绩效自评，提交了公开网址。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额137.99万元，财政调整后预算金额137.99万元，预算调整率为0%，实际支出金额119.4万元，调整后预算执行率为86.52%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：项目包含多个工程，但因提供资料不足，影响评分。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 从可持续影响、社会效益指标、满意度三个方面可看出预期效益基本实现，但因提供资料不足，影响评分。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： （1）加强人员培训，提高预算编制法治观念，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，提高预算编制的科学性；减少预算调整，提高财政资金使用效益。 （2）加强绩效管理培训，认真学习《东莞市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（东财〔2020〕149号），熟悉绩效指标含义，严格按照文件要求科学设置绩效指标，完善绩效管理工作。 （3）加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。效益类指标、可持续影响指标中难以量化考核的指标，可以连同满意度指标，针对性编制题项，进行问卷调研，作为指标考核的佐证材料。 （4）针对工程制定工作安排计划表，加强工程进度监督与把控，保证工程保质保量按时完成。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核日期：