## 财政支出绩效运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市生态环境局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2110100401环境监测专项（市控、镇控企业） |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 赵焕新 |  |  | 联系电话 |  | 82023899
本次监控时点 |  |  | 2022-01-01至2022-09-30
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 600000 |  | 600000 |  | 0 |  | 600000 |  | 143530 |  | 456470 |  | 23.92%
年 度 绩 效 目 标 | 用于当年环境监测及其相关监测费用支出（委托第三方社会机构对企业水、气、噪音等方面进行监测。监测结果将作为企业是否存在超标问题、是否进行刑事立案等的法律依据）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 时效指标 | 1134406581监测完成时间 | 监测完成时间 | 按时完成监测 | 按时完成监测 | 按时完成监测 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 产出指标 | 数量指标 | 1114411033监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 90% | 100% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 1124414012国家（行业）标准 | 国家（行业）标准 | 所有监测报告符合国家相关技术标准 | 所有监测报告符合国家相关技术标准 | 所有监测报告符合国家相关技术标准 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 013134414436 预算执行率 | 预算执行率 | 90% | 23.92% | 90% |  |  |  |  | √ | 按季度支付，统计时间到9月，第三季度还没有支付。（由于疫情原因，部分企业订单不稳定停工停产，无法正常取样监测） |  | √
| 1 产出指标 | 14 成本指标 | 1144408369 成本节约率 | 成本节约率 | ≤100 | 76.08% | ≤100 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 23 生态效益 | 2234419893 生态环境质量 | 生态环境质量 | 良 | 良 | 良 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 024244420151 生态环境质量可持续影响 | 生态环境质量可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314427199 群众满意度 | 辖区群众满意度 | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 财政支出绩效运行监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2110100401环境监测专项（市控、镇控企业）
单位名称 | 东莞市生态环境局谢岗分局
监控时点 | 2022-01-01 |  | 2022-09-30
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 监测任务完成率高、辖区群众满意度高
可能存在问 题的目标和 指标 | 预算执行率低
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
6.其他