## 财政支出绩效运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市自然资源局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2200101101房地一体确权登记 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 赵玉芳 |  |  | 联系电话 |  | 86002723
本次监控时点 |  |  | 2022-01-01至2022-09-30
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 2990483.45 |  | 1000000 |  | 0 |  | 1000000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 50%
年 度 绩 效 目 标 | 为东莞市谢岗镇（街）全镇（街）区域范围，谢岗镇（街）位于东莞市最东端，是东莞市的“东大门”，接壤惠州，毗邻深圳，与清溪、樟木头、常平、桥头四镇相接，全镇土地面积103平方公里，南部为山区，北部为平原。截至2012年，谢岗镇辖1个社区:泰园社区，11个行政村：窑山村、大龙村、黎村、曹乐村、五星村、南面村、赵林村、谢山村、谢岗村、稔子园村、大厚村。 镇政府驻泰园社区。调查范围涵盖全镇（街）范围内，农村宅基地、国有私人住宅、集体建设用地及地上永久性存续的、结构完整的农村主要房屋，不包括简易房、棚房、农具房、圈舍、厕所、祠堂、设施用房（烤烟房）等临时性建筑物和构筑物。完成我镇不动产权籍调查、农村宅基地和集体建设用地发证率90%工作目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 成本指标 | 1144406898预算执行率 （%） | 预算执行率 （%） | 100% | 50% | 100% |  |  |  |  | √ | / | √
| 产出指标 | 时效指标 | 1134407087“区块链+不动产登记”专题建设按时完成率 | “区块链+不动产登记”专题建设按时完成率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | / |  | √
| 产出指标 | 数量指标 | 1114407344建设不动产登记数据库 | 建设不动产登记数据库 | 17203宗 | 17203宗 | 7203宗 |  |  |  |  | √ | 项目已经完成 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 1124407088“区块链+不动产登记”专题应用建设通过验收 | “区块链+不动产登记”专题应用建设通过验收 | 验收合格 | 验收合格 | 验收合格 |  |  |  |  | √ | / | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2314418172村民满意度 | 村民满意度 | 85% | 0% | 85% |  |  |  |  | √ | 暂未开展 |  | √
| 1 产出指标 | 14 成本指标 | 1144408369 成本节约率 | 成本节约率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | / | √
| 2 效益指标 | 21 经济效益 | 021214418961 盘活农村资源资产 | 提高农村土地合理利用率、盘活农村资源资产情况 | 良好 | 良好 | 良好 |  |  |  |  | √ | / | √
| 2 效益指标 | 22 社会效益 | 022224421218 维护农民利益 | 全面深化农村土地制度改革，实现乡村振兴，保障农民合法权益情况 | 良好 | 良好 | 良好 |  |  |  |  | √ | / | √
| 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 024244420134 建立农村房地一体确权登记机制 | 本镇巩固不动产确权登记数据成果情况 | 良好 | 良好 | 良好 |  |  |  |  | √ | / | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 财政支出绩效运行监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2200101101房地一体确权登记
单位名称 | 东莞市自然资源局谢岗分局
监控时点 | 2022-01-01 |  | 2022-09-30
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 数量指标、质量指标与效益指标完成情况良好
可能存在问 题的目标和 指标 | 预算执行率低、未开展满意度调查
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
6.其他