## 财政支出绩效运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗中学 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2050100605设施设备的维护和更新及校舍维修资金 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 朱海旺 |  |  | 联系电话 |  | 18028988388
本次监控时点 |  |  | 2022-01-01至2022-09-30
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 |  | 0%
年 度 绩 效 目 标 | 按实际情况对校园环境进行维护计划。 1、美化校园环境； 2、消除校园隐患； 3、教学设备维护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 成本指标 | 1144403458完成预算金额 | 完成预算金额 | 100% | 0% | 50% |  |  |  |  | √ | 2022年项目结算预计100万元。 |  |  | √
| 产出指标 | 时效指标 | 1134402912按时完成年度计划工作 | 按时完成年度计划工作 | 2022年 | 2021年完工 | 2021年完工 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 产出指标 | 数量指标 | 1114404390开展维修维护工作次数 | 开展维修维护工作次数 | 1次以上 | 2次 | 2次 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 1124412900维修维护质量 | 维修维护质量 | 验收通过 | 验收通过 | 验收通过 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 3314427209项目学校满意度 | 项目学校满意度 | 满意度90%以上 | 95.38% | 95.38% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 效益指标 | 可持续影响 | 2244418704符合可持续发展要求 | 符合可持续发展要求 | 符合 | 符合 | 符合 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 效益指标 | 社会效益 | 2224416569隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 消除发现的安全隐患 | 消除 | 消除 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 财政支出绩效运行监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2050100605设施设备的维护和更新及校舍维修资金
单位名称 | 东莞市谢岗中学
监控时点 | 2022-01-01 |  | 2022-09-30
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 数量指标、质量指标与效益指标完成情况良好
可能存在问 题的目标和 指标 | 预算执行率低
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
6.其他