## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇住房和城乡建设局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2011150114曹乐小学专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 任毓路 |  |  | 联系电话 |  | 13434392998
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 1870 |  | 1387 |  | 0 |  | 1387 |  | 10.582651 |  | 1376.417349 |  | 0.76%
年 度 绩 效 目 标 | 完成东莞市谢岗镇中心小学曹乐校区项目结算，满足曹乐小学使用要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114412646 1114412646 完成合同结算数量 | 完成合同结算数量 | 1个 | 1 | 1 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 012124415642 012124415642 工程结算准确率 | 工程结算准确率 | ≥ 90% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134413801 1134413801 及时完成率 | 工程结算及时完成率 | ≥ 90% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 022224421266 022224421266 合同结算争议率 | 合同结算争议率 | ≤10% | 0% | 0% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420177 024244420177 资产移交及运维情况 | 资产移交及运维情况 | 良好 | 良好 | 良好 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 2314420223 2314420223 群众投诉情况 | 群众投诉情况 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2011150114曹乐小学专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇住房和城乡建设局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 产出指标完成情况良好
可能存在问 题的目标和 指标 | 1、做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金； 2、加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /