## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇农林水务局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2010905305农村综合改革示范试点补助（特色精品村） |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 赵焕媚 |  |  | 联系电话 |  | 87761291
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
年 度 绩 效 目 标 | 根据《关于预拨“特色精品村”建设奖补资金（第二期）的通知》（东农农财〔2022〕21号）的文件精神，做好赵林村、谢岗村创建项目资料的审核，根据创建项目的进度，预拨付市级建设奖补资金，并协调镇级配套资金的落实，指导督促赵林村、谢岗村加快推进建设力度，确保按时完成“特色精品村”创建任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114414214符合补贴发放条件行政村数量 | 符合补贴发放条件行政村数量 | 2条村 | 0 | 2条村 |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 012124415641 012124415641 发放到位率 | 奖补发放到位率 | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134406842 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 未拨付 | 及时 |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 1144413229 1144413229 补贴标准 | 补贴标准 | 500万元/村 | 0元 | 500万元/村 |  |  |  |  | √ | 由于工程延期，涉及的村未提供请款资料。 |  | √
| 2 2 效益指标 | 23 23 生态效益 | 1234407374 1234407374 农村人居环境改善 | 农村人居环境改善 | 推动农村人居环境升级，打造绿色生态宜居村庄环境。 | 无 | 推动农村人居环境升 |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 2244900049 2244900049 补贴效果 | 补贴效果 | 加快推进建设力度，确保按时完成“特色精品村”创建任务 | 无 | 加快推进建设力度， |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 3314427017 3314427017 社会满意度 | 社会满意度 | 90% | 0% | 90% |  |  |  |  | √ | 涉及的村未提供请款资料 |  | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2010905305农村综合改革示范试点补助（特色精品村）
单位名称 | 东莞市谢岗镇农林水务局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | /
可能存在问 题的目标和 指标 | 做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率，督促村级工作尽快完工，并申请补助款项。
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | 数据填报有误，截止到监控时点指标金额为1400万元