## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市市场监督管理局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 21002021005农贸市场品质提升工作专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 谢容光 |  |  | 联系电话 |  | 87762822
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 599.5 |  | 599.5 |  | -593 |  | 6.5 |  | 1.8 |  | 4.7 |  | 27.7
年 度 绩 效 目 标 | 根据市委市政府的决策部署，我市2021年全面启动农贸市场品质提升工作。我镇今年须完成3家农贸市场的升级改造工作，对经验收合格，达到升级改造建设标准的农贸市场给予资金补贴，通过升级改造农贸市场，改善农贸市场环境秩序，全面提升农贸市场品质形象，为群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114410637升级改造数量 | 升级改造数量 | 完成3家农贸市场的升级改造 | 今年不能完成3家农贸市场的升级改造 | 今年不能完成3家农贸市场的升级改造 |  |  |  |  | √ | 谢岗市场、泰园市场改造工程进展因有些原因拖慢了进度，造成2023年预算不能支付. |  |  | √ | 调整到2024年预算
| 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 2244418877促进市场可持续发展 | 促进市场可持续发展 | 较大提高 | 较大提高市场管理规范，卫生制度落实，改善居民购物环境。 | 较大提高市场管理规范，卫生制度落实，改善居民购物环境。 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314426864受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124403196 1124403196 工程质量达标率（%） | 市场升级改造工程质量合格率（%） | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124415421 1124415421 发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | √ | 谢岗市场、泰园市场改造工程进展因有些原因拖慢了进度，造成2023年预算不能支付. |  |  | √ | 调整到2024年预算
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134404866 1134404866 发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | √ | 谢岗市场、泰园市场改造工程进展因有些原因拖慢了进度，造成2023年预算不能支付. |  |  | √ | 调整到2024年预算
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134413609 1134413609 改造完成及时性 | 农贸市场改造完成及时性 | 及时完成 | 不能及时完成 | 不能及时完成 |  |  |  |  | √ | 谢岗市场、泰园市场改造工程进展因有些原因拖慢了进度，造成2023年预算不能支付. |  |  | √ | 调整到2024年预算
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 1144414440 1144414440 成本节约情况 | 用以反映和考核农贸市场改造升级工程的成本节约情况 | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 21002021005农贸市场品质提升工作专项
单位名称 | 东莞市市场监督管理局谢岗分局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | /
可能存在问 题的目标和 指标 | 1、数据填报有误，截止到监控时点，指标金额为599.5万元，执行率为0.3%； 2、做好预算执行事中监管，如项目偏离预期的绩效目标，及时查找执行中的不足，设计新的计划。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率，督促工作尽快完工，并申请补助款项。
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /