## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇党政综合办公室 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2010103801政务中心物业管理专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 刘淑婷 |  |  | 联系电话 |  | 87762056
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 194 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 128.09 |  | 65.91 |  | 66.0258
年 度 绩 效 目 标 | 新政务服务中心是服务广大人民群众和企业、展示政府形象的重要窗口，做好日常管理工作具有重要作用。为规范管理，我办聘请专业的物业管理团队对新政务服务中心进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114404377物业管理人员 | 物业管理人员 | 32人 | 27人 | 27人 |  |  | √ |  |  | 2023年5月份重新招标，新签合同。 |  | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114403954 物业管理面积 | 物业管理面积 | 33457㎡ | 33457㎡ | 33457㎡ |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124408893 考核合格率 | 服务质量考核达标率 | 90% | 95% | ≥95% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134408176 服务响应时间 | 物业服务响应时间 | 半小时内，如故障半小时内不能处理的上报甲方。 | 半小时内，如故障半小时内不能处理的上报甲方。 | 半小时内，如故障半小时内不能处理的上报甲方。 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 1144408820 物业管理成本 | 物业管理成本 | 每月物业费≤161688元 | 每月物业费≤161688元 | 每月物业费≤161688元 | √ |  |  |  |  | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 022224421170 安全事故发生数 | 安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 0次 |  |  |  | √ |  | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 2244416076 保证政务服务工作正常运行 | 保证政务服务工作正常运行 | 有效保证 | 有效保证政务服务工作正常运行 | 有效保证政务服务工作正常运行 |  |  |  | √ |  | 无 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 3314427176 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 95% | ≥95% |  |  |  |  | √ | 暂未开展满意度调查 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 政务中心物业管理专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇党政综合办公室
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止至监控时点，除数量指标外，各项指标均完成较好。
可能存在问 题的目标和 指标 | 数量指标未完成，物业管理人员数量少于绩效目标设定值，影响项目最终完成情况。
建议 | 1.预算执行方面 | 无
| 2.完善制度保障方面 | 无
| 3.项目管理及实施方面 | 建议进一步加强项目管理和后续跟踪，保证项目的绩效目标如期实现。
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 无
| 5.对绩效目标调整的建议 | 提高指标值设置准确性，提升资金测算科学性，应参考计划标准，结合当期实际情况，科学设定指标值。
| 6.其他 | 无