## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇工程建设中心 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2013350209环城路项目 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 罗东梅 |  |  | 联系电话 |  | 87632201
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 1147 |  | 1100 |  | 0 |  | 1100 |  | 29.74 |  | 1070.26 |  | 2.7%
年 度 绩 效 目 标 | EPC总包合同价1.13亿元，计划2022年支付至90%，同时工程预计今年年底完工，明年完成工程结算工作，所以2023年计划支付11300×7%=790万。工程变更已批复110万，预计工程变工约200万。监理合同价190万，已支付110万，预计2023年还需支付监理费用80万。施工图设计及预算编制费用还需支付约50万。第三方检测费用7万。水土保持检测及验收约20万。2023年债劵拨付金额1147万元，财政批复1100万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114411484道路建设（公里） | 道路建设（公里） | 2.477km | 2.477km | 2.477km |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1124905971工程质量合格率% | 工程质量合格率% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 1134413583工程完成时间 | 工程全程完成时间 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年5月 |  |  |  |  | √ | 因天气、疫情等原因导致完工时间退迟 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314904065服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 002144420434 002144420434 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 022224421262 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 2244903601 2244903601 相关基础设施配套性 | 相关基础设施配套性 | 完善 | 完善 | 完善 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2013350209环城路项目
单位名称 | 东莞市谢岗镇工程建设中心
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，项目的产出指标、效益指标与满意度指标完成情况良好。
可能存在问 题的目标和 指标 | /
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /