## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇经济发展局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2011402105科普和科技服务专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 翟淦清 |  |  | 联系电话 |  | 87761109
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0
年 度 绩 效 目 标 | 2023年工作任务：完成市下达的国家高新技术企业和R&D任务；二、科普工作涉及领导班子考核，根据市科协《关于下发2011年东莞市镇街领导班子工作实绩年度量化考核方案全民科学素质评分细则的通知》，要求设立人均科普专项经费2元以上，我镇2021常住人口约10万人，2023年需要25万（2.5元/人*10万多人）开展常态化各类科普活动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114403610举办的活动场次 | 举办的活动场次 | 5场次 | 0 | 5场次 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1124907687科技项目实施的质量 | 科技项目实施的质量 | 良好 | 0 | 良好 |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 1134410054项目计划完成时间 | 项目计划完成时间 | 2023年12月31日 | 0 | 2023年12月31日 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 22 社会效益 | 2224907692普及科学素质比例 | 普及科学素质比例 | 70% | 0 | 70% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 2244418179公众的科学文化素质提高、可持续影响地方发展 | 公众的科学文化素质提高、可持续影响地方发展 | 80% | 0 | 80% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314426864受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 大于或等于90% | 0 | 大于或等于90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 011114415055 规上企业研发统计和高新技术申报辅导 | 规上企业研发统计和高新技术申报辅导 | 辅导200家，完成20万支付 | 已通过电话或走访联系辅导200家企业，其中申报高新技术企业共有69家，已通过56家，有13家在审核中。 | 已通过电话或走访联系辅导200家企业，其中申报高新技术企业共有69家，已通过56家，有13家在审核中。 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124403540 1124403540 合格率 | 1、规上企业研发统计和高新技术申报辅导合格率 2、科普活动合格率 | 80% | 0 | 80% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 1144403244 1144403244 预计所需成本费用 | 预计所需成本费用 | 45万元/年 | 45万元/年 | 45万元/年 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2011402105科普和科技服务专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇经济发展局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | /
可能存在问 题的目标和 指标 | 1、做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金； 2、加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /