## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇文化服务中心 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2070100613诗歌季专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 赵淑怡 |  |  | 联系电话 |  | 13711961550
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 52 |  | 17.48 |  | 34.52 |  | 52 |  | 11.87 |  | 40.13 |  | 22.9
年 度 绩 效 目 标 | 完成“诗歌进校园、诗歌创作大赛 、银瓶诗会、出版作品集等活动项目，通过推介诗词名篇、推动诗词创作、推广诗词诵读等多种形式赋予谢岗更多的文化内涵，展示谢岗新形象，为我镇文化、社会建设、培育人才提供良好的精神动力和人文环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114903927开展活动次数 | 开展活动次数 | 4次 | 3次 | 4次 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 1134409137任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 100% | 60% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314426864受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 90% | 0% | 90% |  |  |  |  | √ | 暂未开展满意度调查 | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114413753 1114413753 印刷量 | 《诗歌集》印刷量 | 1000册 | 0 | 1000册 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124405008 1124405008 人员参与率 | 人员参与率 | 80% | 60% | 80% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √ |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124899439 1124899439 宣传资料印刷质量 | 《诗歌集》印刷资料合格率 | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 022224421316 022224421316 参与活动人次 | 诗歌季系列活动参与人次 | 3000人 | 3800 | 6000 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420237 024244420237 正面宣传报道次数 | 正面宣传报道次数 | 5次 | 3次 | 5次 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 2244416314 2244416314 可使用年限 | 印刷作品可使用年限 | ＞5年 | 5年 | 5年 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据市工作安排，预计在12月开展诗歌季活动。
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2070100613诗歌季专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇文化服务中心
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | /
可能存在问 题的目标和 指标 | 做好预算执行事中监管，如项目偏离预期的绩效目标，及时查找执行中的不足，设计新的计划。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | 数据填报有误，截止到监控时点，支付金额为10.04万元