## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 21201016全镇环卫保洁承包费用 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 方程 |  |  | 联系电话 |  | 87762682
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 3360 |  | 3360 |  | 0 |  | 3360 |  | 473.7 |  | 2886.3 |  | 14.1
年 度 绩 效 目 标 | 通过完成全镇2227649.7平方米的环卫保洁并及时足额支付项目金额，确保环卫保洁考核评分达90分以上，明显改善全镇环境卫生，创造优美舒适的环境，提升居民生活舒适水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114404160 1114404160 保洁面积 | 保洁面积 | 完成保洁2227649.7平 | 完成保洁2227649.7平方 | 完成保洁2227649.7平方 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 012124415768 012124415768 保洁质量达标率（%） | 各社区（村）普扫保洁、垃圾清运、牛皮癣、公厕管理的质量达标情况 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 013134414429 013134414429 环卫保洁任务完成及时率 | 环卫保洁任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 002144420368 002144420368 成本节约率 | 用以反映和考核项目的成本节约情况 | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 022224421358 022224421358 居民生活舒适水平提升度 | 环卫保洁提高居民生活舒适水平的影响程度 | 提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 23 23 生态效益 | 023234420207 023234420207 环境卫生改善程度 | 环卫保洁对社区（村）的环境卫生影响程度 | 改善 | 改善 | 改善 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420249 024244420249 方案可持续性 | 项目运营形成的工作计划、实施方案可以持续发挥指导作用 | 可持续执行 | 可持续执行 | 可持续执行 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 2314415563 2314415563 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 0 | 80% |  |  |  |  | √ | 中期工作统筹原因未开展 |  | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 21201016全镇环卫保洁承包费用
单位名称 | 东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，项目的产出指标、效益指标完成情况良好。
可能存在问 题的目标和 指标 | 加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /