## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2120150701谢岗镇灯光亮化提升工程 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 方程 |  |  | 联系电话 |  | 87762682
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 2356.28 |  | 2356.28 |  | 0 |  | 2356.28 |  | 781.39 |  | 1574.89 |  | 33%
年 度 绩 效 目 标 | 1、在银湖与大厚交界处为起点至拉拉时尚酒店路段、甬莞高速谢岗入口处以及镇中心区一些主要建筑物如：银瓶站、镇政府大楼、中国电信大楼、永江国际公馆、鸿源大厦、汇能大厦、璜玛酒店、义乌商城、谢岗医院、政务服务中心、自然资源分局大楼分别在1个路段11个建筑物打造美丽夜景。2、打造镇中心区主要节点、主干道路、标志性建筑物等进行夜景照明提升改造替换现有机动车道路灯、电缆、混凝土基础，共39套，非机动车道景观灯99套。提升30号路铁路公园、育贤湖公园、振兴大道、谢岗医院二期、新农商银行、华能热电厂、永江地产、汇能大厦、鸿源大厦、代代红公司、润昇百货灯光亮化11个点
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1124902547亮灯工程质量达标率 | 亮灯工程质量达标率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 1134903156工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 21 经济效益 | 2214902596城镇形象 | 城镇形象提升度 | 有明显提升 | 有明显提升 | 有明显提升 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114413553 1114413553 完成数量 | 完成数量 | 完成两个路段、22个点位灯光亮化、替换现有机动车道路灯、电缆、混凝土基础，共39套，非机动车道景观灯99套 | 完成两个路段、22个点位灯光亮化、替换现有机动车道路灯、电缆、混凝土基础，共39套，非机动车道景观灯99套 | 完成两个路段、22个点位灯光亮化、替换现有机动车道路灯、电缆、混凝土基础，共39套，非机动车道景观灯99套 |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 002144420399 002144420399 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420183 024244420183 正常维护状况 | 实施光亮工程的正常维护及保障情况 | 能正常维护 | 能正常维护 | 能正常维护 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 2314416954 2314416954 社会公众满意度（％） | 社会公众满意度（％） | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2120150701谢岗镇灯光亮化提升工程
单位名称 | 东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，项目的产出指标、效益指标与满意度指标完成情况良好。
可能存在问 题的目标和 指标 | 加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /