## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇文化服务中心 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 20701502文化馆谢岗分馆 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 赵淑怡 |  |  | 联系电话 |  | 13711961550
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 38.07 |  | 41.93 |  | 47.6
年 度 绩 效 目 标 | 举办非遗进校园活动，大力弘扬和传承优秀传统文化，完成各类艺术培训、展览活动，组织展览优秀作品下基层村级巡展，建立不少于2支示范性馆办群众业余文艺团队，固定开展活动，培养造就高素质人才队伍。提高基本公共文化服务标准，公共文化供给与群众文化需求有效匹配。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114903927开展活动次数 | 开展活动次数 | 400场 | 6088场 | 6200场 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314426864受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 90% | 0% | 90% |  |  |  |  | √ | 暂未开展满意度调查 | √
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 012124415714 012124415714 活动（培训）参与率 | 人员参与率 | ＞80% | 99% | 99% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134405555 1134405555 各项工作及时完成率 | 活动、培训如期完成率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 1144403290 1144403290 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤30元/人 | 15元/人 | ＜30元/人 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 2224904318 2224904318 群众受益人次 | 参与活动（培训）人次 | 10万人 | 87252人次 | 10万人次 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420237 024244420237 正面宣传报道次数 | 正面宣传报道次数 | 5次 | 718 | 800 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 20701502文化馆谢岗分馆
单位名称 | 东莞市谢岗镇文化服务中心
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 产出指标、效益指标完成情况良好，暂未开展满意度调查；
可能存在问 题的目标和 指标 | 1、数量指标、可持续影响的指标值设置偏低，完成难度不大； 2、优化预算资金安排，加强推动预算资金落地。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | 数据填报有误，截止到监控时点，支付金额为35.43万元