## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇工程建设中心 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 20133501018美丽幸福村居连片示范区专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 罗东梅 |  |  | 联系电话 |  | 87632201
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 2801.42 |  | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  | 227.99 |  | 1272.01 |  | 15.2
年 度 绩 效 目 标 | 项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，完成项目规划用地面积为6.3平方公里连片示范区，总投资估算约11355.84万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治5大建设内容。满足以建设国家乡村公园为目标要求，描绘银瓶富乡村居图，促进打造东莞东部生态乡村振兴典范。2023年预算金额为28014200.07元，用于结算施工费用的97%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 11 数量指标 | 1114410650改造面积（平方米） | 改造面积（平方米） | 规划用地面积6.3平方公里 | 规划用地面积6.3平方公里 | 规划用地面积6.3平方公里 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1124905971工程质量合格率% | 工程质量合格率% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 22 社会效益 | 2224910329幸福度提升 | 幸福度提升 | 幸福感提升 | 幸福感提升 | 幸福感提升 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314427150群众满意度（%） | 群众满意度（%） | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 013134414539 013134414539 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 002144420434 002144420434 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 21 21 经济效益 | 021214418989 单位造价合理性 | 不超过财审单价 | 不超过财审单价 | 不超过财审单价 | 不超过财审单价 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 2 效益指标 | 23 23 生态效益 | 023234420199 023234420199 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 符合环境要求 | 符合环境要求 | 符合环境要求 |  |  |  |  | √ | 无 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 20133501018美丽幸福村居连片示范区专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇工程建设中心
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，项目的产出指标、效益指标与满意度指标完成情况良好。
可能存在问 题的目标和 指标 | 加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /