## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市谢岗镇全媒体中心 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 2070300902与东莞广播电视台合作加强形象推广专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 张根华 |  |  | 联系电话 |  | 82105005
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 62 |  | 62 |  | 0 |  | 62 |  | 0 |  | 62 |  | 0
年 度 绩 效 目 标 | 在“知东莞” APP开通专属“莞香号”，可全天候实时发布谢岗本地新闻信息，以及提供新闻视频播放功能，很好地解决《谢岗新闻》缺少发布渠道的问题，让本地群众更便捷地接收谢岗镇委镇政府重要决策、重点工作进展和社会新闻热点。合作方案还包括新闻业务个性化培训指导服务，有助于提高谢岗新闻队伍业务水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1124412998节目内容质量 | 节目内容质量 | 审核把关严格，健康向上不庸俗 | 审核把关严格，健康向上不庸俗 | 审核把关严格，健康向上不庸俗 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 2 效益指标 | 22 社会效益 | 2224418192浏览量 | 浏览量 | 每条新闻浏览量≥3000 | 每条新闻浏览量≥3000 | 每条新闻浏览量≥3000 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 011114414802 011114414802 每天适时传播 | 每天适时传播 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114404603 1114404603 媒体信息发布数 | 媒体信息发布数 | 每天至少4条 | 4条 | 4条 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 013134414438 013134414438 信息时效 | 信息时效 | 传播速度快 | 传播速度快 | 传播速度快 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 2 2 效益指标 | 21 21 经济效益 | 021214418931 021214418931 引导投资消费 | 引导投资消费 | 增加知名度，带动谢岗经济发展 | 增加知名度，带动谢岗经济发展 | 增加知名度，带动谢岗经济发展 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 |  | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 2224420996 2224420996 广播电视覆盖率 | 广播电视覆盖率 | 网络覆盖 | 网络覆盖 | 网络覆盖 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 2 2 效益指标 | 24 24 可持续影响 | 024244420084 024244420084 建立互惠合作的长效机制 | 建立互惠合作的长效机制 | 双方互利互惠，提高合作双方影响力、公信力 | 双方互利互惠，提高合作双方影响力、公信力 | 双方互利互惠，提高合作双方影响力、公信力 |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 031314427292 031314427292 群众对融媒体合作满意度 | 群众对融媒体合作满意度 | ≥90% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 能够完成目标值 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 2070300902与东莞广播电视台合作加强形象推广专项
单位名称 | 东莞市谢岗镇全媒体中心
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | /
可能存在问 题的目标和 指标 | 做好预算执行事中监管，如项目偏离预期的绩效目标，及时查找执行中的不足，设计新的计划。
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /