## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市消防救援支队谢岗大队 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 20407008指挥中心网络租用费及信息化重点项目建设 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 罗雪娴 |  |  | 联系电话 |  | 87682119
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-8-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 7.162 |  | 7.162 |  | 0 |  | 7.162 |  | 7.162 |  | 0 |  | 100%
年 度 绩 效 目 标 | 通过项目实施对大队的基础网络及通讯服务租用专门的链路服务，维持全市消防链路正常畅通，保障救援现场数据交换的需要、日常办公业务的高效稳定开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114900905 线路数量 | 链路租赁数量 | ≤2条 | 2条 | 2条 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 《东莞市消防救援支队电子政务外网和指挥网链路租赁项目补充协议》
| 1 1 产出指标 | 12 12 质量指标 | 1124900901 1124900901 网络正常率 | 链路正常率 | ≥90% | 100% | ≥90% |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 网络巡检报告总结--谢岗大队
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134901688 1134901688 机构单月专业服务时长 | 单月服务时长（天） | 30天 | 30天 | 30天 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 网络巡检报告总结--谢岗大队
| 1 1 产出指标 | 14 14 成本指标 | 002144420400 002144420400 平均成本 | 线路租赁平均成本 | 每条线路每月租赁费用为2984.17元 | 2984.17/条/每月 | 2984.17/条/每月 |  |  |  |  | √ | 无 | √ |  |  | 根据《东莞市消防救援支队电子政务外网和指挥网链路租赁项目补充协议》及支队下发付款计划表，费用每半年预付款，其中2023年上半年支付35809元，2023年下半年支付35811元。
| 2 2 效益指标 | 21 21 经济效益 | 2214415842 2214415842 挽回群众损失 | 挽回人民群众财产损失 （万元） | ≥10万元 | 0 | ≥10万元 |  |  |  |  | √ | 需在本年度终了于火灾与警情统计系统中导出数据进行统计分析 | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 2224900464 2224900464 工作效率提升 | 工作效率提升 | 保障消防链路和通讯畅通，有效提高工作效率。 | 0 | 有效 |  |  |  |  | √ | 需在年终根据工作情况总结进行对比体现 | √
| 3 3 满意度指标 | 31 31 服务对象满意度 | 3314902741 3314902741 受访人群满意度 | 满意或比较满意的受访人数/受访总人数*100% | ≥90% | 0 | ≥90% |  |  |  |  | √ | 安排在本年度终了对使用人员进行问卷调查 | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 20407008指挥中心网络租用费及信息化重点项目建设
单位名称 | 东莞市消防救援支队谢岗大队
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，项目的产出指标、效益指标与满意度指标完成情况良好。
可能存在问 题的目标和 指标 | 加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。
建议 | 1.预算执行方面 | /
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | /
| 4.对调整预算资金安排的建议 | /
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
| 6.其他 | /