## 运行监控表
财政支出绩效运行监控表
填报单位（盖章）： |  |  | 东莞市公安局谢岗分局 | [9 empty] | 填报时间：
项目名称 |  |  | 20405010005人脸识别系统建设专项 |  |  |  | 项目经办人 |  |  | 刘天兵 |  |  | 联系电话 |  | 13829239211
本次监控时点 |  |  | 2023-01-01至2023-08-31
项目资金 （万元） |  |  | 项目申报金额 |  | 预算批复金额 |  | 调整金额 |  | 指标金额 |  | 支付金额 |  | 指标余额 |  | 执行率
|  |  | 510.38 |  | 392.95 |  | 0 |  | 392.95 |  | 7.29 |  | 385.66 |  | 1.86%
年 度 绩 效 目 标 | 2019年9月以来，我分局根据市公安局下达的2019年科技护城墙建设任务，结合治安防控、维稳处突等工作需要，经对违法犯罪警情进行深度研判和周密调研，规划在谢岗辖区内的商业广场、医院、车站、学校等人员密集场所及重点管控单位建设115路一类高清人脸采集系统，实现人脸抓拍，为公安实战服务。该项目于2020年12月底前完成，人脸识别系统建设合同价为503.6万（包括设备200万，配套服务费303.6万），2021年已支付251.8万，剩余金额251.8万需2023年支付，还有1、设计费143000元，2、监理费232000元，3、第三方检测费94500元，4、网络安全等级保护费115000元，5、设备安装调试费662000元、6、税金512297.5元，7、光纤租用费、维护费等日常运动经费82.7万元/年，总共510.38万
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 跟踪目标值 | 截止至监控时点的执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 1 产出指标 | 12 质量指标 | 1125037147系统安装合格率 | 系统安装合格率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 产出指标 | 13 时效指标 | 1134905052业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≧90% | 90% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 2 效益指标 | 22 社会效益 | 2224899479我镇社会治安安全度 | 我镇社会治安安全度 | 我镇社会治安环境上升，群众感到安全 | 我镇社会治安环境上升，群众感到安全 | 我镇社会治安环境上升，群众感到安全 |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 2 效益指标 | 24 可持续影响 | 2244902560后期维护费率 | 后期维护费率 | ≦3% | 3% | 3% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314902594使用单位满意程度 | 使用单位满意程度 | ≧90% | 90% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 3 满意度指标 | 31 服务对象满意度 | 3314905172受访人群满意度 | 受访人群满意度（调查人数100人） | ≧90% | 0 | 90% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 1 1 产出指标 | 11 11 数量指标 | 1114406882 1114406882 完成系统建设 | 完成系统建设 | 1个 | 1个 | 1个 |  |  |  |  | √ | 无 | √
| 1 1 产出指标 | 13 13 时效指标 | 1134414227 1134414227 合同支付及时率 | 合同支付及时率 | ≧90% | 50% | 90% |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
| 2 2 效益指标 | 22 22 社会效益 | 2224419162 提高案件侦办能力 | 提高案件侦办能力 | 提高案件侦办能力，尽快查处结案 | 提高案件侦办能力，尽快查处结案 | 提高案件侦办能力，尽快查处结案 |  |  |  |  | √ | 无 |  | √
注：1．“年度绩效目标”的目标设定情况以及“绩效指标”的三级指标和年度计划指标值均按照《东莞市财政支出绩效目标批复表》的有关内容填写。 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析（勾选），若存在其他因素影响，请列明该因素，同时对上述偏差原因进行简要说明。 3．如果没有调整预算，“调整后预算数”填年初预算数。 4. 如果三级指标是可量化指标，则“截止至监控时点的执行情况”及“全年预计完成情况”应填写具体数值；如果三级指标是定性指标，则此两列应用文字定性表述。 5．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性（勾选）。 6．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 7. 请附上相关佐证材料以验证填报信息的可靠性和真实性。 8. 如开展部门整体支出绩效运行监控，应对本表的一、二级绩效指标进行修改，指标体系与部门整体支出绩效目标批复表一致。

## 监控反馈表
财政支出绩效运行监控反馈表
项目名称 | 20405010005人脸识别系统建设专项
单位名称 | 东莞市公安局谢岗分局
监控时点 | 2023-01-01 |  | 2023-08-31
本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标 | 截止到监控时点，数量指标、质量指标、效益指标完成情况良好
可能存在问 题的目标和 指标 | 1、严格按照合同监督履行、按照合同支付款项。 2、做好预算执行事中监管，及时向财政部门申请增加或减少预算资金
建议 | 1.预算执行方面 | 提升预算执行率
| 2.完善制度保障方面 | /
| 3.项目管理及实施方面 | 及时统计分析满意度情况
| 4.对调整预算资金安排的建议 | 优化预算资金安排，加强推动预算资金落地
| 5.对绩效目标调整的建议 | /
6.其他