## 绩效自评审核意见
2023年度横沥镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局横沥分局
项目名称 | 横沥镇禾田路工程 | 涉及2022年度预算金额 | 1500.00万元
项目主管部门 | 东莞市横沥镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能按时报送，自评资料填报基本规范完整，提供佐证材料基本充分。
2、自评结果应用情况：有填写相关情况，有待提高自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3545.84)万元，调整后预算金额(3545.84)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3545.84)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(3545.84)万元，实际支出金额(3545.84)万元，预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目建设范围位于东莞职教城西侧，主要内容包括：道路工程、交通工程、人行道工程、排水工程、电气工程及绿化工程。该项目于2022年8月开工，当前处于在建施工阶段。据自评资料，工程已按完成道路建设里程数1.7公里，施工期间检测结果达标率100%，预期产出基本达成，但时效指标以按期开工率作为考核内容，与2023年建设进度及内容不匹配。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该工程实施有助于优化职教城及周边片区道路基础设施配套，进一步完善该镇路网布局，对区域人居环境提升及群众出行带来便利。但项目效益指标设定指向不明确，与工程效益匹配度不足，效益佐证不到位。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议加强对实施项目的检查和监管，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年4月25日