## Sheet1
附件1-2
部门整体支出绩效自评基础信息表
(2023年度)
一、部门基本情况
部门名称 | 东莞市茶山镇城市更中心 |  |  | 填表人 | 袁慧珊 |  |  | 联系电话 | 0769-86640071
年度总体绩效目标 | 1: 完成征收东盛公司地块征地工作，稳定发展镇储备地。 2：完成工改工项目补助工作，推动企业工改工实施。 3、完成莞民投高压线迁改工程，推动工程竣工完成并移交供地局 4、完成超朗04地块推出市场 |  |  | 完成情况 | 1.完成东盛地块收储为镇储备地工作。 2.完成茶山镇南社村“横岭”工业区“工改工”项目、东莞市明华实业有限公司项目、东莞市精控模塑科技有限公司产业类项目补助发放到企业。 3、莞民投高压线迁改工程已完工，暂未变更及结算。 |  |  |  | 未完成原因 | 1、莞民投高压线迁改工程因茶山供电单位提出要求我方重新补做电缆通道，但该方案需经过我方、松山湖管委会、设计单位、供电单位等共同多次协调，导致工程未能进行变更及结算，工程款无法支付。 2、超朗04地块由于土地挂牌时间未确认，导致地块无法提交公开出让材料
年度重点工作任务 | 1、莞民投高压线迁改工程。 2、征收东盛地块 3、“工改工”拆除补助放发落实。 4、超朗04地块推出市场，公开出让。 |  |  | 完成情况 | 1.完成茶山镇南社村“横岭”工业区“工改工”项目、东莞市明华实业有限公司项目、东莞市精控模塑科技有限公司产业类项目补助发放到企业。 2、完成东盛地块收储为镇储备地工作。 3、莞民投高压线迁改工程已完工，暂未变更及结算。 |  |  |  | 未完成原因 | 1、莞民投高压线迁改工程因茶山供电单位提出要求我方重新补做电缆通道，但该方案需经过我方、松山湖管委会、设计单位、供电单位等共同多次协调，导致工程未能进行变更及结算，工程款无法支付。 2、超朗04地块由于土地挂牌时间未确认，导致地块无法提交公开出让材料
年度部门预算情况 | 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 年度预算调整情况 | 年度预算调增（或减）后金额（万元） | 年度预算调整率（%）
|  | 基本支出(不包含基本支出，该数据在茶山镇规划管理所录入。） | 0 | 0 | 镇级财政资金 | 17078.91 | 7804.01 |  | 12880.21 | -24.58%
|  | 项目支出 | 17078.91 | 7804.01 | 市级财政资金 | 0 | 0 | “三公”情况 | 年初预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 三公决算数对比上年变动率（%）
|  | 总支出 （基本支出+项目支出） | 17078.91 | 7804.01 | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
二、部门整体绩效指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度计划指标值 | 年度实际完成值 | 未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因 |  |  | 二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）
[8 empty] | 单项指标完成率 | 指标权重 | 单项指标得分 | 二级指标综合得分
产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | 100% | 50% | 1、莞民投高压线迁改工程因茶山供电单位提出要求我方重新补做电缆通道，但该方案需经过我方、松山湖管委会、设计单位、供电单位等共同多次协调，导致工程未能进行变更及结算，工程款无法支付。 2、超朗04地块由于土地挂牌时间未确认，导致地块无法提交公开出让材料。 |  |  | 50% | 数量指标权重 10分 |  | 5
| 质量指标 | 质量完成情况 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 质量指标权重 5分 |  | 5
| 时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 时效指标权重 5分 |  | 5
| 成本指标 | 项目成本控制在预算内 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 成本指标权重 5分 |  | 5
效益指标 | 经济效益 | 经济效益1（填） | [6 empty] | 经济、社会、生态效益指标权重 15分 |  | 13
经济效益2（填） ……
| 社会效益 | 对提高工程项目建设效率的影响程度 | 明显 | 明显 |  |  |  | 优
|  | 茶山镇土地规划水平提升情况 | 提升 | 提升 |  |  |  | 优
|  | 成果转化应用 | 为当地土地利用规划提供科学依据 | 为当地土地利用规划提供科学依据 |  |  |  | 优
| 生态效益 | 生态效益1（填）
生态效益2（填） ……
| 可持续发展 | 为工程建设顺利开展提供保障程度 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |  | 优 | 可持续发展指标权重 5分 |  | 4
|  | 茶山镇土地规划科学性、专业性提升情况 | 可持续提升 | 可持续提升 |  |  |  | 优
|  | 城市规划发展 | 为我镇经济高质量发展提供科学的规划保障 | 为我镇经济高质量发展提供科学的规划保障 |  |  |  | 优
| 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  | 95% | 服务对象满意度指标权重 5分 |  | 5
Note on B20: 经济、社会、生态效益指标根据部门实际情况，可选择其中一类以上指标填写。
Note on D14: 三级指标、年度计划指标值根据《部门整体支出预算绩效目标表》填写。
Note on I15: 1.单项指标完成率=年度实际完成值/年度指标值 2.非量化指标的得分需提供详细的书面评分依据。指标完成率采取评级方式评分，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。
Note on K8: 年度预算调整率=（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数
Note on K15: 1.完成率60%以下为不及格，不得分； 2.完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标权重； 3.完成率100-150%的，得满分； 4.完成率高于150%的，得本指标权重的一半分。
Note on L10: 三公决算数对比上年变动率=（本年三公决算数-上年三公决算数）/上年三公决算数
Note on L15: 二级指标综合得分=各单项指标得分合计÷指标个数。该信息表的二级指标综合得分合计满分不超过50分。